## CRON.FIS.FINAN.RESUMO GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DE OBRA
OBRA |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS INFANTIS (MASCULINO E FEMININO) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ALBERTINA FELIICIOS DOS SANTOS , ÁREA 83,01 M² , INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O PROJETO BASICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ/MT
AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL PELA QUANTIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E DA PLANILHA DE CUSTO | [5 empty] | LUIZ ANTONIO MARTINELLI - Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho - CREA 2497-D-MT
ENDEREÇO |  | LOTE 01, QUADRA 09, SETOR 1- NÚCLEO GLEBA VALE DO AMANHECER
FONTE |  | SINAPI AGOSTO 2022 DESONERADA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO GERAL
| ITENS | TOTAL DO ITEM | % | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | TOTAL
|  |  |  | % | % | % | % | %
|  |  |  | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | Valor
ESCOLA - LIBERAÇÃO DOS VALORES DAS PARCELAS À EXECUTAR
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 38145.39 | 25.35% | 25% | 60% | 15% | 0% | 100%
|  |  |  | 9536.34 | 22887.23 | 5721.82 | 0 | 38145.39
2 | INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA E HIDROSANITÁRIA | 32471.99 | 21.58% | 25% | 50% | 20% | 5%
|  |  |  | 8118 | 16235.99 | 6494.4 | 1623.6 | 32471.99
3 | COBERTURA | 12915.62 | 8.58% |  | 80% | 20% | 0%
|  |  |  | 0 | 10332.49 | 2583.13 | 0 | 12915.62
4 | REVESTIMENTOS - Chapisco Emboço e Massa Única | 17862.56 | 11.87% | 0% | 40% | 50% | 10%
|  |  |  | 0 | 7145.02 | 8931.28 | 1786.26 | 17862.56
5 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 5506.64 | 3.66% | 0% | 40% | 50% | 10%
|  |  |  | 0 | 2202.65 | 2753.32 | 550.67 | 5506.64
6 | PORTAS E JANELAS DE ALUMINIO | 14176.27 | 9.42% | 0% | 50% | 40% | 10%
|  |  |  | 0 | 7088.13 | 5670.52 | 1417.62 | 14176.27
7 | PISOS E REVESTIMENTOS EM CERAMICA | 9933.23 | 6.6% |  | 40% | 50% | 10%
|  |  |  | 0 | 3973.29 | 4966.61 | 993.33 | 9933.23
8 | FORROS | 6227.11 | 4.14% | 0% | 0% | 80% | 20%
|  |  |  | 0 | 0 | 4981.68 | 1245.43 | 6227.11
9 | PINTURAS | 2542.84 | 1.69% | 0% | 0% | 70% | 30%
|  |  |  | 0 | 0 | 1779.98 | 762.86 | 2542.84
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA | 3462.27 | 2.3% | 0% | 88% | 0% | 12%
|  |  |  | 0 | 3046.79 | 0 | 415.48 | 3462.27
VALOR TOTAL |  | 143243.92 | 95.19% |  |  |  |  | 143243.92
|  | MEDIÇÕES |  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | TOTAL
|  | TOTAIS | % ACUMULADO | 12% | 63% | 94% | 100% | 143243.92
|  |  | R$ | 17654.34 | 72911.59 | 43882.74 | 8795.25 |  | 143243.92
|  | TOTAIS ACUMULADOS |  | 17654.34 | 90565.93 | 134448.67 | 143243.92
Aripuanã (MT), 30 de Setembro de 2022.
________________________________________________ LUIZ ANTONIO MARTINELLI Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho CREA 2497 – D -MT

## Pl.COM MEMORIA DE CUSTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS INFANTIS (MASCULINO E FEMININO) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ALBERTINA FELIICIOS DOS SANTOS , ÁREA 83,01 M² , INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O PROJETO BASICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ/MT
OBRA | BANHEIRO INFANTIL
LOCAL | AV. PADRE EZEQUIEL RAMIM, QUADRA 24 , LOTE 01, BAIRRO CENTRO - ARIPUANÃ MT
VALOR | 143243.92 |  |  |  |  | DATA: | 06/2022 | BDI (%): | 27.63%
ÁREA (M2) | 83.01 |  | FONTE: TABELA SINAPI AGOSTO 2022 DESONERADA
ITEM | CODIGO SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | MEMÓRIA DESCRITIVA | MEMÓRIA DE CÁLCULO | QTDE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL COM BDI
1 | SERVIÇOS INICIAIS
| LOCAÇÃO E CONCRETAGEM DE VIGAS E PILARES E ALVENARIA | [11 empty] | -7*0,2-7*0,3-6*0,15-)
1.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES M==>(SOMATÓRIO DE TODAS AS VIGAS DE 15X30 CM ONDE HÁ PAREDES e 12x25CM NOS CORREDORES ONDE NÃO HÁ PAREDES CFE. AO LADO) ==>>>>> | <<== ==>> | VIGAS BALDRAME DE 15X30 CM=M >> =4*((0,8*3+2*0,15)+2*3*(0,85+1,2)+1,9=9,9M | 21.48 | 33.78 | 59.45 | 76.23 | 2575.04
|  |  | <<== ==>> | VIGAS BALDRAME DE 12X25 CM=M >>=2*3*(0,85+1,2)+2*(2,15+1,7) M | 12.3
1.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | M3 | (LADO ATERRADO) ESCAVAÇÃO DE 0,8X0,8M x1M (INTERNA E NO CORREDOR) PARA INICI-AR A ESCAVAÇÃO DAS BROCAS DE 1M (9 DE-LAS>>>6 P/BOX E 3PARA O BANHEIRO PCD) E ESCAVAÇÃO DE 30X35CM PARA AS VIGAS ON-DE FICAM AS PORTAS DOS BOXES E DA MESMA FORMA, NO CORREDOR DE ENTRADA, (2BRO-CAS) PARA O BANHEIRO DAS PROFESSORAS => ((6+2+3)*(0,8*0,8)+(0,25*0,35)*(2,75*2+1,69+2,05+2) E NO OUTRO, (SEM ATERRO) NORMAL A ESCAVAÇÃO DE 1M PARA A BROCA PREVISTA NO CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO + ESCAVAÇÃO PARA A VIGA NA ENTRADA DO BANHEIRO PCD | 8.22 | 8.22 | 63.37 | 80.59 | 662.44
1.3 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL M2 | M² | PARA AS VIGAS A SEREM COLOCADAS NO NÍVEL DO ATERRO NO BANHEIRO E CORREDOR QUE TEM ATERRO.)VIGAS NA ENTRADA DOS SANITÁRIOS E CHUVEIROS E BANHEIROS PCD | TRUNCAR(0,25*(2,75*2+1,69+2,05+2);2) | 2.81 | 4.61 | 5.86 | 16.46
1.4 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLO-COS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. M2 | M2 | PARA AS VIGAS DO ITEM ANTERIOR - ITEM 1.2 | 3.37 | 3.37 | 30.21 | 38.42 | 129.47
1.5 | 101176 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, D=30CM E 1M DE PROFUNDIDADE, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA.. | M | BROCAS-(D=30CM) - SOBRE AS QUE ONDE HOUVER ATERRO, TRONCOS DE PILARES DE 12X30CM E ONDE NÃO HÁ ATERRO VIGAS BALDRAMES DE 12X30CM TAMBÉM TODAS DISTRIBUIDAS CFE, PLANTA. | 20 | 20 | 145.26 | 186.28 | 3725.6
1.6 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA P/ VIGAS BALDRAME, EM MAD. SERRADA, E=25MM, 4 UTIL. | M2 | LADO ATERRADO=V=15X30=>2XTÁBUA DE 30 CM POIS SERÃO ASSENTADAS EM CIMA DO CONCRETO MAGRO E FICARÃO ENTERRADAS, E. AS VIGAS DE 12X25CM,QUE APOIARÃO AS MEIAS PAREDES DOS BOXES DE 1,20M DE AL- TURA FICARÃO APOIADAS SOBRE O CONTRA-PISO.E NAS VIGAS BALDRAMES ENTERRADAS, INCLUSIVE PASSANDO PELA PAREDE QUE DIVI-DE OS BANHEIROS (VEJA COMPOSIÇÃO 018). DO LADO (SEM ATERRO) E AS DE 15X30CM TERAO 2 TABUAS DE 30CM NAS LATERAIS E UMA DE 20 CM EM BAIXO NA FORMA. | 22 | 22 | 66.73 | 85.57 | 1882.54 | [6 empty] | 96535 | 126.76
1.7 | COMPO 18 | CUSTO PARA QUEBRA NA ALVENARIA DE 17,5X25CM PARA INSERIR FORMA DE VIGA>>vol=0,04X0,04 X1M=0,0016M3=>0,2231HS=>0,15X0,09X0,30=.vol=0,00405>> 0,00405/0,016=2,53=>>+.2,53*0,2231 | UNID | AS VIGAS DE 12X25CM QUE SÃO AS DOS CHU-VEIROS 3 EM CADA E 3 DE CADA BOX DOS VASOS SE APOIARÃO NAS VIGAS DE 15X30 E TERAO 2 TABUAS DE 25 NA LATERAL E UMA DE 15 EM BAIXO NA FORMA. | 3+3+3 | 9 | 8.61 | 11.04 | 99.36
1.8 | 92413 | MONTAGEM/DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES E TRONCOS DE PILARES.. RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. | M2 | TRONCO DE PILARES==> 18 TRONCOS DE PI-LARES DE 0,7 M de12X30CM NAS BROCAS EX-CETO AS DUAS PARA O BANHEIRO DAS PRO-FESSORAS | 2.83 | 2.83 | 102.92 | 131.98 | 373.5 | [6 empty] | PILAR | 102.92
1.9 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM KG | KG | ESTRIBOS P/V.BALDRAME(21,48M) DE 15X30 CM =3+ 3+12+12+27+27==>84CM E DE 12X25CM(12,3M)=> 3+3+9+9+22+22 => 68CM dispostos a cada 20cm | 20.33 | 20.33 | 19.31 | 24.76 | 503.37
1.10 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM KG | KG | TODA VIGA BALDRAMES DE 15X30CM E DE 12X25COM 2 FERROS DE 10MM NA ARMAÇÃO NEGATIVA E 2 POSITIVA | TRUNCAR(((21,48+0,1+12,3+0,1)*4)*0,617;2) | 83.86 | 16.38 | 21 | 1761.06 | [6 empty] | 96545 | 18.08
1.11 | 92775 104111 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | KG | ESTRIBOS A CADA 15CM PARA TRONCOS DE PILARES DE 12X30CM=> SOBRE AS BROCAS==>3+ 3+9+9+27+27 ==> 78CM | TRUNCAR(18*0,7/0,15*0,78*0,154;2) | 10.09 | 16.67 | 21.37 | 215.62
1.12 | 92778 104108 | ARMAÇÃO DE PILAR (TRONCO DE PILARES) OU VIGA DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM | KG | 18 TRONCO DE PILARES DE 12X30CM (H=0,70+0,35 DA VIGA BALDRAME MAIS 0,10M PARA AMARRAÇÃO A BROCA COM 4 FERROS DIAM.10MM | TRUNCAR((18*4*0,617*(0,7+0,35+0,1));2) | 51.08 | 16.31 | 20.91 | 1068.08
1.13 | 102477 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MAS-SA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/SEIXO ROLADO - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. (COM-CRETAGEM DE SAPATAS E VIGAS BALDRAMES | M3 | 18 +++ TRONCOS DE PILARES d 0,70CM+++ VIGAS BALDRAMES de 15X30CM(9,9M) E DE 12x25cm =20,0M | TRUNCAR(((18*0,7*0,12*0,3)+(6*0,12*0,25*(1,35+1))+(4*2,75+2*1,7+2*2,2)*0,15*0,3);2) | 1.72 | 719.68 | 922.91 | 1587.4 | [6 empty] | 102473 | 549.19
1.14 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | M2 | REATERRO P/ VIGAS=VOL.DA ESCAVAÇÃO h=25 cm (-) VOL. DO CONCRETO MAGRO (3cm) NO CHÃO=>=comp*0,03*(0,30-5cm) E PARA SAPA-TAS =VOL.DA ESCAVAÇÃO - VOL. DO CONCRETO MAGRO 3CM (-) VOL do Concreto de cada sa-pata=0,203m3(-) VOL. DO CONCRETO De cada tronco de pilar de 12x30cm com h=50cm =(0,5*0,12 *0,3) (-) V=>>12x25 (ESC=0,20-0,03 do lastro) | TRUNCAR(8,22-((6+2+3)*(0,8*0,8)-(18*0,12*0,3))-(0,3*0,35-0,12*0,3)*(2,75*2+1,69+2,05+2);2) | 1.05 | 38.42 | 49.26 | 51.72
1.15 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M3 | VOLUME CFE. ITEM 1,11 E ITEM 1.3 | TRUNCAR(1,72+3,37*0,05;2) | 1.88 | 218.06 | 279.64 | 525.72
1.16 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. M2 | M2 | VIGAS BALDRAMES==>VIGAS BALDRAME DE 15X30 CM=21,48, DE COMP+++ VIGAS BALDRAMES DE 12X25CM=12,3M DE COMP. | 23.73 | 23.73 | 24.16 | 30.98 | 735.15
| REMOÇÕES | [11 empty] | -7*0,2-7*0,3-6*0,15-)
1.17 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEI-TAMENTO M2 | M2 | 0,70M DE BEIRAL>> | TRUNCAR(((3,16+0,7)*0,7+(3,14+2+0,7)*0,7);2) | 6.79 | 2.51 | 3.2 | 21.72
1.18 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTU-RA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M2 | M2 | PARTE DA SALA DE AULA AO LADO | TRUNCAR(((3,16+0,7)*0,7+(3,14+2+0,7)*0,7);2) | 6.79 | 5.41 | 6.9 | 46.85
| ALVENARIA NO EITÃO , ALVENARIA INTERNA E ATERRO | [11 empty] | -7*0,2-7*0,3-6*0,15-)
1.19 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (E=9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA M2 | M² | PARA AS CUMIEIRAS E FECHAMENTOS DE VÃOS DAS PORTAS EXISTENTES***( A ALTURA DELA =3,15*0,35)=1,100M+ 0,30 CM SOBRE A VIGA DOS RESPALDOS PARA SER 30 CM MAIS ALTA QUE O TELHADO DE TELHA CERAMICA DAS SA-LAS DE AULA.+++ALVENARIA DAS PAREDES IN-TERNAS.DE 1,5M PARA OS BANHEIROS E CHU-VEIROS E 3M PARA OS BANHEIROS PCD, EXCE-TO A PAREDE DA PORTA DE ENTRADA + FECHA-MENTO DE UM VÃO DE JANELA DE 0,4*1, ..(6*1,5*(0,85+1,2)+(4*2,7)-12*0,6*1,5) +2,1*1,5+2*1,85*3+(1,9+2*2,49 | TRUNCAR((2*3,15*3,15*0,3/2+2*0,3*2/2+2*0,3*(6,3+2,05+6,85)+6,24*0,3+6*1,5*(0,85+1,2-0,6)+(4*2,7-12*0,6)*1,5+(2,05-1)*2*1,5+(2*1,85*3)+(1,9+2)*2*2,49 -(0,9*2,1)-(1,2*0,4*2+0,6*0,4*2));2) | 63.36 | 91.02 | 116.16 | 7359.89 | 0 | 63.36 | 116.16 | 116.16 | 100%
1.20 | COMPO 06 | AQUISIÇÃO, TRANSPORTE(25km) E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE ATERRO E REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | M3 | UMA LADO ESTA SEM ATERRO>>>6*3,35-(3,35*0,15-2*2,7*0,15-(2,1+1,7)*0,15) | TRUNCAR((((6*3,35)-(3,35*0,15-2*2,7*0,15)-(2,1+1,7)*0,15)*0,6);2) | 11.9 | 183.82 | 234.6 | 2791.74
| EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 5000 L | [11 empty] | -7*0,2-7*0,3-6*0,15-)
1.21 | COMPO 07 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 5000 LI-TROS EM PREDIO COMERCIAL APOIADA EM ESTRU-TURA DE CONCRETO PREMOLDADO, COM CUSTO DE ACORDO COM LEVANTAMENTO FEITO EM FORNECEDORES DESSA CIDADE, JÁ INSTALADOS. | UNID | A INDICADO EM PLANTA no fundo do banheiro |  | 1 | 9367.33 | 12012.66 | 12012.66
[7 empty] | TOTAL DO ÍTEM 1.0 |  | 38145.39 | 20686% |  |  |  |  | OK
2 | INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA E HIDROSANITÁRIA
AGUA FRIA - 25MM
2.1 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. A UN CR | UNID | A COMPOSIÇÃO INCLUI O TUBO, JOELHO, SOL-DÁVEL COM BUCHA DE LATÃO E TE DE 25MM ((9 VASOS, 8 CHUVEIROS,, 3 PIAS SENDO 2 NOS BANHEIROS PCD E UM NO DAS PROFESSORAS E 2 TORNEIRAS NAS PIAS | 9+8+3+2 | 22 | 123.79 | 158.74 | 3492.28
AGUA FRIA - 50MM - PRUMADA
2.2 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M | M | PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DA CAIXA D'ÁGUA ATE A PAREDE DO BANHEIROS 2,5+2,5M | 2,5+2,5 | 5 | 23.45 | 29.93 | 149.65
2.3 | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA UN CR 12,82 | UNID | 1 NA SAÍDA DO ADAPTADOR, AO INICIAR A QUEDA(1,5M) E OUTRO QDO DIRECIONA PARA A PAREDE (2,5M) | 1+1 | 2 | 16.36 | 20.88 | 41.76
2.4 | 94712 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2' , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN | UNID | SÁIDA DA CX DÁGUA |  | 1 | 103.81 | 132.49 | 132.49
2.5 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA-ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ FIBROCIMENTO | UND | SÁIDA DA CX DÁGUA |  | 1 | 49.53 | 63.22 | 63.22
AGUA FRIA - 50MM - DISTRIBUIÇÃO
2.6 | 103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M CR 25,10 | M | LIGAÇÃO DA CAIXA ATÉ A PAREDE DO BANHEIRO 0,3+1,7+2,5 | 0,3+1,7+2,5 | 4.5 | 31.99 | 40.83 | 183.73
2.7 | 103984 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INS-TALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN CR 16,05 | UNID | 1 NA ULTIMA DAS LIGAÇÕES DE UM DO LADO DOS VASOS E 2 NO BANHEIRO DAS PROFESSORAS E +S 2 EM CADA BANHEIRO PCD | 1+2+2+2 | 7 | 20.16 | 25.73 | 180.11
2.8 | 104006 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA UNFORNECIMENT O E INSTALAÇÃO CR 24,62 | UNID | 1 UM NO FINAL DA TUBULAÇÃO DA PRUMADA OU INICIO DA DISTRIBUIÇÃO E OUTRO PARA A DISTRIBUIÇÃO NA PAREDE NO CENTRO DOS BANHEIROS | 1+1 | 2 | 25.45 | 32.48 | 64.96
2.9 | 104011 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID | UNID | 3 EM CADA BANHEIRO PCD E DAS PROFESSO-RAS +3 EM CADA LADO DOS CHUVEIROS, + 2 EM UM DO LADO DOS VASOS SANITÁRIOS + 3 NO OUTRO LADO + 1 PARA AS PIAS | 15 | 15 | 26.37 | 33.66 | 504.9
2.10 | 89349 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN | UNID | CHUVEIROS | 8 | 8 | 21.23 | 27.1 | 216.8
2.11 | 94498 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN | UNID | 1 EM CADA BANHEIRO |  | 3 | 116.91 | 149.21 | 447.63 | [6 empty] | OKOKO
50MM - ESGOTO
2.12 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | PARA LIGAÇÃO DOS RALOS DOS CHUVEIROS (2,70*2+3,2+2,5M) E DAS BANCADAS DAS PIAS EM CADA BANHEIRO DAS CRIANÇASLADO 1 E 2>(1,2+1,5+1,2+1,8+1,2) | (2,7*2+3,2+2,5)+(1,2+1,5+1,2+1,8+1,2) | 18 | 25.64 | 32.88 | 591.84 | 14
2.13 | 89782 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO , UNID | UNID | PARA LIGAÇÃO DOS RALOS DOS CHUVEIROS (2DELES) AO TUBO DE 50MM >>2 EM CADA BANHEIRO DAS CRIANÇAS E UM PARA A BANCADA COM DUAS CUBAS DAS CRIANÇAS X2 | 2*2+2*1 | 7 | 13.47 | 17.19 | 120.33
2.14 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UNID | CHUVEIROS DO LADO DA PAREDE NO FUNDO UM EM CADA LADO E 3 PARA AS BANCADAS | 2*1+3 | 6 | 13.68 | 17.46 | 104.76
2.15 | 89733 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DES-CARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO UN CR 21,24 | UNID | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DES-CARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO UN CR 21,24 | PARA CONTINUIDADE DA TUBULAÇÃO APÓS OS RALOS DOS CHUVEIROS | 2 | 22.75 | 29.04 | 58.08
2.16 | COMPO 12 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UNID | LIGAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE 50 A DE 100MM QUE SAI DOS CHUVEIROS | 2 | 2 | 35.5 | 45.31 | 90.62
2.17 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. UN CR 11,78 | UNID |  |  | 6 | 14.45 | 18.44 | 110.64
100MM - ESGOTO
2.18 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | A PARTIR DO BOX DOS VASOS SANITARIOS LADO ESQUERDO DA OBRA>>>2,5+9+1,2+3,4++2.1+3+2 | 22 | 22 | 43.4 | 55.39 | 1218.58
2.19 | 89750 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO UN | UNID | A PARTIR DO BOX DOS VASOS SANITARIOS LADO ESQUERDO DA OBRA | 1 | 1 | 75.42 | 96.71 | 96.71 | 2
2.20 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_12/2014 | M |  | 6 | 10 | 14.45 | 18.44 | 184.4
2.21 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA EJUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO UN CR 25,87 | UNID | VASOS PERTO DA PAREDE DO FUNDO, 2+++ VASOS PND 2 E ++VASO DO BANHEIRO DAS PROFESSORAS | 5 | 5 | 27.99 | 35.72 | 178.6
2.22 | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO UN CR 44,62 |  |  |  | 2 | 45.22 | 57.71 | 115.42
LOUÇAS E METAIS E BANCADAS
2.23 | 100848 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UNID |  |  | 8 | 536.88 | 685.22 | 5481.76
2.24 | 100851 | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UNID |  |  | 8 | 89.11 | 113.73 | 909.84
2.25 | COMPO 14 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA,CAPACIDADE 9L COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, BOIA E SU-PORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL E CONJUNTO PARA FIXACAO DA CAIXA DE DESCARGA | UNID | CFE. PROJETO |  | 9 | 141.99 | 182.08 | 1638.72 | 2
2.26 | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECI-MENTO E INSTALAÇÃO UN | UNID | CFE. PROJETO |  | 1 | 298.46 | 382.74 | 382.74 | 1
2.27 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UNID | TODOS OS BANHEIROS |  | 2 | 43.9 | 56.29 | 112.58 | 2
2.28 | COMPO 04 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | UNID | BANHEIROS |  | 6 | 30.13 | 38.63 | 231.78 | 2
2.29 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALação UN C | UNID | CFE. PROJETO - WC PCD |  | 8 | 91.17 | 116.91 | 935.28
2.30 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10 | UND |  |  | 9 | 42.53 | 54.28 | 488.52
2.31 | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10//2016 | UND |  |  | 9 | 41.66 | 53.17 | 478.53
2.32 | COMPO 01 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO , EM AÇO INOX POLIDO , 70CM X 45 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND |  |  | 2 | 1612.57 | 2058.12 | 4116.24
2.33 | COMPOO2 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GAL-VANIZADO DE 11/2"", L = 80CM (BACIA SANITÁRIA E MICTÓRIO), INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO " | UND |  |  | 2 | 390.03 | 497.8 | 995.6
2.34 | COMP0 O3 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GAL-VANIZADO DE 11/2"", L = 70CM (BACIA SANITÁRIA E MICTÓRIO), INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO " | UND | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN CR 233,96 |  | 2 | 367.14 | 468.58 | 937.16
2.35 | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN | UNID | O VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E IN |  | 4 | 87.7 | 111.93 | 447.72 | 574.15 | 64264.6
2.36 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN | UNID | BANHEIROS PCD E PROFESSORAS |  | 3 | 74.97 | 95.68 | 287.04 | 368.1 | 35219.8
2.37 | COMPO 17 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA BANCADA EM GRANITO DE 1,2M X 0,60M COM 02 CUBAS EM LOUÇA DE 35 X 50 CM COM TORNEIRAS, SIFÃO, ENGATE E VÁLVULAS | UNID | CFE. PROJETO | 2 | 2 | 1781.52 | 2284.62 | 4569.24 | 342.8
2.38 | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN | UNID | BANCADAS NO PCD E DOS PROFESSORES | 3 | 3 | 11.69 | 14.99 | 44.97 | 4
2.39 | 86895 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN | UNID | CFE. PROJETO - WC PCD NA SALA DOS PROFESSORES |  | 3 | 390.54 | 500.82 | 1502.46 | 1
2.40 | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN | UNID | PCD E PROFESSORAS | 3 | 3 | 146.68 | 188.1 | 564.3 | 2
[7 empty] | TOTAL DO ÍTEM 2.0 |  | 32471.99 | #REF!
3 |  | COBERTURA
3.1 | 102223 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO | m² |  |  | 84 | 23.16 | 23.16 | 1945.44
3.2 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCI-MENTO E=6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | M2 | TODO O TELHADO COM BEIRAL DE 0,80M E INCLINAÇÃO DE 15%==>>3,85*0,15=0,58CM >> C= RAIZ QD 0,58*0,58+3,85X3,85..=RQ de 15,15M=3,9M | TRUNCAR(((3,16+0,7)*(7,17+0,7+0,7)+(3,14+2+0,7)*(7,17+0,15+2*0,7));2) | 84 | 51.45 | 65.97 | 5541.48
3.3 | COMPO 05 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE TELHADO DE AMIANTO, UMA DEMAO | M2 | igual a area do telhado |  | 84 | 20.86 | 26.75 | 2247
3.4 | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. M |  | 7,17+0,7*2+0,15 | 7,17+0,7*2+0,15 | 8.72 | 90.58 | 116.15 | 1012.82
3.5 | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMO-ACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL M2 | M2 | IGUAL AO TELHADO |  | 84 | 20.14 | 25.82 | 2168.88
[7 empty] | TOTAL DO ITEM |  | 12915.62 | [5 empty] | OKOKK
4 | REVESTIMENTOS - Chapisco Emboço e Massa Única
4.1 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEN-ÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FA-CHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L M2 | M2 |  | TRUNCAR(((4*2*2,7*1,5)- (2*12*0,6*1,5)+(2*2*2,1*1,5)-(2*2*0,6*1,5)+ (1,5*2*2,49) -(2*0,7*2,1+ 2*0,3*1)+3,35*2*2,85-2*0,9*2,1);2) | 39.04 | 7.43 | 9.52 | 371.66 |  | BANHEIROS
4.2 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA(SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHA-DA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 | M2 | SOMA DAS ALVENARIAS DO EITÃO++ALVENARIA DA FRENTE DO BANHEIROS E DO BANHEIRO DAS PROFESSSORAS E PAREDES INTERNAS NOVAS | TRUNCAR((((1*1,1*3,15)/2+(1*1,1*5,14)/2+2*0,3*(3,15+5,14)+4*2*3,35*0,3+2*6*1,2*(0,85+1,2)+2*2*1,85*1,6)+1,9*2,49);2) | 63.66 | 5.79 | 7.42 | 472.35
4.3 | 89173 | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICA-ÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO E= 20MM M2 | M2 | TODAS AS PAREDES INTERNAS NOVAS | TRUNCAR((6*2*1,2*(0,85+0,75+1,2+0,75)+(2*4*2,7*1,275)- (2*12*0,6*1,2)+ (2*2*2,1*1,2)+ (2*2*1,85* 1,6) -(2*2*0,6*1,2)+2,49* (1,9*2+1,5*2)-(0,6*2,1+0,3*1));2) | 95.79 | 32.16 | 41.24 | 3950.37
4.4 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTE NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 22.16 | TRUNCAR((0,3*(3,15+5,14)+4*2*3,35*0,3+(1,9*2+1,5)*2,49-0,6*2,1-0,3*1);2) | 22.16 | 32.05 | 40.91 | 906.57
4.5 | 87272 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45CM APLICADAS EM ABIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DA PAREDE. | m² | PAREDES INTERNAS ALTURA DE 1,5M MAS FE-CHAMENTO MAIS LATERAIS DAS PORTAS*0,15 M=2*3*(0,8+1,2+2*0,3+0,2+0,1)*1,5*2 +2*3*(0,8+1,2+2*0,3+0,2+0,1)*0,15+24*1,5*0,15)+ PAREDE DA FRENTE DOS PCD (2,05*1,2* 2,05*0,15+1,5 *2*0,15+PAREDES NTERNAS DO BANHEIROS DAS PROFESSORAS (2*1,9+2*2)*2,5 | 82.23 | 82.23 | 71.27 | 90.64 | 7453.32 | 14 | [5 empty] | 0
4.6 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES M2 | M2 | PAREDES EXTERNAS E INTERNAS DOS PCD E LATERAIS DOS BANHEIROS h=3M>>>2*3,35*3-2*1,5*0,15+0,15*3+2*6*3-(6*1,5*0,15+0,15*3)+1,84*3 | 58.92 | 58.92 | 62.84 | 79.91 | 4708.29
[7 empty] | TOTAL DO ITEM |  | 17862.56 | [5 empty] | OKOKOK
5 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [14 empty] | 1648.08
5.1 | 93137 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, (02 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). UN | UNID | 2 LAMPADAS NO CORREDOR E UMA NO BANHEIRO DAS PROFESSORAS E 3 EM CADA BANHEIRO DAS CRIANÇAS | 2+1+2*3=9 | 9 | 144.3 | 185.05 | 1665.45 | 36 | [5 empty] | 1591.56
5.2 | 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.UN CR | UNID | 6 CHUVEIROS 3 EM CADA BANHEIRO DUAS PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA | 8 | 8 | 152.43 | 195.47 | 1563.76 | 10 | [5 empty] | 3239.64
5.3 | 97589 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN | UNID | NO CORREDOR INCLUSIVE NO SANITÁRIO FEMININO | 3 | 3 | 30.84 | 39.54 | 118.62 | 13 | [5 empty] | 441.5
5.4 | COMPO 15 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 45 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 3 EM CADA BANHEIRO | 3+3 | 6 | 55.55 | 71.23 | 427.38 | 23 | [5 empty] | 441.5
5.5 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UM | UNID | UMA EM CADA BANHEIRO | 2 | 2 | 22.55 | 28.91 | 57.82 | 7
5.6 | 91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M |  |  | 15 | 7.15 | 11.64 | 174.6
5.7 | 101890 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO DIM (AMERICANO) 10 A 30A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND |  |  | 3 | 17.18 | 21.93 | 65.79
5.8 | 101892 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V , FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND |  |  | 6 | 80.01 | 102.12 | 612.72
5.9 | 101893 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND |  |  | 1 | 101.66 | 129.75 | 129.75
5.10 | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBU-TIR, EM CHAPA METALICA, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRA-MENTO TRIFASICO NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND |  |  | 1 | 541.21 | 690.75 | 690.75
[7 empty] | TOTAL DO ITEM |  | 5506.64 | 89 |  |  |  |  | OK
6 | PORTAS E JANELAS DE ALUMINIO
JANELA DE VIDRO
6.1 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 | M2 | JANELAS MAXIM AIR ==> 2*1,2*0,4+0,4*0,6*2 | 1.44 | 1.44 | 704.87 | 903.92 | 1301.64
PORTA DE ALUMINIO
6.2 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M2 | M2 | CFE PLANTA>>.NAS PORTAS DE ENTRADA E NAS DOS BANHEIROS PCD>> 2*0,9*2,1+0,6*1,4*6+2*1,4*1 | 11.62 | 11.62 | 653.2 | 837.66 | 9733.6
6.3 | COMPO 08 | FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO NAS POR-TAS DE ENTRADA DO BANHEIRO PCD, COM COMPRI-MENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MME NA ENTRADA DO BANHEIRO | UNID | PUXADOR PARA AS PORTAS DE 0,6X1,2 E DE ENTRADA DE 1,0X2,10 | 4 | 4 | 87.23 | 111.86 | 447.44
6.4 | 3122 | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO,SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM DE UN 5,79 | UNID | PARA TODAS AS PORTAS DOS SANITÁRIOS | 8 | 8 | 6.09 | 7.8 | 62.4
6.5 | COMPO 02 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DE BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMP. 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM NAS PORTAS DOS BANHEIROS PCD E DE ENTRADA NO BANHEIRO | UNID | PARA AS PORTAS DE 0,9X2,1M | 4 | 4 | 390.03 | 500.17 | 2000.68
6.6 | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN | UNID | PORTAS DE ENTRADA DOS BANHEIROS PCD | 3 | 3 | 163.89 | 210.17 | 630.51
[7 empty] | TOTAL DO ITEM |  | 14176.27 | 14176.27 |  |  |  |  | OKOKOK
7 | PISOS E REVESTIMENTOS EM CERAMICA
Contrapiso, Pisos e Revestimentos
7.1 | 87640 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M² | ÁREA INTERNA DOS BANHEIROS E NA VARANDA ==>(3,35*6-(3*1,2+3*0,85)*0,15)*2+(1,9*7,15)-3*0,1*0,3 | TRUNCAR(((3,35*6-(3*1,2+3*0,85)*0,15)*2+(1,9*7,15-2,15*1,9));2) | 47.85 | 46.71 | 59.62 | 2852.82
7.2 | 87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR Q 5 M2. | M2 | IGUAL AOS BANHEIROS PCD + AREA DAS PRO-FESSORAS + ÁREA DOS BOX =2*1,69*2,05+2*1,9+6*0,8*1,2+6*0,85*0,8/// | TRUNCAR(2*1,69*2,05+2*1,9+6*0,8*1,2+6*0,85*0,8;2) | 20.56 | 63.95 | 81.33 | 1672.14 | [6 empty] | 20.56
7.3 | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 E 10 M2. | M2 | ÁREA DOS BANHEIROS MENOS BOX E BANHEIROS PCD>>. | TRUNCAR(((3,35*6-(3*1,2+ 3*0,85)*0,15)+(0,9*0,15)-(2,15*1,84+ 3*0,85*0,8+ 3*1,2*0,8+2*0,15*0,35+0,15*2+0,1*0,1))*2;2) | 20.04 | 54.83 | 69.73 | 1397.38 | [6 empty] | 20.04 | 3702.08
7.4 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR Q 10 M2. | M2 | ÁREA DA VARANDA MENOS O BANHEIRO DAS PROFESSORAS - ÁREA DA BASE DE 2 PILARES>>> 7,15*2,05-2,15*2,05-2*0,15*0,3 | TRUNCAR((7,15*2,05)-(2,15*2,05+2*0,15*0,3);2) | 10.16 | 48.96 | 62.26 | 632.56 | [6 empty] | 10.16
7.5 | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M² | 7,15-2-2*0,9+2,15+2*(0,15+0,3) | 6.4 | 6.4 | 15.62 | 19.94 | 127.62 | [7 empty] | 632.56
7.6 | COMPO 6 | AQUISIÇÃO, TRANSPORTE(25km) E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE ATERRO E REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | M3 | AREA TOTAL DO PISO INTERNA E EXTERNAR ATERRADA | 13.79 | 13.79 | 183.82 | 235.73 | 3250.71
[7 empty] | TOTAL DO ITEM |  | 9933.23 | [5 empty] | OK
8 | FORROS
8.1 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | M² | 2*3,35*6+7*1,9 | 53.5 | 53.5 | 77.37 | 98.75 | 5283.13
8.2 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO) | M | 2*3,35*2+6*4+7,15*2+2*1,9+(1,84+2,2)*2*2+(1,9+2)*2 | 79.46 | 79.46 | 11.88 | 11.88 | 943.98
[7 empty] | TOTAL DO ITEM |  | 6227.11 | [5 empty] | OK
9 |  | PINTURAS
9.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES UMA DEMÃO | M² | SOMA DAS ALVENARIAS DO EITÃO++ALVENARIA DO FUNDO E NA ALVENARIA EXTERNA DO BANHEIROS DAS PROFESSSORAS E DA VARAN-DA INCLUSIVE PILARES- PORTAS E JANELAS | 116.68 | 116.68 | 1.88 | 2.4 | 280.03
9.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² |  | 116.7 | 116.7 | 15.19 | 19.39 | 2262.81
[7 empty] | TOTAL DO ITEM |  | 2542.84
10 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA
10.1 | COMPO 10 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO PARA SUPORTE DE SUSTEN-TAÇÃO DA CUMIEIRA DE ESTRUTURA DE CONCRETO PREMOLDADA DE E= 8CM E DIMENSÕES DE 1,20M SENDO 0,60M DE CADA LADO COM ÂNGULO DE 15% DA COBERTURA E 150º ENTRE OS LADOS EM CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | UNID |  |  | 10 | 237.76 | 303.45 | 3034.5
10.2 | 99824 | LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. M2 | M2 | 2*0,9*2,1+6*1,4*0,6+1*1,4 | 10.22 | 10.22 | 1.93 | 2.47 | 25.24
10.3 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 CR 1,26 |  | PISOS E AZULEJOS ITENS 7.1 A 7.5= 191,91M2 | G140+G141+G142+G143+G144 | 191.91 | 1.48 | 1.89 | 362.7
10.4 | 99821 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. M2 | M2 | ITENS 6.1 E 6.2=13,6M2 | G129+G131 | 13.06 | 2.38 | 3.05 | 39.83
[7 empty] | TOTAL DO ITEM |  | 3462.27 | [5 empty] | OK
a
[7 empty] | TOTAL DA PLANILHA |  | 143243.92
ARIPUANÃ (MT), 30 de Setembro de 2022.
LUIZ ANTONIO MARTINELLI
Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho
CREA 2497-D - MT
12.1 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CI RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
12.2 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CI RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
12.6 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND
12.7 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND
12.8 | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UND
12.9 | 91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
12.10 | 101890 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND
12.11 | 101892 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V , FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND
12.12 | 101893 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND
12.13 | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND
12.14 | 101878 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND
12.15 | 97888 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICO S MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 | UND

## COMPOSIÇÕES DESSA PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA OBRA QUE NÃO CONSTAM NA PLANILHA SINAPI
OBRA REMANESCENTE : BANHEIROS INFANTIS
PROJETO E QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS - Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho - LUIZ ANTONIO MARTINELLI - CREA 2497 - D - MT
PLANILHA ATUALIZADA POR: LUIZ ANTONIO MARTINELLI - Engenheiro Civl e de Segurança do Trabalho
ENDEREÇO |  | CRECHE MUNICIPAL ALBERTINA FELICIOS DOS SANTOS
FONTE |  | SINAPI AGOSTO 2022 DESONERADA - BDI = 27,63% |  |  |  |  | BDI = 27,63%
COMPOSIÇÕES DA PLANILHA
COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 01 COM PREÇOS SINAPI AGOSTO DE 2022 DESONERADA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | MEMÓRIA DE CÁLCULO | QTID | VALOR UNITÁRIO S/ BDI | VALOR TOTAL SEM BDI
2.32 | COMPO 01 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO , EM AÇO INOX POLIDO , 70CM X 45 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2
COMPONENTES
Materiais e mão de obra
1.1 | 36215 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM | M | CFE SINAPI | 1 | 1595.73 | 1595.73
1.2 | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | ATRIBUIDO | 1 | 16.84 | 16.84
|  |  | SUB TOTAL DO CUSTO DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 1612.57
|  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO SEM BDI |  |  |  | 1612.57 | OK
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PARA FIXAÇÃO DE BARRA DE APOIO - 02 COM PREÇOS- Código 73978/001 DA SINAPI AGOSTO 2022 D
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | MEMÓRIA DE CÁLCULO CFE COMPOSIÇÃO SINAPI | COEFICIENTE | VALOR UNITÁRIO S/ BDI | VALOR TOTAL SEM BDI
2.33 | COMPO 02 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GALVANIZADO DE 11/2"", L = 80CM (BACIA SANITÁRIA E MICTÓRIO), INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO "
Descrição
Materiais/Equipamentos/Outros
1 | I -36081 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | CFE SINAPI | 1,0000000 | 368.49 | 368.49
2 | C -95541 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. | UN | CFE SINAPI | 6 | 3.59 | 21.54
Total Materiais/Equipamentos/Outros | [6 empty] | 390.03
|  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO SEM BDI |  |  |  | 390.03 | OK
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PARA FIXAÇÃO DE BARRA DE APOIO - 06 - COM PREÇOS- Código 73978/001 DA SINAPI AGOSTO 2022 D
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | MEMÓRIA DE CÁLCULO CFE COMPOSIÇÃO SINAPI | COEFICIENTE | VALOR UNITÁRIO S/ BDI | UNID.
2.34 | COMPO 03 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GALVANIZADO DE 11/2"", L = 70CM (BACIA SANITÁRIA E MICTÓRIO), INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO " |  |  |  |  | UND
|  | Descrição |  |  |  |  | Vl. Parcial
Materiais/Equipamentos/Outros
1 | I -36205 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3CM UN | UN | CFE SINAPI | 1,0000000 | 345.6 | 345.6
2 | C -95541 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. | UN | CFE SINAPI | 6 | 3.59 | 21.54
Total Materiais/Equipamentos/Outros | [6 empty] | 367.14
|  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO SEM BDI |  |  |  | 367.14 | OK
COMPOSIÇÃO 07-DE PREÇO PARA FIXAÇÃO DE CABIDE/GANCHO COM PREÇOS Código 73978/001 COM PREÇOS DA SINAPI AGOSTO 2022 D
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | MEMÓRIA DE CÁLCULO CFE COMPOSIÇÃO SINAPI | COEFICIENTE | VALOR UNITÁRIO S/ BDI | UNID.
2.28 | COMPO 04 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO |  |  |  |  | UND
|  | Descrição |  |  |  |  | Vl. Parcial
Materiais/Equipamentos/Outros
1 | 37399 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | UN | CFE SINAPI | 1,0000000 | 22.95 | 22.95
2 | 95541 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. | UN | CFE SINAPI | 2 | 3.59 | 7.18
Total Materiais/Equipamentos/Outros | [6 empty] | 30.13
|  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO SEM BDI |  |  |  | 30.13 | OK
COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 08 - CÓDIGO 73978/001 DA COM PREÇOS SINAPI AGOSTO 2022 DESONERADA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | MEMÓRIA DE CÁLCULO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO S/ BDI | VALOR TOTAL SEM BDI
3.C.2 + DIVERSOS | COMPO 05 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE TELHADO DE AMIANTO, UMA DEMAO | M²
Descrição
Materiais/Equipamentos/Mão de Obra
1 | 151 | Impermeabilizante incolor para tratamento de fachadas e telhas, base de silicone | L | CFE. SINAPI | 0.29 | 33.64 | 9.75
2 | 88310 | Pintor com encargos complementares | h | CFE. SINAPI | 0.3 | 21.05 | 6.31
3 | 88316 | Servente com encargos complementares | H | CFE. SINAPI | 0.3 | 16.02 | 4.8
Custo Total Materiais/Equipamentos/Mão de Obra | [6 empty] | 20.86
|  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO SEM BDI |  |  |  | 20.86 | OK
COMPOSIÇÃO DE PREÇO 015 -itens 96995 e 97916 - VALOR PARA AQUISIÇÃO, TRANSPORTE E MÃO DE OBRA PARA USO NA OBRA COM PREÇOS SINAPI AGOSTO 2022 DESONERADA.
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | MEMÓRIA DE CÁLCULO E OU CFE COMPOSIÇÃO SINAPI | QTD NECESSÁRIA | VALOR UNITÁRIO S/ BDI | VALOR TOTAL SEM BDI
1.20 | COMPO 06 | AQUISIÇÃO, TRANSPORTE(25km) E MÃO DE OBRA PARA execução de aterro e reaterro manual apiloado com soquete | M3
Descrição
Aquisição, Transporte e Mão de Obra
1 | i 368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 57,37 | M3 | 1 | 1 | 55 | 55
2 | 97916 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). | TXKM | 1,6*25 | 1 | 2.26 | 90.4
3 | 88316 | Servente com encargos complementares- Cfe. Item/código sinapi 96995 um servente gasta 2,3986 hs para 1m3 | H | 1*2,3986 | 1 | 16.02 | 38.42
|  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO SEM BDI |  |  |  | 183.82 | OK
COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 07 - Código 93243 COM PREÇOS DA SINAPI AGOSTO 2022 DESONERADA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | MEMÓRIA DE CÁLCULO | QTID | VALOR UNITÁRIO S/ BDI | VALOR TOTAL SEM BDI
1.21 | COMPO 07 | Execução de reservatório de água 5000 litros em predio comercial apoiada em estrutura de concreto premoldado, com custo de acordo com levantamento feito em fornecedores dessa cidade, já instalados. | UNID
Descrição
Materiais/Equipamentos/Mão de Obra
1 | 102617 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN | UNID | CFE. SINAPI | 1 | 3396.4 | 3396.4
2 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | CFE. SINAPI | 3 | 7.34 | 22.02
3 | 89972 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | CFE. SINAPI | 1 | 43.47 | 43.47
4 | 94648 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA-ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA LEVAR ÁGUA DO CAVALETE A CAIXA | M | CFE. SINAPI | 20 | 10.71 | 214.2
5 | 94688 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | CFE. SINAPI | 2 | 10.43 | 20.86
6 | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMX 3/4, INSTALADO EM, RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICACAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | CFE. SINAPI | 1 | 24.02 | 24.02
7 | 94796 | TORNEIRA DE BÓIA, ROSCÁVEL 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. | UNID | CFE. SINAPI | 1 | 46.36 | 46.36
VALOR LOCAL |  | SUPORTE EM ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO DUPLO (2 PILARES) PARA RE-SERVATÓRIO DE 5000L, CUJO CUSTO MÉDIO COLOCADO NO LOCAL, FOI LEVANTADO NAS TRES EMPRESAS FABRICANTES DE ARIPUANÃ E SÓMENTE UMA FAZ ((PREÇO ÚNICO ENCONTRADO CFE. ABAIXO) | UNID | CUSTO LOCAL | 1 | 5600 | 5600
Empresas consultadas |  | CERCOL - FONE 98110.0082 E 99611-8126 - INFORMAÇÃO NA EMPRESA VLR COLOCADO PARA CX. DE ÁGUA DE 5MIL LITROS COM 2 PILARES = R$5.600,00
FABINHO - AMPLA PRÉMOLDADOS - INFORMAÇÃO VIA TELEFONE EM 6/04/2022 - FONE 981282050 PRÉ MOLDADO - NÃO VENDE A ESTRUTURA COM 2 PILARES
FABIANO - PRÉMOLDADOS USE-METAL - INFORMAÇÃO VIA TELEFONE EM 14/04/2022 - FONE 98111.3531 PRÉ MOLDADO - NÃO VENDE A ESTRUTURA COM 2 PILARES
Custo Total Materiais/Equipamentos/Mão de Obra | [6 empty] | 9367.33
|  |  | CUSTO DA COMPOSIÇÃO SEM BDI |  |  |  | 9367.33 | OK
COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 08 - FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADONAS PORTAS DE ENTRADA DO BANHEIRO PCD, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM COM PREÇOS SINAPI AGOSTO 2022 DESONERADA.
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | MEMÓRIA DE CÁLCULO CFE COMPOSIÇÃO SINAPI | QTD NECESSÁRIA | VALOR UNITÁRIO S/ BDI | VALOR TOTAL SEM BDI
6.3 | COMPO 08 | FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMA-DO NAS PORTAS DE ENTRADA DO BANHEIRO PCD, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM | UNID
Descrição
Materiais/Equipamentos E Mão de Obra
1 | I-43601 | PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MMUN | UN | CFE SINAPI | 1,0000000 | 80.05 | 80.05
2 | 95541 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. | UN | CFE SINAPI | 2 | 3.59 | 7.18
|  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO SEM BDI |  |  |  | 87.23 | OK
COMPOSIÇÃO 09 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DE BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMP. 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM COM PREÇOS SINAPI AGOSTO 2022 D
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | MEMÓRIA DE CÁLCULO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO S/ BDI | VALOR TOTAL SEM BDI
| COMPO 09 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DE BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMP. 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM NAS PORTAS DOS BANHEIROS | UNID
Descrição
Materiais/Equipamentos/Mão de Obra
1 | I36080 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN | UNID | CFE SINAPI | 1,0000000 | 169 | 169
2 | 95541 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. | UN | CFE SINAPI | 6 | 3.59 | 21.54
Custo Total Materiais/Equipamentos/Mão de Obra | [6 empty] | 190.54
|  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO SEM BDI |  |  |  | 190.54 | OK
COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 10 - Código 93243 COM PREÇOS DA SINAPI AGOSTO 2022 DESONERADA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | MEMÓRIA DE CÁLCULO | QTID | VALOR UNITÁRIO S/ BDI | VALOR TOTAL SEM BDI
10.1 | COMPO 10 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO PARA SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DA CUMIEIRA DE ESTRUTURA DE CONCRETO PREMOLDADA DE E= 8CM E DIMENSÕES DE 1,20M SENDO 0,60M DE CADA LADO COM ÂNGULO DE 15% DA COBERTURA E 150º ENTRE OS LADOS EM CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | UNID
Descrição
Materiais/Equipamentos/Mão de Obra
1 | PREÇO LOCA P/10 UNID. | CHAPA FQ LISA 6,30MM 1/4" DE1,20M2 (1X1,20M PARA RECORTE DE 10 SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO PARA CUMIEIRA DE TESOURA DE CONCRETO DE 8CM, 0,60M DE CADA LADO COM 3 FUROS | UNID | TRUNCAR(1/10;2) | 0.1 | 1126 | 112.6
2 | 92712 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO H | H | ESTIMADO PARA CADA 2= 0,5/2 = 0,25H | 0.25 | 0.21 | 0.05
3 | 92713 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - - JUROS H | H | ESTIMADO0,5H PARA CADA 2==>0,5/2=0,25 | 0.25 | 0.02 | 0.01
4 | 92714 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO H | H | ESTIMADO0,5H PARA CADA 2==>0,5/2=0,25 | 0.25 | 0.27 | 0.06
5 | 92715 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO H | H | ESTIMADO0,5H PARA CADA 2==>0,5/2=0,25 | 0.25 | 30.87 | 7.71
6 | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,2428000 20,68 5,02 | H | ESTIMADO0,5H PARA CADA 2==>0,5/2=0,25 | 0.25 | 20.68 | 5.17
7 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,2428000 16,02 3,88 |  | ESTIMADO0,5H PARA CADA 2==>0,5/2=0,25 | 0.25 | 16.02 | 4
8 | 102933 | FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM,ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 1 ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 1 7000 N, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTÇÃO 220 - 60 HZ, MONOFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. (TEMPO ESTIMADO PARA 6FUROS 0,5H | H | ESTIMADO0,5H PARA CADA 2==>0,5/2=0,25 | 0.25 | 0.78 | 0.19
9 | 4344 | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA UN 19,90 | UNID | 6 PARA CADA DUAS>> - 6/2=3 | 3 | 20.85 | 62.55
10 | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) MXMES 24,00==>>>3 DIAS ==>6/2SUPORTE*3/30=0,3 | M*MÊS | MES 24,00==>>>3 DIAS ==>6*3/24=18/24=0,75 | 0.3 | 24 | 7.2
11 | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME (INCLUSO MONTADOR, SERVENTE E TRANSPORTE) M | M | 6M PARA CADA DUAS>> 6/2=3M | 3 | 12.74 | 38.22
VALOR LOCAL |  | CHAPA FQ LISA 6,30MM 1/4" DE1,20M2 (1X 1,20M PARA RECORTE DE 10 SUPORTE PARA TESOURA DE CONCRETO DE 0,60M DE CADA LADO COM 6 FUROS
Empresas consultadas |  | JUIEFER ARIPUANÃ - FONE 3565.2623 - INFORMAÇÃO DA EMPRESA VLR=R$1.126,00 EM 29.09.2022.
Custo Total Materiais/Equipamentos/Mão de Obra | [6 empty] | 237.76
|  |  | CUSTO DA COMPOSIÇÃO SEM BDI |  |  |  | 237.76 | OK
COMPOSIÇÃO 012 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UTILIZANDO O CODIGO 89796 DA SINAPI AGOSTO 2022 D.
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | MEMÓRIA DE CÁLCULO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO S/ BDI | VALOR TOTAL SEM BDI
2.16 | COMPO 12 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UNID
Descrição
Materiais/Equipamentos/Mão de Obra
1 | 11655 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN CR | UNID | CFE SINAPI | 1 | 19.04 | 19.04
2 | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN CR 1,00 | M3 | CFE SINAPI | 1 | 1.98 | 1.98
3 | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN C 4,84 | H | CFE SINAPI | 1 | 3.5 | 3.5
4 | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) UN CR 0,0600000 | H | CFE SINAPI | 0.06 | 31.72 | 1.9
5 | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,2500000 | H | ESTIMADO | 0.25 | 16.45 | 4.11
6 | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,2500 | H | CFE SINAPI | 0.25 | 19.88 | 4.97
Custo Total Materiais/Equipamentos/Mão de Obra | [6 empty] | 35.5
|  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO SEM BDI |  |  |  | 35.5 | OK
COMPOSIÇÃO 013 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1x1.1/2 " T UTILIZANDO O CODIGO 83883 DA SINAPI AGOSTO 2022 D.
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | MEMÓRIA DE CÁLCULO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO S/ BDI | VALOR TOTAL SEM BDI
3.H.20 | COMPO 13 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1x1.1/2 " | UNID
Descrição
Materiais/Equipamentos/Mão de Obra
1 | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN C 0,0332000 | H | CFE SINAPI | 0.0332 | 4.4 | 0.14
2 | 6149 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN CR 18,58 | H | CFE SINAPI | 1 | 17.25 | 17.25
3 | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,0845000 | H | CFE SINAPI | 0.0845 | 19.88 | 1.67
4 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CFE SINAPI | 0.0481 | 16.02 | 0.77
Custo Total Materiais/Equipamentos/Mão de Obra | [6 empty] | 19.83
|  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO SEM BDI |  |  |  | 19.83 | OK
COMPOSIÇÃO 014 - COMPOSIÇÃO DE CUSTO UTILIZANDO O CODIGO 6024 DA SINAPI JANEIERO 2014 PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA COM PREÇOS SINAPI AGOSTO 2022 D.
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | MEMÓRIA DE CÁLCULO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO S/ BDI | VALOR TOTAL SEM BDI
2.25 | COMPO 14 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA, CAPACIDADE 9L COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, BOIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL E CONJUNTO PARA FIXACAO DA CAIXA DE DESCARGA | UNID
Descrição
Materiais/Equipamentos/Mão de Obra
1 | 1030 | CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE UN | UNID | 1 | 1 | 49.8 | 49.8
2 | 12613 | TUBO DE DESCIDA EXTERNO DE PVC PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - 40 MM X 160 MM UN | UNID | 1 | 1 | 23.82 | 23.82
3 | 6140 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL P/ VASO SANITARIO 1.1/2" (40MM) UN 1 | UNID | 1 | 1 | 4.33 | 4.33
4 | 7583 | BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,8X50MM 4 | UNID | 4 | 4 | 0.54 | 2.16
5 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,3628000 15,16 5,50==>M>(15,16/5)/2 | H | 1.45 | 1.45 | 16.02 | 23.22
6 | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 18,72 | H | 1.45 | 1.45 | 19.88 | 28.82
7 | 11681 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM UN CR 8,27 | UNID | 1 | 1 | 9.84 | 9.84
Custo Total Materiais/Equipamentos/Mão de Obra | [6 empty] | 141.99 | OK
COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 15 - Código 97589 SUBSTTUINDO A LAMPADA FLUORESCENTE DE 15W POR UMA DE 45W COM PREÇOS SINAPI AGOSTO 2022 DESONERADA. | [9 empty] | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | MEMÓRIA DE CÁLCULO CFE COMPOSIÇÃO SINAPI | COEFICIENTE SINAPI PARA 1M2 | VALOR UNITÁRIO S/ BDI | UNID.
5.4 | COMPO 15 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO EM PLÁSTICO DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 45 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | UND
|  | Descrição |  |  |  |  | Vl. Parcial
Materiais/Equipamentos/Outros
Mão de obra
1 | 38773 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UNID | CFE. SINAPI | 1 | 7.73 | 7.73
2 | 38781 | LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V) | UNID | CFE. SINAPI | 1 | 32.89 | 32.89
3 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | H | CFE. SINAPI | 0.2231 | 17.23 | 3.84
4 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,5355000 18,30 9,79 | H | CFE. SINAPI | 0.5355 | 20.71 | 11.09
|  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO SEM BDI |  |  |  | 55.55 | OK
COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 16 - Utilizando o Código 89785 COM PREÇOS SINAPI AGOSTO 2022 DESONERADA.
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO S/ BDI | VALOR TOTAL SEM BDI
5.H.29 | COMPO 16 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UNID
Descrição
Materiais/Equipamentos/Mão de Obra
1 | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN CR 1,0000000 | M | CFE. SINAPI | 1 | 1.98 | 1.98
2 | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN | M | CFE. SINAPI | 1 | 3.5 | 3.5
3 | 3659 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN CR | M2 | CFE. SINAPI | 1 | 20.29 | 20.29
4 | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) UN CR 0,0400000 | KG | CFE. SINAPI | 0.04 | 31.72 | 1.26
5 | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR | H | CFE. SINAPI | 0.17 | 16.45 | 2.79
6 | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | H | CFE. SINAPI | 0.17 | 19.88 | 3.37
Custo Total Materiais/Equipamentos/Mão de Obra | [6 empty] | 33.19
|  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO SEM BDI |  |  |  | 33.19 | OK
COMPOSIÇÃO 037 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA BANCADA EM GRANITO DE 2,60M X 0,60M COM CUBA DE EMBUTIR EM LOUCA ,COM TORNEIRAS E VÁLVULAS DE ACORDO COM OS ITENS 86895, 86899 E 86937 DA SINAPI AGOSTO 2022 D.
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | MEMÓRIA DE CÁLCULO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO S/ BDI | VALOR TOTAL SEM BDI
3.5 | COMPO 17 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA BANCADA EM GRANITO DE 1,2M X 0,60M COM 02 CUBAS EM LOUÇA DE 35 X 50 CM COM TORNEIRAS, SIFÃO, ENGATE E VÁLVULAS | UNID
Descrição
Materiais/Equipamentos/Mão de Obra
1 | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU M2 562,26 (APOIADA NA PAREDE E COM UM SUPORTE NO MEIO DAS CUBAS) | M2 | TRUNCAR(1,2*0,6;2) | 0.72 | 701.88 | 505.35 |  | 701.88
2 | 38605 | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL UN 136,82 | UNID | DUAS CUBAS | 2 | 142.15 | 284.3 |  | 142.15
3 | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN | UNID | DUAS CUBAS | 2 | 240.34 | 480.68 |  | 240.34
4 | 100862 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UM (INCLUI, BUCHAS E MÃO DE OBRA) | UNID | UM SUPORTE | 1 | 40.39 | 40.39 |  | 40.39
5 | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,3844000 40,53 15,57 | UNID | 0,3844*3 | 1.1532 | 56.7 | 65.38 |  | 56.7
6 | 20231 | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM M 55,44 | M | 1,2+0,6+0,6 | 2.4 | 55.19 | 132.45 |  | 55.19
7 | 38633 | FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL UN 20,52 | UNID | DUAS TORNEIRAS | 2 | 21.32 | 42.64 |  | 21.32
8 | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN | UNID | 2 | 2 | 13.21 | 26.42
9 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN | UNID | 2 | 2 | 74.97 | 149.94 |  | 74.97
10 | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9209000 18,79 36,09**3 | H | CFE SINAPI | 1.9209 | 19.9 | 38.22 |  | 19.9
11 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,9834000 15,16 14,90**3 | H | CFE. SINAPI | 0.9834 | 16.02 | 15.75 |  | 16.02
Custo Total Materiais/Equipamentos/Mão de Obra | [6 empty] | 1781.52
|  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO SEM BDI |  |  |  | 1781.52 | OK
COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 18 - CUSTO PARA QUEBRA NA ALVENARIA DE 25X 25 X 6CM PARA INSERIR FORMA DE VIGA UTILIZANDO O CODIGOs 90447 e 90457 PARA QUEBRA DE 15*15*25CM DE ALVENARIA PARA APOIAR VIGA DOS BOX EM CIMA DA VIGA BALDRAME e inserir parede encostada na existenteCOM PREÇOS SINAPI AGOSTO 2022 DESONERADA. | [9 empty] | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | MEMÓRIA DE CÁLCULO CFE COMPOSIÇÃO SINAPI | COEFICIENTE SINAPI PARA 1M2 | VALOR UNITÁRIO S/ BDI | UNID.
1.7 | COMPO 18 | CUSTO PARA QUEBRA NA ALVENARIA DE 15X15X25CM=>>VOL=0,00563 m3 PARA INSERIR VIGA>>vol=vol=0,0038=0,051h=>>v= 0,0056*0,051/0,0038=>>0,07H |  |  |  |  | UND
|  | Descrição |  |  |  |  | Vl. Parcial
Materiais/Equipamentos/Outros
Mão de obra
3 | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H considerada para QUEBRA DE PAREDE DE vol=0.19*0,25*0,08=>vol=0,0038=0,051h=>>v=0,0056*0,051/0,0038=>>0,07H==>> CR 16,06 | H | TRUNCAR(0,0056*0,051/0,0038;2) | 0.07 | 16.06 | 1.12
| 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTO DE 40MM/M=R$0,58 pago ao auxiliar cod. 90447==> rasgo de alvenaria de 15x1,30m>>> PARA INSERIR PAREDE na existente=> 0,04*0,04*1=0,0016=>M=0,58++>1,3*0,15*0,025=>>0,0049*0,58/0,0016= R$1,77 A UNIDADE | UNID | 1 | 1 | 1.77 | 1.77
| 89173 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUAL-MENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS ==>>>E= 20MM*2*0,15= M2 ==> X 3 NA PROFUNDIDADE DE 60MM M2 CR 0,1121000 35,10 3,93 | M2 | TRUNCAR(0,025*2*1,5+0,15*0,25;2) | 0.11 | 32.16 | 3.53
4 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5800000/M2==> 0,03/0,58=0,0052 | H | 0.11 | 0.11 | 19.98 | 2.19
|  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO SEM BDI |  |  |  | 8.61 | OK
Aripuanã (MT), 30 de Setembro de 2022.
LUIZ ANTONIO MARTINELLI
Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho
CREA 2497-D - MT
90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUA M
IS A 40 MM. AF_05/2015
C 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,0700000 16,45 1,15
C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,4490000 19,88 8,92
| 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS==>>>E= 20MM M2 ==> X 3 NA PROFUNDIDADE DE 60MM M2 CR 0,1121000 35,10 3,93
CÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS
ES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS
DE TALISCAS

## RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
RESUMO DE CUSTOS DA OBRA
OBRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS INFANTIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ALBERTINA FELIICIOS DOS SANTOS , ÁREA 83,01 M² , INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O PROJETO BASICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ/MT
AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL PELA QUANTIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E DA PLANILHA DE CUSTO - LUIZ ANTONIO MARTINELLI - Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho - CREA 2497-D-MT
OBRA | BANHEIROS INFANTIL | DATA- 08/2022
LOCAL | AV. PADRE EZEQUIEL RAMIM, QUADRA 24 , LOTE01, BAIRRO CENTRO - ARIPUANÃ MT
FONTE | SINAPI AGOSTO 2022 DESONERADA | BDI - 27,63%
ITEM | CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS | TOTAL DO ITEM
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 38145.39 | ok
2 | INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA E HIDROSANITÁRIA | 32471.99 | ok
3 | COBERTURA | 12915.62 | ok
4 | REVESTIMENTOS | 17862.56 | ok
5 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 5506.64
6 | PORTAS E JANELAS DE ALUMINIO | 14176.27 | OK
7 | PISOS | 9933.23 | ok
8 | FORROS | 6227.11 | ok
9 | PINTURAS | 2542.84 | OK
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA | 3462.27 | OK
VALOR TOTAL DA CONSTRUÇÃO |  | 143243.92 |  | 0
Aripuanã (MT), 30 de Setembro de 2022.
LUIZ ANTONIO MARTINELLI
Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho
CREA 2497-D - MT
p0