## RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
RESUMO DE CUSTOS DA OBRA
OBRA | CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) SALAS DE AULA COM ÁREA TOTAL DE 277,38 M², E UM CORREDOR DE LIGAÇÃO COM AS SALAS EXISTENTES DE 17M² E ÁREA TOTAL DE 295,38M² NA ESCOLA MUNICIPAL WILMA CALVI BATTISTI NESTE MUNICÍPIO.
AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL PELA QUANTIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E DA PLANILHA DE CUSTO - LUIZ ANTONIO MARTINELLI - Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho - CREA 2497-D-MT
ENDEREÇO | ESCOLA MUNICIPAL WILMA CALVI BATTISTI
FONTE | SINAPI AGOSTO 2022 DESONERADA | BDI - 28,24%
ITEM | CONSTRUÇÃO DAS 4 SALAS DE AULA NA ESCOLA | TOTAL DO ITEM
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 22784.9 | ok | 23602.07
2 | ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DA OBRA | 58144.75 | ok | 194451.96
3 | LOCAÇÃO-ESCAVAÇÃO-FUNDAÇÃO-FORMAS-FERRAGENS E CONCRETAGEM =>Brocas, Sapatas, Tronco de Pilares e Vigas Baldrames | 52607.43 | OK | 347148.34
4 | ALVENARIA E ESTRUTURA - FORMAS,FERRAGENS, CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS DO RESPALDO,VERGAS E CINTA DE AMARRAÇÃO | 68554.38 | OK | 52370.49
5 | COBERTURA - TELHAS, TESOURAS, TRAMAS E PINTURA | 80128.49
6 | CONTRAPISO, PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS DO PISO E DAS PAREDES | 89485.77
7 | ESQUADRIAS, VIDROS E FORRO | 71148.99
8 | PINTURAS DE PAREDES INTERNA E EXTERNA | 34482.92 |  |  | VALOR DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ENTRADA DA ENERGIA
9 | DRENAGEM PLUVIAL-CALHAS, CAIXAS DE PASSAGEM,TUBULAÇÕES | 19991.36
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 41698.15
11 | LIMPEZA | 803.04
12 | EXTINTORES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO | 927.9
VALOR TOTAL DA CONSTRUÇÃO |  | 540758.08 |  | 617572.86 |  | 0
ITEM | VALOR TOTAL DAS INSTALAÇÕES DE ENTRADA DE ENERGIA |  |  |  |  | 0
1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 18403.71 | 0
VALOR TOTAL DAS INSTALAÇÕES DE ENTRADA DE ENERGIA |  | 18403.71 |  |  |  | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 CAIXAS D'ÁGUA DE 5000 L NA ESCOLA | [5 empty] | #REF!
1 | RESERVATÓRIOS - PRUMADA DE ÁGUA | 24474.46 | 0
VALOR TOTAL PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS CX D'ÁGUA |  | 24474.46 |  |  |  | #REF!
VALOR TOTAL DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA |  | 583636.25
Aripuanã (MT), 23 de Setembro de 2022.
48636.35
| ________________________________________________ LUIZ ANTONIO MARTINELLI Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho CREA 2497 – D -MT |  |  | #REF!

## Planilha com memória de custo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
PLANILHA DE CUSTOS COM MEMÓRIA DESCRITIVA DA LOCALIZAÇÃO E DE CÁLCULO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO
OBRA |  | CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) SALAS DE AULA COM ÁREA TOTAL DE 277,38 M², E UM CORREDOR DE LIGAÇÃO COM AS SALAS EXISTENTES DE 17M² E ÁREA TOTAL DE 295,38M² NA ESCOLA MUNICIPAL WILMA CALVI BATTISTI NESTE MUNICÍPIO.
AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL PELA QUANTIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E DA PLANILHA DE CUSTO - LUIZ ANTONIO MARTINELLI - Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho - CREA 2497-D-MT
ENDEREÇO |  | ESCOLA MUNICIPAL WILMA CALVI BATTISTI
FONTE |  | SINAPI AGOSTO 2022 DESONERADA |  |  |  |  | BDI | 28.24%
PLANILHA DE CUSTOS DA EDIFICAÇÃO DE 4 SALAS DE AULA NA ESCOLA WILMA - SERVIÇOS PROGRAMADOS
ITEM | CODIGO SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | MEMÓRIA DESCRITIVA | MEMÓRIA DE CÁLCULO | QTDE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL COM BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | COMPO 01 | PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22 ADESIVADA DE 2,0X2,25M=4,5M² | M2 | Uma placa | 2,0X2,25M = 4,50M² | 4.5 | 558.02 | 715.6 | 3220.2
1.2 | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 A, INCLUSO PRATELEIRAS. | M2 | 2,5 X 4M |  | 10 | 918.9 | 1178.39 | 11783.9
1.3 | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS | M2 | 4 X 2,5 |  | 10 | 606.74 | 778.08 | 7780.8
[6 empty] | TOTAL DO ITEM 1 |  |  | 22784.9 | OK
2 | ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DA OBRA
2.1 | COMPO 04 | ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE - (EQUIPE DA OBRA- ENG CIVIL, ENG. ELETRICISTA, MESTRE DE OBRAS E AUXILIAR DE ESCRITÓRIO) | VB | CFE. COMPOSIÇÃO |  | 5 | 9068.12 | 11628.95 | 58144.75
[6 empty] | TOTAL DO ITEM 2 |  |  | 58144.75 | OK
3 | LOCAÇÃO - ESCAVAÇÃO - FUNDAÇÃO - FORMAS - FERRAGENS E CONCRETAGEM =>Brocas, Sapatas, Tronco de Pilares e Vigas Baldrames (>>>95,50M DE VIGAS DE 15X30CM+36,75 DE VIGAS DE 12X25CM +23 SAPATAS DE 0,80*0,80X1M + 14 BROCAS D=30CM, H=1M)
3.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES M==>(SOMATÓRIO DE TODAS AS VIGAS DE 15X30 CM ONDE HÁ PAREDES e 12x25CM NOS CORREDORES ONDE NÃO HÁ PAREDES CFE. AO LADO) ==>>>>> | <<== ==>> | VIGAS BALDRAME DE 15X30 CM=95,50M >> =2*32,75+5*6=95,50M | TRUNCAR(2*32,75+5*6;2) | 132.65 | 59.45 | 76.23 | 10111.9
|  |  | <<== ==>> | VIGAS BALDRAME DE 12X25CM = 37,15M ==>>> TRUNCAR((2*2,2+32,75);2) | TRUNCAR((2*2,2+32,75);2) |  |  | 0
3.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M.(L*P*C) | M3 | V(15X30CM=>ESCAVAÇÃO DE 0,25x0,25M = 0,0625M³/M , V-12X25CM=>ESCAV. DE 0,2 X 02M=0,04M³/M//,E SAPATAS de 0,8*0,8* 1M=>Escav.= 0,9*0,9*1M = 081M3/ CADA - | TRUNCAR((95,5*0,25*0,25)+(37,15*0,2*0,2)+(23*0,81);2) | 26.08 | 63.37 | 81.26 | 2119.26
3.3 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL M2 | M² | VIGAS 15X30==>COMPRIMENTO X0,25M E VIGAS DE 12X25CM =>COMPRIMENTO X 0,20M E SAPATAS DE 0,90X0,9M= 0,81m2 | TRUNCAR(95,5*0,25+37,15*0,2+23*0,81;2) | 49.93 | 4.61 | 5.91 | 295.08
3.4 | 101165 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRU-TURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29 CM E ARGA-MASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA COM 30 CMS | M3 | ALATURA IGUAL A 30 CMS 132,65*0,14*0,3 | TRUNCAR(132,65*0,14*0,3;2) | 5.57 | 853.68 | 1094.75 | 6097.75
3.5 | 101176 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, D=30CM E 1M DE PROFUNDIDADE, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRA-DO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA.=>(NOS CORREDORES | M | BROCAS-(D=30CM) - SOBRE ELAS VIGAS DE 12X 25CM E PILARES DE 10X30CM. TODAS SITUADAS NO CORREDOR DISTRIBUIDAS CFE, PLANTA. | 11 | 11 | 145.26 | 186.28 | 2049.08
3.6 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | M2 | REATERRO P/ VIGAS=VOL.DA ESCAVAÇÃO h=25cm(-) VOL. DO CONCRETO MAGRO (3cm) NO CHÃO=>comp*0,03*(0,25-3cm) E PARA SAPATAS = VOL.DA ESCAVAÇÃO - VOL. DO CONCRETO MAGRO 3CM (-) VOL do Concreto de cada sapata=0,203m3(-) VOL. DO CONCRETO De cada tronco de pilar de 12x30cm com h=50cm=(0,5*0,12 *0,3) (-) V=>>12x25 (ESC=0,20-0,03 do lastro) | TRUNCAR((26,08)-((95,5*0,03*0,25+37,15*0,03*0,2+23*0,81*0,03)+(95,5*0,15*(0,25-0,03))+(37,15*0,12*(0,25-0,03))+(23*0,203)+(23*0,5*0,12*0,3));2) | 15.36 | 38.42 | 49.26 | 756.63
3.7 | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA P/ SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. | M2 | S 80 =(2*0,85+2*0,8)*0,10/4 UTILIZAÇÕES | TRUNCAR(23*(2*0,85+2*0,8)*0,1/4;2) | 1.89 | 126.76 | 162.55 | 307.21
3.8 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA P/ VIGAS BALDRAME, EM MAD. SERRADA, E=25MM, 4 UTIL. | M2 | V=15X30==>2XTÁBUA DE 30 CM E V=12X25 CM ==>2X TÁBUA DE 25CM, ASSENTADAs EM CIMA DO CONCRETO MAGRO. | TRUNCAR((95,5*2*0,3+37,15*2*0,25)/4;2) | 18.96 | 66.73 | 85.57 | 1622.4
3.9 | 92413 | MONTAGEM/DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES E TRONCOS DE PILARES.. RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. | M2 | TRONCO DE PILARES==> 23 TRONCOS DE PILARES DE 0,5 M de12X30CM NAS SAPATAS | TRUNCAR(23*2*(0,2+0,3)*0,5/4;2) | 2.87 | 102.92 | 131.98 | 378.78
3.10 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM KG | KG | ESTRIBOS P/V.BALDRAME(95,5M) DE 15X30CM =3+ 3+12+12+27+27==>84CM E DE 12X25CM(24,45M)=> 3+3+9+9+22+22 => 68CM dispostos a cada 20cm | TRUNCAR(95,5/0,2*0,84*0,154+37,15/0,16*0,68*0,154;2) | 86.08 | 19.31 | 24.76 | 2131.34
3.11 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM KG | KG | TODAS AS VIGAS BALDRAMES DOS CORRE-DORES DE 12X25CM COM 4 FERROS DE 8M ARMAÇÃO NEGATIVA/POSITIVA | TRUNCAR(37,15*4*0,395;2) | 58.69 | 18.08 | 23.18 | 1360.43
3.12 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM KG | KG | TODA VIGA BALDRAMES DE 15X30CM COM 2 FERROS DE 10MM NA ARMAÇÃO NEGATIVA E 2 POSITIVA E AS SAPATAS 12 FERROS SENDO 6 EM CADA DIREÇÃO DISTANTES 13 CMS UM DO OUTRO E 4CM DA LATERAIS. | TRUNCAR((95,5*4+23*0,9*12)*0,617;2) | 388.95 | 16.38 | 21 | 8167.95
3.13 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM | KG | ESTRIBOS A CADA 15CM PARA TRONCOS DE PILARES DE 12X30CM=> SOBRE AS SAPATAS==>3+ 3+9+9+27+27 ==> 78CM | TRUNCAR(23/0,15*0,5*0,78*0,154;2) | 9.2 | 16.67 | 21.37 | 196.6
3.14 | 102473 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L | M3 | AREA DE PREPARO DE FUNDO DA VALA X (E= 3CM=ESP. DO LASTRO)==>ITEM 33.=49,93M2 | TRUNCAR(49,93*0,03;2) | 1.49 | 549.19 | 704.28 | 1049.37
3.15 | 102477 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.(CONCRETAGEM DE SAPATAS E VIGAS BALDRAMES | M3 | VOL.DA SAPATA quadrada de 80cm h= 0,20 h0=0,15cm=>> TRUNCAR((0,35-0,2)/3*(0,8*0,8+0,3*0,15+0,82222)+(0,8*0,8*0,2); 3)===> 0,203M3 (CADA SAPATA) X 23 +++ TRONCOS DE PILARES d 0,50CM+++VIGAS BALDRAMES de 15X30CM(95,5) E DE 12x25cm = 36,75M | TRUNCAR((23*0,203+23*0,5*0,12*0,3)+(95,5*0,15*0,3+37,15*0,12*0,25);2) | 10.49 | 719.68 | 922.91 | 9681.32
3.16 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMEN-TO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M3 | VOLUME CFE. ITEM 6.A.13 E 4.A.14 | 1,49+10,49 | 11.98 | 218.06 | 279.64 | 3350.08
3.17 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. M2 | M2 | VIGAS BALDRAMES==>VIGAS BALDRAME DE 15X30 CM=95,5M DE COMP+++ VIGAS BALDRAMES DE 12X25CM=37,15M DE COMP. | TRUNCAR(95,5*(2*0,3+0,15)+37,15*(2*0,25+0,12);2) | 94.65 | 24.16 | 30.98 | 2932.25
52607.43
4 | ALVENARIA E ESTRUTURA - FORMAS,FERRAGENS, CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS DO RESPALDO,VERGAS E CINTA DE AMARRAÇÃO
4.1 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (E=9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | BLOCO DAS SALAS==> 95,5M DE VIGAS DE 15X30CM*2,85M++EITÕES SOBRE AS PA-REDES QUE SEPARAM AS SALAS>+++ ALVE-NARIA ENTRE AS TESOURAS NA FRENTE E NO FUNDO E SOBRE A VIGA DA VARANDA 32,75*(0,3+ 0,3+0,2) E ( - ) AS ÁREAS DAS PORTAS E JANELAS E ( - ) AS ÁREAS DA CIN-TA DE AMARRAÇÃO DE 0,19 CM PREVISTA PARA AS PAREDES QUE TEM JANELAS EITÕ-ES SOBRE AS PAREDES QUE SEPARAM AS SALAS DE AULA- 23PILARES DE 12X30CM | 251.39 | 251.39 | 81.02 | 103.9 | 26119.42 |  | 93.87
4.2 | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PI-LARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, (VIGAS DO RESPALDO), PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. M2 | M2 | PILARES==>23PILARES..(SAPATAS) DE 12X 30CM (H=3,1-0,,3=2,85M)E 11 PILARES DE 12X25CM (H=2,55M)SOBRE BROCAS NAS VARANDAS+VIGAS (12X25CM) DO RESPAL-DO DA VARANDA (12X25CM)>>+95,5M DAS SALAS | 49.6 | 49.6 | 102.02 | 130.83 | 6489.16 |  | 104.01
4.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM | KG | ESTRIBOS=> A CADA 15CM PARA PILARES DE 12X30CM (ALTURA DA PAREDE (2,85M +1,3) =2,85+0,3+0,25=3,4M) E ESTRIBOS =>3+3+ 9+9+ 27+27=>78CM E DE 12X25 CM=>SOBRE AS BROCAS=>3+3+9+ 9+22+ 22=>68CM=> SENDO (H LIVRE=2,55M) + MAIS V.RESPAL-DO (0,25M) =2,55+0,25+ 0,25=3,05M==>(SOMA DAS VIGAS BALDRA-MES->95,5+37,15=132,65M A A CADA 20CM PARA AS VIGAS | TRUNCAR(((((23*3,4/0,15*0,78)+(11*3,05)/0,15*0,68)+(132,65/0,2*0,68))*0,154);2) | 155.5 | 16.67 | 21.37 | 3323.03 |  | 21.44
4.4 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM | KG | NA VARANDA ==>>11 PILARES (12X25CM H=2,55M, COM 4 FE DE 8MM E TAMBEM AS VIGAS DO RESPALDO (12X25CM) 36,75M DO LADO SEM PAREDE de 12X25CM COM 4 FERROS DE 8MM | 111.86 | 111.86 | 16.45 | 21.09 | 2359.12 |  | 19.11
4.5 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM | KG | 23 PILARES DE 12X30CM (H=2,85M+1,3) COM 4 FERROS DIAM.10MM e TODAS AS VIGAS DO RESPALDO DAS SALAS DE AULA DE (12 X25CM) '=132,65M | 600.09 | 600.09 | 15.04 | 19.28 | 11569.73 |  | 16.56
4.6 | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. | M | 04 PORTAS DE 0.9X 2,10M | TRUNCAR(4*1,3;2) | 5.2 | 81.81 | 104.91 | 545.53 |  | 81.11
4.7 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. | M | 16 JANELAS DE 2X1,20M | TRUNCAR(16*2,4;2) | 38.4 | 97.78 | 125.39 | 4814.97 |  | 99.32
4.8 | 93204 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO (ALTURA DE UM TIJOLO CFE COMPOSIÇÃO) | M | 9 X 19 CM COM DOIS FERROS DE 8MM= EM TODAS AS PAREDES QUE TEM JANELAS NA ALTURA ABAIXO DA PREVISTA PARA O ASSENTAMENTO DAS MESMAS =4*8-2*0,9 | TRUNCAR(8*8-4*0,9;2) | 60.4 | 60.67 | 77.8 | 4699.12 |  | 61.73
4.9 | 102477 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MAS-SA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | CONCRETAGEM de 23 PILARES de 12X30 CM*2,85)+11 DE 12X25M*2,55M++VIGAS DO RESPALDO DE 12X25CM =95,5+37,155=132,65M) | TRUNCAR((23*2,85*0,12*0,3+11*0,12*0,25*2,55+132,65*0,12*0,25);2) | 7.18 | 719.68 | 922.91 | 6626.49 |  | 712.74
4.10 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMEN-TO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M3 | IGUAL VOLUME DE CONCRETO | 7.18 | 7.18 | 218.06 | 279.64 | 2007.81 |  | 218.17
[6 empty] | TOTAL DO ITEM 4 |  |  | 68554.38 | OK
5 | COBERTURA - TELHAS, TESOURAS, TRAMAS E PINTURA
5.1 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCI-MENTO E=6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | M2 | TODO O TELHADO COM BEIRAL DE 0,80M E INCLINAÇÃO DE 35%=>>3,15*0,35=1,10 CM >> E LARGURA CFE. PLANTA=10,,8M C= | 383.94 | 383.94 | 51.45 | 65.97 | 25328.52 |  | 51.45
5.2 | COMPO 08 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE TELHADO DE AMIANTO, UMA DEMAO | M2 | igual a area do telhado |  | 383.94 | 17.96 | 23.03 | 7454.42 |  | OK
5.3 | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. M |  | 32,75 + 2+0,8 | 32,75 + 2+0,8 | 35.55 | 90.58 | 116.15 | 4129.13 |  | 90.58
5.4 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TE-LHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TER-MOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M2 | IGUAL AO TELHADO (348,99M2) | 383.94 | 383.94 | 54.83 | 70.31 | 26994.82 |  | 54.83
5.5 | 92612 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO UN | UNID | 8 CFE PLANTA | 8 | 8 | 1581.18 | 2027.7 | 16221.6 |  | 1581.18
[6 empty] | TOTAL DO ITEM 5 |  |  | 80128.49 | OK
6 | CONTRAPISO, PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS DO PISO E DAS PAREDES
6.1 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRES-ENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMAS-SA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M2 | TOTAL DA ALVENARIA DAS PAREDES CAL-CULADAS>>251,39M2 ITEM 4.A.1++AREA DA CINTA CALCULADA (-) PAREDES SEM VÃO X H VEZES 2 | TRUNCAR(((251,39+8*8*0,19+2*32,75*0,55)-(5*6*2,85)-(4*2*3*3*0,15/2))*2;2) | 417.35 | 7.43 | 9.52 | 3973.17 |  | BANHEIROS
6.2 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEN-ÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FA-CHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M2 | TOTAL DAS PAREDES SEM VÃOS X 2>> ((5*6*2,85)+(4*3*3*0,15/2)*2)) + PILARES NAS VARANDAS>>14*2,55*2* (0,12+0,25) + VIGAS VARANDAS=(32,75)*(0,25 + 0,25+0,12)+2*8,2*(0,25+0,25+0,12)/// | TRUNCAR((5*6*2,85*2)+8*2*3*3*0,15/2+11*2,55*(0,12+0,12+0,25+0,25)+(32,75+4)*(0,12+0,25+0,25);2) | 225.34 | 5.79 | 7.42 | 1672.02
6.3 | 89173 | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMEN-TE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICA-ÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO M2 | M2 | IGUAL ITEM 6.2 | TRUNCAR((5*6*2,85*2)+8*2*3*3*0,15/2+11*2,55*(0,12+0,12+0,25+0,25)+(32,75+4)*(0,12+0,25+0,25);2) | 225.34 | 32.16 | 41.24 | 9293.02 | 9.52
6.4 | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRA-ÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUAL-MENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. M2 | M2 | IGUAL ITEM 6.1 | TRUNCAR(((251,39+8*8*0,19+2*32,75*0,55)-(5*6*2,85)-(4*2*3*3*0,15/2))*2;2) | 417.35 | 47.9 | 61.42 | 25633.63
6.5 | 87640 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMEN-TO E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEI-RA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM M2 | M2 | TODOS - CÁLCULO CFE. PLANTA BAIXA>>>4*48+32,75*2,2+21 | TRUNCAR(4*48+32,75*2,2+17-11*0,1*0,25;2) | 280.77 | 46.71 | 59.9 | 16818.12
6.6 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 M2 |  | >>ÁREA DO CONTRA PISO MAIS AS SOLEI-RAS DAS PORTAS => | TRUNCAR(280,77+4*0,9*0,12;2) | 281.2 | 48.96 | 62.78 | 17653.73
6.7 | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM M | M | PERÍMETRO DISPOSTO NA PLANTA BAIXA MENOS PORTAS+PILARES >11*2*(0,12+0,25) | 196.84 | 196.84 | 7.87 | 10.09 | 1986.11
6.8 | COMPO 15 | AQUISIÇÃO, TRANSPORTE(25km) E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE ATERRO E REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | M3 | AREA TOTAL DO PISO A SER ATERRADA X 20 CMS | TRUNCAR(264,2*0,2;2) | 52.84 | 183.82 | 235.73 | 12455.97
[6 empty] | TOTAL DO ITEM 6 |  |  | 89485.77 | OK
7 | ESQUADRIAS, VIDROS E FORRO
7.1 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M2 | M2 | ('PORTAS 4 P1 ===>>>4*0,9*2,1 | TRUNCAR(4*0,9*2,1;2) | 7.56 | 653.2 | 837.66 | 6332.7
7.2 | COMPO 028 | FORNECIMENTO/FIXAÇÃO DE PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM-DIAM=25 MM | UNID | PUXADOR PARA AS PORTAS P1 DE 0,9X2,10 DAS SALAS DE AULA | 4 | 4 | 82.84 | 106.23 | 424.92
7.3 | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER C/ 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 | M2 | JANELAS==>( 16 J3 )==>>>16*2*1,2;2) | TRUNCAR(16*2*1,2;2) | 38.4 | 423.21 | 542.72 | 20840.44
7.4 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. M2 | M2 | SOMATÓRIO ÁREA INTERNA CFE PLANTA+ ÁREAS DOS BEIRAIS | 319.85 | 319.85 | 77.37 | 99.21 | 31732.31
7.5 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). | M | SOMATÓRIO CFE PLANTA | 228.58 | 228.58 | 11.88 | 15.23 | 3481.27
7.6 | COMPO 29 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TESTEIRA DE MADEIRA DE 20 CM NOS TELHADOS DOS BLOCOS DA ESCOLA SÃO JOSÉ OPERÁRIO INCLUSO PINTURA | M | TESTERIA FRONTAL E LATERAL++> (32,75+2*0,85)*2+(5,18+0,85*2+2*3,95 | 91.9 | 91.9 | 41.87 | 53.69 | 4934.11
7.7 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. | M | JANELAS >> TRUNCAR(8*2;2) | 8*2 | 16 | 119.61 | 153.38 | 2454.08
7.8 | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,EXTERNA COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLU-SO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN | UNID | PORTAS DE ENTRADA DAS SALAS | 4 | 4 | 185.04 | 237.29 | 949.16
[6 empty] | TOTAL DO ITEM 7 |  |  | 71148.99 | OK
8 | PINTURAS DE PAREDES INTERNA E EXTERNA
8.1 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. | M2 | ITEM 6.1+ ITEM 6.2+2*4,25*4,25*0,35/2 | TRUNCAR(422,07+233,48+6,5*3,1+2*4,25*4,25*0,35/2;2) | 682.02 | 10.54 | 13.51 | 9214.09
8.2 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES UMA DEMÃO | M² | ITEM 6.1+ ITEM 6.2+2*4,25*4,25*0,35/2 | TRUNCAR(422,07+233,48+6,5*3,1+2*4,25*4,25*0,35/2;2) | 682.02 | 15.19 | 19.47 | 13278.92
8.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS M2 | M² | ITEM 6.1+ ITEM 6.2+2*4,25*4,25*0,35/2 | TRUNCAR(422,07+233,48+6,5*3,1+2*4,25*4,25*0,35/2;2) | 682.02 | 13.71 | 17.58 | 11989.91
[6 empty] | TOTAL DO ITEM 8 |  |  | 34482.92 | OK
9 | DRENAGEM PLUVIAL-CALHAS, CAIXAS DE PASSAGEM,TUBULAÇÕES
9.1 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚME-RO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M | M | PARA AS 4 SALAS NOS DOIS LADOS =>CFE PROJETO=>2*(32,75+2+0,8) DAS SALAS EXISTENTE+ | 71.1 | 71.1 | 101.29 | 129.89 | 5727.61
9.2 | COMPO 39 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMEN-SÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M PARA REDE DE ESGOTO. UN | UNID |  | 2*3 | 6 | 201.52 | 258.42 | 1550.52
9.2 | COMPO 38 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMEN-SÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6M PARA REDE DE ESGOTO. UN | UNID | NAS EXTREMIDADES | 1 DE CADA LADO | 2 | 366.08 | 469.46 | 938.92
9.4 | 89511 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMALDE ENCA-MINHAMENTO M | M | TUBO DE DESCIDA DAS CALHAS==>8*4,5M | 8*4,5 | 36 | 43.53 | 55.82 | 2009.52
9.5 | 89522 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO UN |  | 3 EM CADA DESCIDA *4 DE CADA LADO *2 | 3*4*2 | 24 | 36.88 | 47.29 | 1134.96
9.6 | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMALDE ENCA-MINHAMENTO M | M |  | 2*34,75 | 69.5 | 70.66 | 90.61 | 6297.39
9.7 | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS M | M | PARA ESCOAMENTO DAS CAIXAS >> SAÍDA PRO TERRENO | 10+8 | 18 | 101.05 | 129.58 | 2332.44
[6 empty] | TOTAL DO SITEM 10 |  |  | 19991.36 | OK
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
CAIXAS DE PASSAGEM
10.1 | 97901 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M UN | UNID | CFE. PROJETO |  | 2 | 271.25 | 347.85 | 695.7
10.2 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M UN | UNID | CFE. PROJETO |  | 2 | 532.51 | 682.89 | 1365.78
PONTOS DE LUZ,TOMADAS E INTERRUPTORES
10.3 | 93137 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, (02 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). UN | UNID | 4 SALAS X 4 LAMPADAS CADA SALA E 10 LAMPADAS NO CORREDORES | 16+10 | 26 | 144.3 | 185.05 | 4811.3
10.4 | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TO-MADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. UN | UNID | CONFORME PROJETO | 4*(11 )SENDO 2 em cada salaPARA luz de emergencia | 44 | 150.53 | 193.03 | 8493.32
10.5 | 93142 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TO-MADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO |  | CONFORME PROJETO | 4X2 | 8 | 166.72 | 213.8 | 1710.4
10.6 | 93144 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO UN | UNID | AR CONDICIONADO | 2X4 | 8 | 204.98 | 262.86 | 2102.88
LAMPADAS
10.8 | COMPO 09 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 45 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 4 EM CADA SALA DE AULA | 4X4 CORREDOR010 | 26 | 55.19 | 70.77 | 1840.02
10.9 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UM | UNID | UMA EM CADA SALA DE AULA | 4 | 4 | 22.55 | 28.91 | 115.64
DISPOSITIVO LÓGICA - EMBUTIR
10.10 | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | CONFORME PROJETO 2 CADA SALA DE AULA | 2*4 | 8 | 38.94 | 49.93 | 399.44
QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
10.11 | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN | UNID | CONFORME PROJETO 1 EM CADA SALA |  | 4 | 541.21 | 694.04 | 2776.16
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO - DISJUNTORES
10.12 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 10A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN | UNID | CONFORME PROJETO | 1 POR QUADRO | 4 | 12.64 | 16.2 | 64.8
9.5 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMI-NAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTAÇAÇÃOUN | UNID | CONFORME PROJETO | UM POR SALA | 4 | 13.12 | 16.82 | 67.28
10.13 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMI-NAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTAÇAÇÃOUN | UNID | CONFORME PROJETO | 2 POR SALA/QUADRO | 8 | 67.11 | 86.06 | 688.48
10.14 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMI-NAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTAÇAÇÃOUN | UNID | CONFORME PROJETO | 1 POR SALA | 4 | 87.79 | 112.58 | 450.32
10.15 | COMPO 43 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR DR DE 40A | UNID | QUADRO DAS SALAS DE AULA | 3 | 3 | 167.03 | 214.19 | 642.57
10.16 | COMPO 10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS, 1 POLOS, TENSÃO MÁXIMA DE 175V, CORRENTE MAXIMA DE 20 KA PARA INSTALAÇÃO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | UNID |  |  | 1 | 80.73 | 103.52 | 103.52
ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO
10.17 | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM(2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | CONFORME PROJETO |  | 21 | 14.89 | 19.09 | 400.89
10.18 | 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTA-LAÇÃO |  |  |  | 8 | 12.03 | 15.42 | 123.36
10.19 | 93018 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROS-CÁVEL, 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECI-MENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | 4 | 18.41 | 23.6 | 94.4
10.20 | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROS-CÁVEL, 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECI-MENTO E INSTALAÇÃO | UNID | CONFORME PROJETO |  | 4 | 23.87 | 30.61 | 122.44
ELETRODUTOS PVC FLEXÍVEL E DE ROSCA
10.21 | 91873 | ELETRODUTO rigidoFLEXÍVEL DO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4'"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS paredes - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | CONFORME PROJETO |  | 39 | 18.11 | 23.22 | 905.58
10.22 | 91871 | ELETRODUTOflexivel ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M | M | CONFORME PROJETO |  | 10 | 11.11 | 14.24 | 142.4
10.23 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M | M | CONFORME PROJETO |  | 62 | 15.83 | 20.3 | 1258.6
CABOS E E ELETRODUTOS
10.24 | 862 | CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO M CR |  |  |  | 52 | 10.05 | 12.88 | 669.76
10.25 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 UN CR 78,46 |  |  |  | 4 | 82.03 | 105.19 | 420.76
10.26 | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M | M | CONFORME PROJETO |  | 135 | 15.74 | 20.18 | 2724.3 | 22
10.27 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M | M | CONFORME PROJETO |  | 263 | 25.23 | 32.35 | 8508.05 | 150
[6 empty] | TOTAL DO ITEM 10 |  |  | 41698.15 | OK
11 | LIMPEZA
11.1 | 99824 | LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. M2 | M2 | ITEM 7.1 | TRUNCAR(4*0,9*2,1;2)*2 | 15.12 | 1.93 | 2.47 | 37.34
11.2 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 |  | IGUAL Á AREA DO CONTRAPISO- ITEM 6.7 | TRUNCAR(257,08+5*0,9*0,12;2) | 281.2 | 1.48 | 1.89 | 531.46
11.3 | 99821 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. M2 | M2 | ITEM 7.3 = | TRUNCAR(16*2*1,2;2)*2 | 76.8 | 2.38 | 3.05 | 234.24
[6 empty] | TOTAL DO ITEM 12 |  |  | 803.04
12 | EXTINTORES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO
EXTINTORES
12.1 | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNE-CIMENTO E INSTALAÇÃO. UN | UNID | CONFORME PROJETO | 1 | 1 | 236.66 | 303.49 | 303.49
12.2 | 101910 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN | UNID | CONFORME PROJETO | 1 | 1 | 315.98 | 405.21 | 405.21
DIVERSOS
12.3 | COMPO 51 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DIVERSA | UNID | CONFORME PROJETO |  | 2 | 85.47 | 109.6 | 219.2
[6 empty] | TOTAL DO ITEM 13 |  |  | 927.9
VALOR DA CONSTRUÇÃO DE 04 SALAS DE AULA NA ESCOLA JARI | [7 empty] | 540758.08
Aripuanã (MT), 23 de Setembro de 2022.
________________________________________________ LUIZ ANTONIO MARTINELLI Engenheiro Civil e de Engenheiro de Segurança do Trabalho CREA 2497 – D -MT
INSTALAÇÕES DA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ O QUADRO GERAL
FONTE |  | SINAPI AGOSTO 2022 DESONERADA |  |  |  |  | BDI = 28,24%
ITEM | COD. SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | MEMORIA DESCRITIVA | MEMÓRIA DE CÁLCULO | QTDE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL COM BDI
1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
CAIXAS DE PASSAGEM
1.2 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M UN | UNID | CFE. PROJETO |  | 1 | 532.51 | 682.89 | 682.89
| ELETRODUTOS PVC FLEXÍVEL E DE ROSCA | [9 empty] | #REF! | #REF!
1.3 | 93010 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") -PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M | M | CONFORME PROJETO |  | 4 | 33.47 | 42.92 | 171.68
1.4 | 93022 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA rEDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | CONFORME PROJETO |  | 1 | 41.9 | 53.73 | 53.73
1.5 | 93015 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | CONFORME PROJETO |  | 2 | 23.06 | 29.57 | 59.14
1.6 | COMPO 54 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3". | M | CONFORME PROJETO |  | 100 | 20.42 | 26.18 | 2618 |  | RFJKKLJHH
CABOS
1.7 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M | M | CONFORME PROJETO |  | 53 | 25.23 | 32.35 | 1714.55 |  | 2
1.8 | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M | M | CONFORME PROJETO |  | 212 | 48.2 | 61.81 | 13103.72
[6 empty] | TOTAL DO ITEM |  |  | 18403.71
VALOR TOTAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ENTRADA DE ENERGIA ATÉ O QUADRO GERAL | [7 empty] | 18403.71
Aripuanã (MT), 23 de Setembro de 2022.
________________________________________________ LUIZ ANTONIO MARTINELLI Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho CREA 2497 – D -MT
VALOR TOTAL PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUAS CAIXAS D'ÁGUA DE 5000 LITROS NA ESCOLA
FONTE |  | SINAPI AGOSTO 2022 DESONERADA |  |  |  |  | BDI = 28,24%
ITEM | COD. SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | MEMORIA DESCRITIVA | MEMÓRIA DE CÁLCULO | QTDE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL COM BDI
1 | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS - TUBULAÇÕES E RESERVATÓRIOS
RESERVATÓRIOS - PRUMADA DE ÁGUA
1.1 | COMPO 02 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 5000 LI-TROS EM PREDIO COMERCIAL APOIADA EM ESTRU-TURA DE CONCRETO PREMOLDADO, COM CUSTO DE ACORDO COM LEVANTAMENTO FEITO EM FORNECEDORES DESSA CIDADE, JÁ INSTALADOS. | UNID | A SER INSTALADO CFE INDICADO EM PLANTA (UM AO LADO DAS CXsEXSTENTES E OUTRO AO LADO DA COZINHA. |  | 2 | 9352.86 | 11994.1 | 23988.2
1.2 | 94712 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓ-RIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN CR 59,16 | UNID |  |  | 2 | 103.81 | 133.12 | 266.24
1.3 | 94651 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇão M | m | 2 CX |  | 6 | 28.6 | 36.67 | 220.02
[6 empty] | TOTAL DO ITEM |  |  | 24474.46
VALOR TOTAL PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS DUAS CAIXAS NA ESCOLA | [7 empty] | 24474.46
Aripuanã (MT), 23 de Setembro de 2022.
________________________________________________ LUIZ ANTONIO MARTINELLI Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho CREA 2497 – D -MT
RESUMO DOS CUSTOS DA PLANILHA
VALOR TOTAL PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS DUAS CAIXAS NA ESCOLA | [7 empty] | 24474.46
VALOR TOTAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ENTRADA DE ENERGIA ATÉ O QUADRO GERAL | [7 empty] | 18403.71
VALOR DA CONSTRUÇÃO DE 04 SALAS DE AULA NA ESCOLA JARI | [7 empty] | 540758.08
VALOR TOTAL DA CONSTRUÇÃO | [7 empty] | 583636.25
Aripuanã (MT), 23 de Setembro de 2022.
________________________________________________ LUIZ ANTONIO MARTINELLI Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho CREA 2497 – D -MT

## cronograma f.finan.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
OBRA |  | CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) SALAS DE AULA COM ÁREA TOTAL DE 277,38 M², E UM CORREDOR DE LIGAÇÃO COM AS SALAS EXISTENTES DE 17M² E ÁREA TOTAL DE 295,38M² NA ESCOLA MUNICIPAL WILMA CALVI BATTISTI NESTE MUNICÍPIO.
AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL PELA QUANTIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E DA PLANILHA DE CUSTO: LUIZ ANTONIO MARTINELLI - Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho - CREA 2497-D-MT
ENDEREÇO |  | ESCOLA MUNICIPAL WILMA CALVI BATTISTI
FONTE |  | SINAPI AGOSTO 2022 DESONERADA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL DO ITEM | % | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | TOTAL
|  |  |  | % | % | % | % | % | %
|  |  |  | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | Valor
ESCOLA - LIBERAÇÃO DOS VALORES DAS PARCELAS À EXECUTAR
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 22784.9 | 4.52% | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | 22784.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22784.9
2 | ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DA OBRA | 58144.75 | 11.54% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 99.98%
|  |  |  | 9690.79 | 9690.79 | 9690.79 | 9690.79 | 9690.79 | 48453.95
3 | LOCAÇÃO-ESCAVAÇÃO-FUNDAÇÃO-FORMAS-FERRAGENS E CONCRETAGEM =>Brocas, Sapatas, Tronco de Pilares e Vigas Baldrames | 52607.43 | 10.44% | 70% | 25% | 5% | 15% | 10% | 125%
|  |  |  | 36825.2 | 13151.85 | 2630.37 | 7891.11 | 5260.75 | 65759.28
4 | ALVENARIA E ESTRUTURA - FORMAS,FERRAGENS, CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS DO RESPALDO,VERGAS E CINTA DE AMARRAÇÃO | 68554.38 | 13.6% | 25% | 40% | 35% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | 17138.59 | 27421.75 | 23994.05 | 0 | 0 | 68554.39
5 | COBERTURA - TELHAS, TESOURAS, TRAMAS E PINTURA | 80128.49 | 15.9% | 0% | 10% | 30% | 30% | 30% | 100%
|  |  |  | 0 | 8012.84 | 18909.75 | 24038.54 | 24038.54 | 74999.67
6 | CONTRAPISO, PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS DO PISO E DAS PAREDES | 89485.77 | 17.76% |  |  | 60% | 40% | 0% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 53691.46 | 35794.33 |  | 89485.79
7 | ESQUADRIAS, VIDROS E FORRO | 71148.99 | 14.12% |  |  | 20% | 30% | 50% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 20 | 40 | 35574.51 | 35634.51
8 | PINTURAS DE PAREDES INTERNA E EXTERNA | 34482.92 | 6.84% |  |  |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17241.46 | 17241.46
9 | DRENAGEM PLUVIAL-CALHAS, CAIXAS DE PASSAGEM,TUBULAÇÕES | 19991.36 | 3.97% |  |  |  | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9995.68 | 9995.68 | 19991.36
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 41698.15 | 8.27% | 50% | 30% | 20% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | 20849.07 | 12509.44 | 8339.63 | 0 | 0 | 41698.14
11 | LIMPEZA | 803.04 | 0.16% |  |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.04 | 803.04
12 | EXTINTORES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO | 927.9 | 0.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 927.9 | 927.9
VALOR DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA |  | 540758.08 | 100% | 128137.62 | 83296.11 | 125615.68 | 87450.45 | 103532.67 | 540758.08
INSTALAÇÃO ELETRICA - LIBERAÇÃO DOS VALORES DAS PARCELAS À EXECUTAR
1 | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL DO ITEM | % | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | TOTAL
|  |  |  | % | % | % | % | % | %
|  |  |  | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | Valor
1 | INTALAÇÃO ELETRICA - ENTRADA DE ENERGIA | 18403.71 | 100% | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | 11042.22 | 7361.49 | 0 | 0 | 0 | 18403.71
VALOR DA INSTALAÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA |  | 18403.71 | 100% | 11042.22 | 7361.49 | 0 | 0 | 0 | 18403.71
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 CX D'AGUA - LIBERAÇÃO DOS VALORES DAS PARCELAS À EXECUTAR
1 | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL DO ITEM | % | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | TOTAL
|  |  |  | % | % | % | % | % | %
|  |  |  | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | Valor
1 | RESERVATÓRIOS - PRUMADA DE ÁGUA | 24474.46 | 100% | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | 14684.67 | 9789.79 | 0 | 0 | 0 | 24474.46
100%
VALOR DO FORNECIMENTO DAS 2 CX D'ÁGUA |  | 24474.46 |  | 14684.67 | 9789.79 | 0 | 0 | 0 | 24474.46
VALOR TOTAL DA OBRA |  | 583636.25 | 100% | VALORES ACUMULADOS DAS PARCELAS
|  |  |  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | TOTAL
|  |  |  | % | % | % | % | % | %
|  |  |  | 153864.51 | 100447.39 | 125615.68 | 87450.45 | 103532.67 | 583636.25
Aripuanã (MT), 23 de Setembro de 2022.
________________________________________________ LUIZ ANTONIO MARTINELLI Engenheiro Civil e de Engenheiro de Segurança do Trabalho CREA 2497 – D -MT
RESERVATÓRIOS - PRUMADA DE ÁGUA

## COMPOSIÇÕES DESSA PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
|  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS PARA COMPOR PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ITENS NÃO PREVISTOS NA TABELA SINAPI AGOSTO2022
OBRA |  | CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) SALAS DE AULA COM ÁREA TOTAL DE 277,38 M², E UM CORREDOR DE LIGAÇÃO COM AS SALAS EXISTENTES DE 17M² E ÁREA TOTAL DE 295,38M² NA ESCOLA MUNICIPAL WILMA CALVI BATTISTI NESTE MUNICÍPIO.
ENDEREÇO |  | ESCOLA MUNICIPAL WILMA CALVI BATTISTI
FONTE |  | SINAPI AGOSTO 2022 DESONERADA | BDI - 28,24%
COMPOSIÇÕES DA PLANILHA
COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 01 - Código 74209/001 COM PREÇOS DA SINAPI AGOSTO 2022 DESONERADA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | MEMÓRIA DE CÁLCULO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO S/ BDI | VALOR TOTAL SEM BDI
1.1 | COMPO 01 | Placa de obra para construção civil em chapa galvanizada nº 22 adesivada | M2
Descrição
Materiais/Equipamentos/Mão de Obra
1 | 4417 | Sarrafo de madeira não aparelhada de *2,5 X 7* cm de maçaranduba, angelim ou equivalente na região. | M | CFE. SINAPI | 1 | 6.4 | 6.4
2 | 4491 | Pontalete de madeira não aparelhada de *7,5 X 7,5* cm (3 X 3 ") de Pinus, mista ou equivalente na região. | M | CFE. SINAPI | 4 | 11.61 | 46.44
3 | 4813 | Placa de obra para construção civil em chapa galvanizada nº 22 adesivada de 3,0X2,25M = 6,75M² | M2 | CFE. SINAPI | 1 | 445 | 445
4 | 5075 | Prego de aço polido com cabeça 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | CFE. SINAPI | 0.11 | 26.4 | 2.9
5 | 88262 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | H | CFE. SINAPI | 1,0000000 | 19.74 | 19.74
6 | 88316 | Servente com encargos complementares | H | CFE. SINAPI | 2,0000000 | 16.02 | 32.04
7 | 102473 | Concreto magro para lastro traço 1:4,5:4,5 (Cimento, areia média, seixo rolado) - Preparo mecânico com betoneira 400 L. | M3 | CFE. SINAPI | 0,0100000 | 550.73 | 5.5
Custo Total Materiais/Equipamentos/Mão de Obra | [6 empty] | 558.02
|  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO SEM BDI |  |  |  | 558.02 | OK | OK
COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 02 - Código 93243 COM PREÇOS DA SINAPI AGOSTO 2022 DESONERADA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | MEMÓRIA DE CÁLCULO | QTID | VALOR UNITÁRIO S/ BDI | VALOR TOTAL SEM BDI
1.3 | COMPO 02 93243 | Execução de reservatório de água 5000 litros em predio comercial apoiada em estrutura de concreto premoldado, com custo de acordo com levantamento feito em fornecedores dessa cidade, já instalados. | UNID
Descrição
Materiais/Equipamentos/Mão de Obra
1 | 102617 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN | UNID | CFE. SINAPI | 1 | 3396.9 | 3396.9
2 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | CFE. SINAPI | 3 | 7.35 | 22.05
3 | 89972 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | CFE. SINAPI | 1 | 43.47 | 43.47
4 | 94648 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA LEVAR ÁGUA DO CAVALETE A CAIXA | M | CFE. SINAPI | 20 | 9.96 | 199.2
5 | 94688 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | CFE. SINAPI | 2 | 10.43 | 20.86
6 | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMX 3/4, INSTALADO EM, RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICACAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | CFE. SINAPI | 1 | 24.02 | 24.02
7 | 94796 | TORNEIRA DE BÓIA, ROSCÁVEL 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. | UNID | CFE. SINAPI | 1 | 46.36 | 46.36
VALOR LOCAL |  | SUPORTE EM ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO DUPLO(2 PILARES) PARA RESERVATÓRIO DE 5000L, CUJO CUSTO MÉDIO COLOCADO NO LOCAL, FOI LEVANTADO NAS TRES EMPRESAS FABRICANTES DE ARIPUANÃ E SÓMENTE UMA FAZ ((PREÇO ÚNICO ENCONTRADO CFE. ABAIXO) | UNID | 1 | 1 | 5600 | 5600
Empresas consultadas |  | CERCOL - FONE 98110.0082 E 99611-8126 - INFORMAÇÃO NA EMPRESA VLR COLOCADO PARA CX. DE ÁGUA DE 5MIL LITROS COM 2 PILARES = R$5.600,00
FABINHO - AMPLA PRÉMOLDADOS - INFORMAÇÃO VIA TELEFONE EM 6/04/2022 - FONE 981282050 PRÉ MOLDADO - NÃO VENDE A ESTRUTURA COM 2 PILARES
FABIANO - PRÉMOLDADOS USE-METAL - INFORMAÇÃO VIA TELEFONE EM 14/04/2022 - FONE 98111.3531 PRÉ MOLDADO - NÃO VENDE A ESTRUTURA COM 2 PILARES
Custo Total Materiais/Equipamentos/Mão de Obra | [6 empty] | 9352.86
|  |  | CUSTO DA COMPOSIÇÃO SEM BDI |  |  |  | 9352.86 |  | OK
COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 04 - CUSTO ADMINISTRAÇÃO COM PREÇOS DA SINAPI AGOSTO 2022 DESONERADA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MÊS | MEMÓRIA DE CÁLCULO CFE COMPOSIÇÃO | COEFICIENTE | VALOR UNITÁRIO S/ BDI | UNID.
2.1 | COMPO 04 | Administração e controle - ( Eng Civil, Eng. Eletrecista e Auxiliar de Escritório |  |  |  |  | UND
|  | Descrição |  |  |  |  | Vl. Parcial
| . | Materiais/Equipamentos/Outros
Mão de obra
1 | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- ACOMPANHAMENTO PERIÓDICO SEMANAL 4H/SEMANA ==>2*4=8/MES | H/MES | 2HS*4 SEMANA | 8 | 91.99 | 735.92
2 | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA - ACOMPANHAMENTO PERIÓDICO( 1HS POR SEMANA *2MESES=>T/6==> CUSTO MÊS PREVISTO DURANTE A OBRA | H/MES | 4HS*2MES/5 | 1.6 | 78.49 | 125.58
3 | 90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (3HS POR SEMANA) | H/MES | 3,0*4SEMANA | 12 | 13.18 | 158.16
4 | 94295 | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) MES | MES | 1 | 1 | 8048.46 | 8048.46
|  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO SEM BDI |  |  |  | 9068.12 | OK | OK
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PARA FIXAÇÃO DE BARRA DE APOIO - 05 COM PREÇOS- Código 73978/001 DA SINAPI AGOSTO 2022 DESONERADA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | MEMÓRIA DE CÁLCULO CFE COMPOSIÇÃO SINAPI | COEFICIENTE | VALOR UNITÁRIO S/ BDI | UNID.
8.H.18 | COMPO 05 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GALVANIZADO DE 11/2"", L = 80CM (BACIA SANITÁRIA E MICTÓRIO), INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO " |  |  |  |  | UND
|  | Descrição |  |  |  |  | Vl. Parcial
Materiais/Equipamentos/Outros
1 | I -36081 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | CFE SINAPI | 1,0000000 | 368.49 | 368.49
2 | C -95541 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. | UN | CFE SINAPI | 6 | 3.59 | 21.54
Total Materiais/Equipamentos/Outros | [6 empty] | 390.03
|  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO SEM BDI |  |  |  | 390.03 | OK | OK
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PARA FIXAÇÃO DE BARRA DE APOIO - 06 - COM PREÇOS- Código 73978/001 DA SINAPI AGOSTO 2022 DESONERADA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | MEMÓRIA DE CÁLCULO CFE COMPOSIÇÃO SINAPI | COEFICIENTE | VALOR UNITÁRIO S/ BDI | UNID.
8.H.17 | COMPO 06 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GALVANIZADO DE 11/2"", L = 70CM (BACIA SANITÁRIA E MICTÓRIO), INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO " |  |  |  |  | UND
|  | Descrição |  |  |  |  | Vl. Parcial
Materiais/Equipamentos/Outros
1 | I -36205 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3CM UN | UN | CFE SINAPI | 1,0000000 | 345.6 | 345.6
2 | C -95541 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. | UN | CFE SINAPI | 6 | 3.59 | 21.54
Total Materiais/Equipamentos/Outros | [6 empty] | 367.14
|  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO SEM BDI |  |  |  | 367.14 | OK | OK
COMPOSIÇÃO 07-DE PREÇO PARA FIXAÇÃO DE CABIDE/GANCHO COM PREÇOS Código 73978/001 COM PREÇOS DA SINAPI AGOSTO 2022 DESONERADA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | MEMÓRIA DE CÁLCULO CFE COMPOSIÇÃO SINAPI | COEFICIENTE | VALOR UNITÁRIO S/ BDI | UNID.
8.H.16 E 3.H.10 | COMPO 07 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO |  |  |  |  | UND
|  | Descrição |  |  |  |  | Vl. Parcial
Materiais/Equipamentos/Outros
1 | 37399 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | UN | CFE SINAPI | 1,0000000 | 23.64 | 23.64
2 | 95541 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. | UN | CFE SINAPI | 2 | 3.59 | 7.18
Total Materiais/Equipamentos/Outros | [6 empty] | 30.82
|  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO SEM BDI |  |  |  | 30.82 | OK | OK
COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 08 - CÓDIGO 73978/001 DA COM PREÇOS SINAPI AGOSTO 2022 DESONERADA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | MEMÓRIA DE CÁLCULO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO S/ BDI | VALOR TOTAL SEM BDI
5.2 | COMPO 08 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE TELHADO DE AMIANTO, UMA DEMAO | M²
Descrição
Materiais/Equipamentos/Mão de Obra
1 | 151 | Impermeabilizante incolor para tratamento de fachadas e telhas, base de silicone | L | CFE. SINAPI | 0.29 | 23.64 | 6.85
2 | 88310 | Pintor com encargos complementares | h | CFE. SINAPI | 0.3 | 21.05 | 6.31
3 | 88316 | Servente com encargos complementares | H | CFE. SINAPI | 0.3 | 16.02 | 4.8
Custo Total Materiais/Equipamentos/Mão de Obra | [6 empty] | 17.96
|  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO SEM BDI |  |  |  | 17.96 | OK | OK
COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 09 - Código 97589 SUBSTTUINDO A LAMPADA FLUORESCENTE DE 15W POR UMA DE 45W COM PREÇOS SINAPI AGOSTO 2022 DESONERADA | [9 empty] | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | MEMÓRIA DE CÁLCULO CFE COMPOSIÇÃO SINAPI | COEFICIENTE SINAPI PARA 1M2 | VALOR UNITÁRIO S/ BDI | UNID.
11.6 | COMPO 09 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO EM PLÁSTICO DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 45 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | UND
|  | Descrição |  |  |  |  | Vl. Parcial
Materiais/Equipamentos/Outros
Mão de obra
1 | 38773 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UNID | CFE. SINAPI | 1 | 7.37 | 7.37
2 | 38781 | LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V) | UNID | CFE. SINAPI | 1 | 32.89 | 32.89
3 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | H | CFE. SINAPI | 0.2231 | 17.23 | 3.84
4 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,5355000 18,30 9,79 | H | CFE. SINAPI | 0.5355 | 20.71 | 11.09
|  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO SEM BDI |  |  |  | 55.19 | OK | OK
COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 10 referente ao custo da instalação de um disjuntor 40 A utiliZando o CÓDIGO 93658 COM PREÇOS SINAPI AGOSTO 2022 DESONERADA | [9 empty] | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 03 - Código 73978/001 DA SINAPI NOV/2019 COM PREÇOS SINAPI JANEIRO 2021
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO CFE COMPOSIÇÃO SINAPI | COEFICIENTE SINAPI PARA 1M2 | VALOR UNITÁRIO S/ BDI | UNID.
12.86 | COMPO 10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS, 1 POLOS, TENSÃO MÁXIMA DE 175V, CORRENTE MAXIMA DE 20 KA PARA INSTALAÇÃO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | UNID |  |  |  | UND
|  | Descrição |  |  |  |  | Vl. Parcial
Materiais e Mão de obra
1 | I 1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 - UM CR 1.000000 1,30 1,30 | UNID | CFE SINAPI | 1 | 1.51 | 1.51
2 | I 39465 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) UN 66,44 | UNID | CFE SINAPI | 1 | 78 | 78
3 | C 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,1352000 15,61 2,11 | H | CFE SINAPI | 0.1352 | 17.23 | 0.55
4 | C 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,1352000 20,60 2,78 | H | CFE SINAPI | 0.1352 | 20.71 | 0.67
|  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO SEM BDI |  |  |  | 80.73 | OK | OK
COMPOSIÇÃO DE PREÇO 015 -itens 96995 e 97916 - VALOR PARA AQUISIÇÃO, TRANSPORTE E MÃO DE OBRA PARA USO NA OBRA COM PREÇOS SINAPI AGOSTO 2022 DESONERADA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | MEMÓRIA DE CÁLCULO E OU CFE COMPOSIÇÃO SINAPI | QTD NECESSÁRIA | VALOR UNITÁRIO S/ BDI | VALOR TOTAL SEM BDI
6.8 | COMPO 15 | AQUISIÇÃO, TRANSPORTE(25km) E MÃO DE OBRA PARA execução de aterro e reaterro manual apiloado com soquete | M3
Descrição
Aquisição, Transporte e Mão de Obra
1 | i 368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 57,37 | M3 | 1 | 1 | 55 | 55
2 | 97916 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). | TXKM | 1,6*25 | 1 | 2.26 | 90.4
3 | 88316 | Servente com encargos complementares- Cfe. Item/código sinapi 96995 um servente gasta 2,3986 hs para 1m3 | H | 1*2,3986 | 1 | 16.02 | 38.42
|  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO SEM BDI |  |  |  | 183.82 | OK | OK
COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 023 -FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADONAS POR-TAS DE ENTRADA DO BANHEIRO PCD, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM COM PREÇOS SINAPI AGOSTO 2022 DESONERADA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | MEMÓRIA DE CÁLCULO CFE COMPOSIÇÃO SINAPI | QTD NECESSÁRIA | VALOR UNITÁRIO S/ BDI | VALOR TOTAL SEM BDI
7.2 | COMPO 28 | FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADONAS POR-TAS DE ENTRADA DO BANHEIRO PCD, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM | UNID
Descrição
Materiais/Equipamentos E Mão de Obra
1 | I-43601 | PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE UN 76,08 APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM | UN | CFE SINAPI | 1,0000000 | 55 | 76.08
2 | 95541 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. | UN | CFE SINAPI | 2 | 2.26 | 6.76
|  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO SEM BDI |  |  |  | 82.84 | OK | OK
COMPOSIÇÃO 029 - COMPOSIÇÃO DE CUSTO POR M2 PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TESTEIRA DE MADEIRA DE 20 CM NOS TELHADOS DOS BLOCOS DA ESCOLA SÃO JOSÉ OPERÁRIO INCLUSO PINTURA UTILIZANDO OS CODIGOS 96123 E 96486 REF. A MÃO DE OBRA PERTINENETES AO SERVIÇO POR M2 DA SINAPI AGOSTO 2022 DESONERADA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | MEMÓRIA DE CÁLCULO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO S/ BDI | VALOR TOTAL SEM BDI
8. | COMPO 29 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TESTEIRA DE MADEIRA DE 20 CM NOS TELHADOS DOS BLOCOS DA ESCOLA SÃO JOSÉ OPERÁRIO INCLUSO PINTURA NOS DOIS LADOS | UNID
Descrição
Materiais/Equipamentos/Mão de Obra
1 | 3993 | TABUA APARELHADA *2,5 X 20 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO M2 94,99- Preço referência codigo do insumo .inserido 3993/M2==> =TRUNCAR(1/0,20;2) =5M==> PREÇO POR M = 107,5/5,=R$21,50/M | M | 1 | 1 | 21.5 | 21.5
2 | 11057 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES (4,8 X 40 MM) (1.1/2") UN | UNID | 1 | 6 | 0.17 | 1.02
3 | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,4994000 | H/M2 | 1/5=0,20M | 0.2 | 14.42 | 2.88
4 | 88252 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,2036000 15,08 3,07 | H/M2 | 1/5=0,20M | 0.2 | 15.93 | 3.18
5 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,3628000 15,16 5,50==>M>(15,16/5) | H/M2 | 1/5=0,20M | 0.2 | 16.02 | 3.2
6 | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA M2 1,51==>M=(1/5)= | M2 | 1/5=0,2 | 0.2 | 11.67 | 2.33
7 | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA M2=22,66==> M=( 1/5 | M2 | 1/5=0,2 | 0.2 | 26.43 | 5.28
8 | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 11,40 M2==>M=1/5 | M2 | 1/5=0,2 | 0.2 | 12.42 | 2.48
Custo Total Materiais/Equipamentos/Mão de Obra | [6 empty] | 41.87
|  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO SEM BDI |  |  |  | 41.87 | OK | OK
COMPOSIÇÃO 031 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DE BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMP. 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM COM PREÇOS SINAPI AGOSTO 2022 DESONERADA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | MEMÓRIA DE CÁLCULO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO S/ BDI | VALOR TOTAL SEM BDI
| COMPO 31 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DE BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMP. 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM NAS PORTAS DOS BANHEIROS | UNID
Descrição
Materiais/Equipamentos/Mão de Obra
1 | I36080 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN AS 169,00 | UNID | CFE SINAPI | 1,0000000 | 169 | 169
2 | 95541 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. | UN | CFE SINAPI | 6 | 3.59 | 21.54
Custo Total Materiais/Equipamentos/Mão de Obra | [6 empty] | 190.54
|  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO SEM BDI |  |  |  | 190.54 | OK | OK
COMPOSIÇÃO 033 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1x1.1/2 " T UTILIZANDO O CODIGO 83883 DA SINAPI AGOSTO 2022 DESONERADA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | MEMÓRIA DE CÁLCULO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO S/ BDI | VALOR TOTAL SEM BDI
8.H.4 | COMPO 33 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1x1.1/2 " | UNID
Descrição
Materiais/Equipamentos/Mão de Obra
1 | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN C 0,0332000 5,00 0,16 | H | CFE SINAPI | 0.0332 | 4.4 | 0.15
2 | 6149 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN CR 18,58 | H | CFE SINAPI | 1 | 17.25 | 17.25
3 | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,0845000 | H | CFE SINAPI | 0.0845 | 19.88 | 1.68
4 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CFE SINAPI | 0.0481 | 16.02 | 0.77
Custo Total Materiais/Equipamentos/Mão de Obra | [6 empty] | 19.85
|  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO SEM BDI |  |  |  | 19.85 | OK | OK
COMPOSIÇÃO 035 - COMPOSIÇÃO DE CUSTO UTILIZANDO O CODIGO 6024 DA SINAPI JANEIERO 2014 PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA COM PREÇOS SINAPI AGOSTO 2022 DESONERADA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | MEMÓRIA DE CÁLCULO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO S/ BDI | VALOR TOTAL SEM BDI
| COMPO 35 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA, CAPACI-DADE 9L COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, BOIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL E CONJUNTO PARA FIXACAO DA CAIXA DE DESCARGA | UNID
Descrição
Materiais/Equipamentos/Mão de Obra
1 | 1030 | CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE UN | UNID | 1 | 1 | 49.8 | 49.8
2 | 1031 | TUBO DE DESCIDA EXTERNO DE PVC PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - 40 MM X 160 MM UN | UNID | 1 | 1 | 15.09 | 15.09
3 | 6140 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL P/ VASO SANITARIO 1.1/2" (40MM) UN 1 | UNID | 1 | 1 | 4.33 | 4.33
4 | 7583 | BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,8X50MM 4 | UNID | 4 | 4 | 0.54 | 2.16
5 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,3628000 15,16 5,50==>M>(15,16/5)/2 | H | 1.45 | 1.45 | 16.02 | 23.23
6 | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 18,72 | H | 1.45 | 1.45 | 19.88 | 28.83
7 | 11681 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM UN CR 8,27 | UNID | 1 | 1 | 9.84 | 9.84
Custo Total Materiais/Equipamentos/Mão de Obra | [6 empty] | 133.28
|  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO SEM BDI |  |  |  | 133.28 | OK | OK
COMPOSIÇÃO 36 - COMPOSIÇÃO DE CUSTO POR M2 DE GRELHA SOLDADA EM CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS CAIXAS DE INSPEÇÃO DA DRENAGEM COM PREÇOS SINAPI AGOSTO 2022 DESONERADA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | MEMÓRIA DE CÁLCULO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO S/ BDI | VALOR TOTAL SEM BDI
| COMPO 36 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO POR M2 DE GRELHA COM FERROS ACO CA-50 DE 10MM, SOLDADOS EM CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS CAIXAS DE INSPEÇÃO DA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2
Descrição
Materiais/Equipamentos/Mão de Obra
1 | 567 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M M | M | 1M2>> 4M | 4 | 16.78 | 67.12
2 | 96546 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO A CADA 5CM COM 1M EM CADA DIREÇÃO.....(18 DE 1M DE CADA LADO DISTANTE 5CM UM DO OUTRO)..COD. INCLUI FERRAGEM ECORTE E DOBRA E ARMADOR - KG 16,16 | KG | 18*1*2*0,395 | 14.22 | 16.38 | 232.92
3 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,02 15,16 5,50==>M>(15,16/5)/2 | H | 0.2 | 0.2 | 16.02 | 3.2
4 | 98749 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, E=5/16''...34*0,254/2*2LADOS.>> INCLUI SOLDADOR E ELETRODO | M | TRUNCAR(34*2*0,254/2;2) | 0.86 | 62.7 | 53.92
Custo Total Materiais/Equipamentos/Mão de Obra | [6 empty] | 357.16
|  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO SEM BDI |  |  |  | 357.16 | OK | OK
COMPOSIÇÃO 038 - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO , DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO/PLUVIAL COM PREÇOS SINAPI AGOSTO 2022 DESONERADA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | MEMÓRIA DE CÁLCULO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO S/ BDI | VALOR TOTAL SEM BDI
10.2 | COMPO 38 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO , DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. UN | UNID
Descrição
Materiais/Equipamentos/Mão de Obra
1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M.(L*P*C) | M3 | 0,9*0,9*0,65 | 0.52 | 63.37 | 32.95
2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL M20,8100000 4,37 3,53 | M² | 0,9*0,9 | 0.81 | 4.61 | 3.73
3 | 94990 | EXECUÇÃO EM CONCRETO (E=5CM) DO FUNDO DA CAIXA EM TODA A ÁREA ESCAVADA 0,9X0,9M COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO M3 | M3 | 0,9*0,9*0,05 | 0.04 | 761.17 | 30.44
4 | 103316 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESP=9CM)E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 | M2 | 2*0,5*(0,84+0,6) | 1.44 | 57.54 | 82.85
5 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | M2 | 4*0,03*0,84 | 0.06 | 38.42 | 2.3
6 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L M2 | M2 | ÁREA DA ALVENARIA | 1.44 | 3.83 | 5.51
7 | 87545 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PPREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES COM ÁREA MENOR QUE 5M2 M2 | M2 | ÁREA DA ALVENARIA | 1.44 | 23.13 | 33.3
8 | COMPO 36 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO POR M2 DE GRELHA COM FERROS ACO CA-50 DE 10MM, SOLDADOS EM CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS CAIXAS DE INSPEÇÃO DA DRENAGEM(A=0,5*0,5M) | M2 | 0,7*0,7 | 0.49 | 357.16 | 175
Custo Total Materiais/Equipamentos/Mão de Obra | [6 empty] | 366.08
|  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO SEM BDI |  |  |  | 366.08 | OK | OK
COMPOSIÇÃO 039 - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO , DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO/PLUVIAL COM PREÇOS SINAPI AGOSTO 2022 DESONERADA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | MEMÓRIA DE CÁLCULO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO S/ BDI | VALOR TOTAL SEM BDI
10.3 | COMPO 39 | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA ENTERRADA HIDRÁULI-CA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO , DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M PARA REDE DE ESGOTO/PLUVIAL | UNID
Descrição
Materiais/Equipamentos/Mão de Obra
1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M.(L*P*C) | M3 | 0,7*0,7*0,5 | 0.24 | 63.37 | 15.2
2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL M20,8100000 4,37 3,53 | M² | 0,7*0,7 | 0.49 | 4.61 | 2.25
3 | 94990 | EXECUÇÃO EM CONCRETO (E=5CM) DO FUNDO DA CAIXA EM TODA A ÁAREA ESCAVADA 0,7X0,7M COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA M3 | M3 | 0,7*0,7*0,05 | 0.02 | 761.17 | 15.22
4 | 103316 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESP=9CM)E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 | M2 | 2*0,4*(0,64+0,4) | 0.83 | 67.54 | 56.05
5 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | M2 | 4*0,03*0,64*0,45 | 0.03 | 38.42 | 1.15
6 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L M2 | M2 | ÁREA DA ALVENARIA | 0.83 | 3.83 | 3.17
7 | 87545 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PPREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES COM ÁREA MENOR QUE 5M2 M2 | M2 | ÁREA DA ALVENARIA | 0.83 | 23.13 | 19.19
8 | COMPO 36 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO POR M2 DE GRELHA COM FERROS ACO CA-50 DE 10MM, SOLDADOS EM CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS CAIXAS DE INSPEÇÃO DA DRENAGEM(A=0,5*0,5M) | M2 | 0,5*0,5 | 0.25 | 357.16 | 89.29
Custo Total Materiais/Equipamentos/Mão de Obra | [6 empty] | 201.52
|  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO SEM BDI |  |  |  | 201.52 | OK | OK
COMPOSIÇÃO 040 - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO , DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO/PLUVIAL COM PREÇOS SINAPI AGOSTO 2022 DESONERADA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | MEMÓRIA DE CÁLCULO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO S/ BDI | VALOR TOTAL SEM BDI
| COMPO 40 | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA ENTERRADA HIDRÁULI-CA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO , DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,8M PARA REDE DE ESGOTO/PLUVIAL | UNID
Descrição
Materiais/Equipamentos/Mão de Obra
1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M.(L*P*C) | M3 | 1,0*1,0*0,7 | 0.7 | 63.37 | 44.35
2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL M20,8100000 4,37 3,53 | M² | 1*1,0 | 1 | 4.61 | 4.61
3 | 94990 | EXECUÇÃO EM CONCRETO (E=5CM) DO FUNDO DA CAIXA EM TODA A ÁAREA ESCAVADA 0,7X0,7M COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA M3 | M3 | 1,0*1,0*0,05 | 0.05 | 761.17 | 38.05
4 | 103316 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESP=9CM)E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 | M2 | 2.208 | 2.208 | 67.54 | 149.12
5 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | M2 | 4*0,03*1*0,65 | 0.07 | 38.42 | 2.68
6 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L M2 | M2 | ÁREA DA ALVENARIA | 2.08 | 3.83 | 7.96
7 | 87545 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PPREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES COM ÁREA MENOR QUE 5M2 M2 | M2 | ÁREA DA ALVENARIA | 2.08 | 23.13 | 48.11
8 | COMPO 36 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO POR M2 DE GRELHA COM FERROS ACO CA-50 DE 10MM, SOLDADOS EM CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS CAIXAS DE INSPEÇÃO DA DRENAGEM(A=0,5*0,5M) | M2 | 0,9*0,9 | 0.81 | 357.16 | 289.29
Custo Total Materiais/Equipamentos/Mão de Obra | [6 empty] | 584.17
|  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO SEM BDI |  |  |  | 584.17 | OK | OK
COMPOSIÇÃO 42 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR DR DE 25A CONFORME CÓDIGO 93656 COM PREÇOS SINAPI AGOSTO2022 DESONERADA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | MEMÓRIA DE CÁLCULO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO S/ BDI | VALOR TOTAL SEM BDI
11.81 | COMPO 42 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR DR DE 25A | UNID
|  | Descrição | ]
Materiais/Equipamentos/Mão de Obra
1 | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 UN CR 1,0000000 0,99 0,99 | UNID | CFE SINAPI | 1 | 1.17 | 1.17
2 | 39445 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN CR 148,49 | UNI | CFE SINAPI | 1 | 160.5 | 160.5
3 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,0663000 | H | CFE SINAPI | 0.0663 | 17.23 | 1.14
4 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,0663000 19,53 1,29 | H | CFE SINAPI | 0.0663 | 20.71 | 1.37
Custo Total Materiais/Equipamentos/Mão de Obra | [6 empty] | 164.18
|  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO SEM BDI |  |  |  | 164.18 | OK
COMPOSIÇÃO 43 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR DR DE 40A CONFORME CÓDIGO 93656 COM PREÇOS SINAPI AGOSTO 2022 DESONERADA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | MEMÓRIA DE CÁLCULO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO S/ BDI | VALOR TOTAL SEM BDI
10.15 | COMPO 43 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO BIPOLAR DR DE 40A | UNID
Descrição
Materiais/Equipamentos/Mão de Obra
1 | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 UN CR 1,0000000 0,99 0,99 | UNID | CFE SINAPI | 1 | 1.17 | 1.17
2 | 39446 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC UN CR | UNI | CFE SINAPI | 1 | 163.35 | 163.35
3 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,0663000 | H | CFE SINAPI | 0.0663 | 17.23 | 1.14
4 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,0663000 19,53 1,29 | H | CFE SINAPI | 0.0663 | 20.71 | 1.37
Custo Total Materiais/Equipamentos/Mão de Obra | [6 empty] | 167.03
|  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO SEM BDI |  |  |  | 167.03 | OK
COMPOSIÇÃO DE PREÇO - 51 - COM PREÇOS SINAPI AGOSTO 2022 DESONERADA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | MEMÓRIA DE CÁLCULO | QTID | VALOR UNITÁRIO S/ BDI | VALOR TOTAL SEM BDI
13.16 | COMPE 51 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DIVERSA | UNID
Descrição
Materiais/Equipamentos/Mão de Obra
1 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,0634000 16,02 1,01 | H | CFE. SINAPI | 0.5 | 16.02 | 8.01
2 | 10851 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)UN 56,20 | UNID | CCFE SINAPI | 1 | 90.54 | 90.54
3 | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPSUN 0,20 | UNID | CCFE SINAPI | 4 | 0.26 | 1.04
Custo Total Materiais/Equipamentos/Mão de Obra | [6 empty] | 99.59
|  |  | CUSTO DA COMPOSIÇÃO SEM BDI |  |  |  | 99.59
COMPOSIÇÃO 53 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU SEM SUPORTE ISOLADOR DE ACORDO COM O CODIGO 96971 COM PREÇOS DA SINAPI AGOSTO 2022 DESONERADA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO S/ BDI | VALOR TOTAL SEM BDI
11.69 | COMPO 53 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 16MM2 | M
Descrição
Materiais/Equipamentos/Mão de Obra
1 | 857 | I 857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M C 1,0500000 15,22 15,98 | UNID | CFE SINAPI | 1.05 | 16 | 16.8
3 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,0957 | H | CFE SINAPI | 0.0957 | 17.23 | 1.64
4 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,400000 19,53 1,29 | H | CFE SINAPI | 0.0957 | 20.71 | 1.98
Custo Total Materiais/Equipamentos/Mão de Obra | [6 empty] | 20.42
COMPOSIÇÃO 54 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CONFORME CÓDIGO 93011 COM PREÇOS DA SINAPI AGOSTO 2022 DESONERADA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO S/ BDI | VALOR TOTAL SEM BDI
11.24 | COMPO 54 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3". | M
Descrição
Materiais/Equipamentos/Mão de Obra
1 | 2442 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) M 7,02 | UNID | CFE SINAPI | 1.05 | 8.17 | 8.57
3 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,0957 | H | CFE SINAPI | 0.171 | 17.23 | 2.94
4 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,400000 19,53 1,29 | H | CFE SINAPI | 0.171 | 20.71 | 3.54
Custo Total Materiais/Equipamentos/Mão de Obra | [6 empty] | 15.05
|  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO SEM BDI |  |  |  | 15.05 | OK | OK
|  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO SEM BDI |  |  |  | 20.42 | OK
COMPOSIÇÃO 062 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA BANCADA EM GRANITO DE 2,60M X 0,60M COM CUBA DE EMBUTIR EM LOUCA ,COM TORNEIRAS E VÁLVULAS DE ACORDO COM OS ITENS 86895, 86899 E 86937 DA SINAPI AGOSTO 2022 DESONERADA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | MEMÓRIA DE CÁLCULO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO S/ BDI | VALOR TOTAL SEM BDI
| COMPO 62 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA BANCADA EM GRANITO DE 2,5M X 0,60M COM 03 CUBAS EM LOUÇA DE 35 X 50 CM COM TORNEIRAS E VÁLVULAS | UNID
Descrição
Materiais/Equipamentos/Mão de Obra
1 | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU M2 562,26 (APOIADA NA PAREDE E COM UM SUPORTE NO MEIO DAS CUBAS) | M2 | 1.5 | 1.5 | 701.88 | 1052.82
2 | 38605 | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL UN 136,82 | UNID | TRES CUBAS | 3 | 142.15 | 426.45
3 | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN | UNID | TRES CUBAS | 3 | 240.34 | 721.02
4 | 100862 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UM (INCLUI, BUCHAS E MÃO DE OBRA) | UNID | QUATRO SUPORTES | 4 | 40.39 | 161.56
5 | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,3844000 40,53 15,57 | UNID | 0,3844*3 | 1.1532 | 56.7 | 65.38
6 | 20231 | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM M 55,44 | M | 2.5 | 2.5 | 55.19 | 137.97
7 | 38633 | FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL UN 20,52 | UNID | TRES TORNEIRAS | 3 | 21.32 | 63.96
8 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN | UNID | 3 | 3 | 74.97 | 224.91
9 | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9209000 18,79 36,09**3 | H | CFE SINAPI | 1.9209 | 19.9 | 38.22
10 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,9834000 15,16 14,90**3 | H | CFE. SINAPI | 0.9834 | 16.02 | 15.75
Custo Total Materiais/Equipamentos/Mão de Obra | [6 empty] | 2908.04
|  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO SEM BDI |  |  |  | 2908.04 | OK | OK
Aripuanã (MT), 23 de Setembro de 2022.
________________________________________________ LUIZ ANTONIO MARTINELLI Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho CREA 2497 – D -MT

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Construção de Edifícios | 20.34 | 22.12 | 25
Escolher os parâmetros abaixo dentro do intervalo dos quartis, no entanto sem extrapolar o intervalo do BDI acima:
DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA - % |  |  | BDI ADOTADO %
| 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Administração Central | 3 | 4 | 5.5 | 4 | OK!
Seguro e Garantia (*) | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | OK!
Risco | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 1.18 | OK!
Despesas Financeiras | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 1.23 | OK!
Lucro | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 7.4 | OK!
Tributos (soma dos itens abaixo) | 5.15 | 5.65 | 8.65 | 5.65 | OK! | 20.26
COFINS | 3 | 3 | 3 | 3 | OK!
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | OK!
ISSQN (**) | 1.5 | 2 | 5 | 2 | OK!
TOTAL |  |  |  | 22.12 | OK! |  | 6.98 | 2.23 |  | 8.4 | 17.61
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário | [8 empty] | -4.15
Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:
Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.
OBS:
(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO.
(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
Conforme esse Acórdão, o valor final do BDI também deverá obedecer à faixa de variação abaixo, considerando os custos dos serviços sem desoneração dos encargos sociais:
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Construção de Edifícios | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Desta forma, após o enquadramento do BDI nos critérios abordados acima e sendo utilizado no orçamento os custos dos serviços com desoneração, deverá ser incluído no item taxa de tributos o percentual de 4,5% referente à contribuição previdenciária e recalculado o BDI.
Reiteramos que, por determinação do TCU, não é admitida a inclusão de IRPJ e CSLL no BDI, bem como Administração local, Instalação de Canteiro/acampamento, Mobilização/ desmobilização e demais itens que possam ser apropriados como custos diretos da obra, devendo ser apresentada a composição destes, com detalhamentos suficientes que justifiquem o valor obtido, não sendo admitido cálculo com estimativas percentuais genéricas.
Tributos (Confins, PIS e ISSQN) + 4,5% INSS | 9.65 | 10.15 | 13.15 | 10.15
TOTAL |  |  |  | 28.24
ARIPUANÃ (MT), 23 de setembro de 2022
________________________________________________ LUIZ ANTONIO MARTINELLI Engenheiro Civil e de Engenheiro de Segurança do Trabalho CREA 2497 – D -MT

## VOL. DO CONCRETO SAPATAS (hidden)
| 32.75 | 6 | 5.4583 | 32.7
volume da sapata de 80,20,10 - PILAR DE 15X20CM | volume da sapata de 80,X80 (20,10) --- PILAR DE 15*0,3M
TRUNCAR((0,30-0,1)/3*(0,8*0,8+0,2*0,1+RQ 0,8*0,8*0,15*0,2)+(0,8*0,8*0,2);3) | 0,30-0,1/3*(0,8*0,8+0,15*0,3+ RQ0,9*0,9*0,15*0,30)+0,9*0,9*0,3
RQ 0,8*0,8*0,15*0,2=0,138 | RQ0,8*0,8*0,15*0,30)= 0,169
0.154 | 0.184
volume da sapata de 1,05*1,70M,35,10 E PILAR 20 X 0.775 | volume da sapata de 90,X1,3 (35,10) --- PILAR DE 20X60CM
(0,45-0,1)/3*(1,05*1,7+0,2*0,775+ RQ1,05*1,7*0,2*0,775)+(1,05*1,7*0,1) | (0,45-0,15)/3*(0,9*1,3+0,2*0,6+ RQ0,9*1,3*0,2*0,60)+0,9*1,3*0,1
RQ1,05*1,7*0,2*0,775==>RQ0,2767==>0,526 | RQ0,9*1,3*0,2*0,60)==>>RQ DE 0,1404= 0,3747...
0.912 | 0.603
volume da sapata de 90,X1,05 (35,10) --- PILAR DE 25X40CM | volume da sapata de 90,X1,3 (35,10) --- PILAR DE 20X60CM |  |  |  | (0,20-0,1/3)*(0,8*0,8+0,15*0,3+ RQ0,8*0,8*0,15*0,30)+(0,8*0,8*0,1)
(0,45-0,15)/3*(0,9*1,05+0,25*0,4+ RQ0,9*1,05*0,25*0,40)+0,9*1,05*0,1 | (0,45-0,15)/3*(0,9*1,3+0,2*0,6+ RQ0,9*1,3*0,2*0,60)+0,9*1,3*0,1
RQ0,9*1,05*0,25*0,40)==>>RQ DE 0,0945= 0,3074... | RQ0,9*1,3*0,2*0,60)==>>RQ DE 0,1404= 0,3747...
0.252 | 0.603

## Planilha com memória de cus (2 (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
PLANILHA DE CUSTOS COM MEMÓRIA DESCRITIVA DA LOCALIZAÇÃO E DE CÁLCULO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO
OBRA |  | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ OPERÁRIO COM 1.275,49 M2 DE COBERTURA NO LOTE 12 DA QUADRA 09, NA ESQUINA DA AVENIDA "E"COM A AVENIDA DIONISIO GOEDERT, TENDO 8 SALAS DE AULA, 01 SALA PARA INFORMATICA E OUTRA PARA LEITURA, COZINHA, REFEITÓRIO E DEMAIS DEPENDENCIAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DA ESCOLA, E MURO AO REDOR COM 220 M DE COMPRIMENTO H=2.0M INCLUSO PORTÕES. (COORDENADAS - 10.10'59.26"S - 59.26'51,70"-O)
AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL PELA QUANTIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E DA PLANILHA DE CUSTO - LUIZ ANTONIO MARTINELLI - Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho - CREA 2497-D-MT
ENDEREÇO |  | LOTE 12 COM 60 X 50M NA ESQUINA DA AVENIDA "E" COM A AVENIDA DIONISIO GOEDERT NA VILA OPERÁRIA - COORDENADAS - 10.10'59.26"S - 59.26'51,70"-O
FONTE |  | SINAPI OUTUBRO 2021 DESONERADA |  |  | BDI - 28,24%
ITEM | CODIGO SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA | UNID | QTDE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL COM BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | COMPO 01 | PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22 ADESIVADA DE 2,0X2,25M=4,5M² | M2 | 4.5 | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 | 95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECI-MENTO/INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO) UN | UNID | 1 | 153.08 | 196.3 | 196.3
1.3 | COMPO 02 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 2000 LI-TROS EM PRÉDIO COMERCIAL APOIADA EM ESTRU-TURA DE CONCRETO PREMOLDADO, ALTURA 6,3M, FEITA POR FORNECEDORES DESSA CIDADE. (COM-POSIÇÃO DE CUSTO IGUAL AO PREÇO MÉDIO LOCAL JÁ INSTALADO) DE ACORDO COM LEVANTAMENTO FEITO COM FORNECEDORES NESSA CIDADE | UNID | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
1.4 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES M | M | 609.25 | 41.45 | 53.15 | 32381.63
1.5 | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 A, INCLUSO PRATELEIRAS. | M2 | 10 | 729.27 | 935.21 | 9352.1
1.6 | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS | M2 | 10 | 496.38 | 636.55 | 6365.5
[5 empty] | TOTAL DO ITEM |  | #REF! | OK OK
2 | ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DA OBRA
2.1 | COMPO 04 | ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE - (EQUIPE DA OBRA- ENG CIVIL, MESTRE DE OBRAS, AUXILIAR DE ESCRIT. E VIGIA) | VB | 12 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4.9236
[5 empty] | TOTAL DO ITEM |  | #REF! | OK
3 | FUNDAÇÃO - BROCAS E SAPATAS==>> ESCAVAÇÃO, FORMAS, FERRAGENS, CONCRETAGEM DE SAPATAS, TRONCOS DE PILARES E VIGAS BALDRAME
MOVIMENTO DE TERRA - ESCAVAÇÃO E REATERRO
3.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.(L X P = 0,3 X0,2) | M3 | 88.15 | 59.97 | 76.9 | 6778.73 |  | 458.12 | 105.41 | 111.9
3.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL M2 | M² | 201.6 | 4.37 | 5.6 | 1128.96 |  |  | 94
3.3 | 101176 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA | M | 70 | 135.61 | 173.9 | 12173 |  |  | 4.13
3.4 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | M3 | 58.03 | 36.36 | 46.62 | 2705.35
FORMAS
3.5 | 96532 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA P/ SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. | M2 | 61.38 | 154.3 | 197.87 | 12145.26 |  |  | =52,65+29,39+6,11
3.6 | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. | M2 | 175.83 | 80.02 | 102.61 | 18041.91
3.7 | 92411 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. | M2 | 16.5 | 132.62 | 170.07 | 2806.15
FERRAGENS / ARMAÇÃO
3.8 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM KG | KG | 383.22 | 20.01 | 25.66 | 9833.42 |  |  | volume da sapata de 80,20,15 (13)
3.9 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM KG | KG | 109.81 | 18.87 | 24.19 | 2656.3
3.10 | 96546 | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME E SAPATA UTILI-ZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM KG | KG | 1723.52 | 17.11 | 21.94 | 37814.02 |  |  | 0.185
3.11 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM | KG | 34.15 | 20.01 | 25.66 | 876.28
CONCRETAGEM DE SAPATAS, TRONCOS DE PILAR E VIGAS BALDRAME
3.13 | 102473 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/SEIXO ROLADO)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L | M3 | 6.04 | 328.15 | 420.81 | 2541.69
3.14 | 102477 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 35.72 | 466.56 | 598.31 | 21371.63
3.15 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMEN-TO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS M3 |  | 41.76 | 154.81 | 198.52 | 8290.19
[5 empty] | TOTAL DO ITEM |  | 139162.89 | OKOK
4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO E ESTRUTURA | [7 empty] | OK ATE AQUI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO
4.1 | 89168 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (E=9CM),P/ EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO M2 | M2 | 1582.9 | 76.62 | 94.25 | 151595.47 | OK
|  | TRUNCAR(((470,35*3)-(40*1,5*1+12*1*0,4+10*2*1+1*1,2*0,9)-(2*0,8*2,1+6*0,7*2,1+2*0,9*2,1)-(133*0,3));2) | <<== ==>>
|  | TRUNCAR(6*0,12*8*8-2*8*0,3;2) | <<== ==>>
|  | TRUNCAR((8*0,12)*(2*(4*8+2));2) | <<== ==>>
|  | TRUNCAR(14*0,12*2*12;2) | <<== ==>>
|  | TRUNCAR(((6*0,12/2)*5)+(16*0,12*6);2) | <<== ==>> | [5 empty] | 46.08
|  | TRUNCAR((2*6*9*0,12/2+2*4,5*10*0,12/2)+(4*16,52*16,52*0,12/2)+(4*16,52*0,12/2*16,52-4*6*0,12/2*6);2) | <<== ==>>
M (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃO
4.2 | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. | M | 94.4 | 67.35 | 86.36 | 8152.38 |  |  | S E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL
4.3 | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. | M | 38 | 64.03 | 82.11 | 3120.18
4.4 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. | M | 3.4 | 78.41 | 100.55 | 341.87
4.5 | 93204 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | M | 254.6 | 51.09 | 65.51 | 16678.84 | OK
4.6 |  | VIGAS DO RESPALDO E PILARES - FORMAS E FERRAGENS |  |  |  | 0
4.7 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGAS , EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM,4 UTILIZAÇÕES. | M2 | 376.03 | 54.22 | 69.53 | 26145.36
4.8 | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. | M2 | 553 | 83.57 | 107.17 | 59265.01 | OK
FORMAS , FERRAGENS DOS PILARES, VIGAS DO RESPALDO E DE SUSTENTAÇÃO DA LAJE NA FACHADA DA ESCOLA
4.1 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM | KG | 706.11 | 20.01 | 25.66 | 18118.78 | OK | TRUNCAR((((122*3,65)/0,15)*0,63+(535,02/0,16)*0,63)*0,154;2) | TRUNCAR( (33,05-4,15)+(41,05-5-2)*2+2*5+2*(5+6)+8+5+2*16;2) |  | *0,395
4.11 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM | KG | 481.38 | 18.86 | 24.18 | 11639.76 |  | 134.55
4.12 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM | KG | 2193.74 | 17.06 | 21.87 | 47977.09
CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS
4.14 | 102477 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MAS-SA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 65.74 | 466.56 | 598.31 | 39332.89
4.15 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS M3 |  | 65.74 | 154.81 | 198.52 | 13050.7
4.16 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. M2 | M2 | 438.88 | 20.39 | 26.14 | 11472.32
[5 empty] | TOTAL DO ITEM |  | 406890.65 | OKOK
5 | COBERTURA
5.1 | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO | M2 | 1302.53 | 12.6 | 16.15 | 21035.85 | 32.9925
5.2 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCI-MENTO E=6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | M2 | 1302.53 | 49.9 | 63.99 | 83348.89
5.3 | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS ATÉ 2 ÁGUAS P/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOA-CÚSTICA INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL . | M2 | 1302.53 | 14.77 | 18.94 | 24669.91
5.4 | #REF! | #REF! | M2 | 1302.53 | #REF! | #REF! | #REF!
5.5 | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. M |  | 35.05 | 83.2 | 106.69 | 3739.48
5.6 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M | UNID | 129.5 | 79.72 | 102.23 | 13238.78
5.7 | 92606 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. UN | UNID | 5 | 1046.12 | 1341.54 | 6707.7
5.8 | 92608 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO UN | UNID | 9 | 1280.64 | 1642.29 | 14780.61
5.9 | 92612 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. UN AS 1.565,50 | UNID | 20 | 1614.22 | 2070.07 | 41401.4
5.10 | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M CR 42,50 | M | 98.1 | 42.87 | 54.97 | 5392.55
5.11 | 94231 | 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M AS 46,51 | M | 98.1 | 46.94 | 60.19 | 5904.63
[5 empty] | TOTAL DO ITEM |  | #REF! | OKOK
6 | REVESTIMENTOS DE PAREDES
CHAPISCO
6.1 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L M2 | M3 | 547.38 | 5.12 | 6.56 | 3590.81
6.2 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEN-ÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FA-CHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L M2 | M2 | 2071.04 | 6.68 | 8.56 | 17728.1
| EMBOÇO NAS PAREDES DOS BANHEIROS E COZINHA |  |  | 2618.42
6.3 | 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20 MM , COM EXECUÇÃO DE TALISCAS M2 | M2 | 171.36 | 30.23 | 38.76 | 6641.91
6.4 | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BE-TONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10 M2, E= 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS M2 | M2 | 156 | 23.92 | 30.67 | 4784.52 |  |  | (6,5*4*3)+(5*2*3+8*2*3)
6.5 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,ESPESSURA DE 25 MM. M2 | M2 | 56.4 | 44.18 | 56.65 | 3195.06
| REVESTIMENTO CERÃMICO DE PAREDES |  |  | 383.76
6.6 | 87272 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTER-NAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DI-MENSÕES 33X45CM APLICADAS EM ABIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DA PAREDE. | M2 | 171.36 | 65.36 | 83.81 | 14361.68 |  |  | TRUNCAR(12*1,5*3+1,2*3*6+1,5*4*3+1,8*6*3+6,5*4*3)+(5*2*3+8*2*3+1,5*4*3+2*4*3)
6.7 | 87273 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45CM APLICADAS EM ABIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DA PAREDE. |  | 212.4 | 57.41 | 73.62 | 15636.88 |  | 37.26
| MASSA ÚNICA PARA PAREDES A SEREM PINTADAS |  |  | 383.76
6.8 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAL-MENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES E=20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA M2 CR 0,7339000 26,15 19,19 | M2 | 2453.63 | 27.56 | 35.34 | 86711.28 |  | #REF!
[5 empty] | TOTAL DO ITEM |  | 152650.24 | OKOK
7 | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS
APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS PARA COZINHA E BANHEIROS
7.1 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALação UN C 0,0696000 78,90 5,49 | UNID | 2 | 80.59 | 103.34 | 206.68
7.2 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN | UNID | 2 | 46.16 | 59.19 | 118.38
7.3 | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN | UNID | 3 | 103.88 | 133.21 | 399.63
7.4 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN | UNID | 12 | 59.83 | 76.72 | 920.64
7.5 | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 4 | 20.63 | 26.45 | 105.8
7.6 | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACÃO | UNID | 6 | 54.67 | 70.1 | 420.6
7.7 | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACA-BAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN | UNID | 10 | 173.58 | 222.59 | 2225.9
7.8 | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN | UNID | 8 | 243.11 | 311.76 | 2494.08
7.9 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN | UNID | 2 | 615.75 | 789.63 | 1579.26
7.10 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO | UNID | 10 | 38.63 | 49.53 | 495.3
7.11 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UNID | 10 | 45.5 | 58.34 | 583.4
7.12 | 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN | UNID | 1 | 563.74 | 722.94 | 722.94
7.13 | COMPO 07 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | UNID | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
7.14 | COMPO 06 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GAL-VANIZADO DE 11/2"", L = 70CM (BACIA SANITÁRIA E MICTÓRIO), INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO " | UNID | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
7.15 | COMPO 05 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GAL-VANIZADO DE 11/2"", L = 80CM (BACIA SANITÁRIA E MICTÓRIO), INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO " | UNID | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
PVC SOLDÁVEL 25MM E AZUL COM BUCHA DE LATÃO
7.16 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 58.4 | 16.73 | 21.45 | 1252.68
7.17 | 89395 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESER-VAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESER-VATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 2 | 9.83 | 12.6 | 25.2
7.18 | 89528 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO | UNID | 8 | 3.28 | 4.2 | 33.6
7.19 | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO | UNID | 23 | 3.89 | 4.98 | 114.54 |  | 89378 | 89362
7.20 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGIS-TRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 8 | 5.46 | 7 | 56
7.21 | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN CR 1,0000000 13,63 13,63 | UNID | 3 | 13.94 | 17.87 | 53.61
7.22 | 89441 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN | UNID | 7 | 15.2 | 19.49 | 136.43
7.23 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN | UNID | 7 | 12.72 | 16.31 | 20.91
PVC SOLDÁVEL 50MM
7.24 | 89596 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGIS-TRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN | UNID | 22 | 10.12 | 12.97 | 16.63
7.25 | 813 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN CR753,0000000 4,47 13,41 | UNID | 4 | 4.47 | 5.73 | 22.92
7.26 | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN | UNID | 8 | 12.6 | 16.15 | 129.2
7.27 | 94663 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UM | UNID | 12 | 11.74 | 15.05 | 180.6
7.28 | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN CR | UNID | 8 | 20.05 | 25.71 | 205.68
7.29 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 70.6 | 16.78 | 21.51 | 1518.6
7.30 | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN | UNID | 4 | 18.8 | 24.1 | 96.4
PVC SOLDÁVEL 75MM
7.31 | 821 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, | UNID | 2 | 17.95 | 23.01 | 46.02
7.32 | 94667 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UM | UNID | 2 | 35.15 | 45.07 | 90.14
7.33 | 94697 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN | UNID | 1 | 86.95 | 111.5 | 111.5
7.34 | 89513 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM,- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN | UNID | 6 | 110.09 | 141.17 | 847.02
7.35 | 89515 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM,- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN | UNID | 1 | 82.49 | 105.78 | 105.78
7.36 | 89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 42.5 | 46.09 | 59.1 | 2511.75
7.37 | 89630 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UM | UNID | 4 | 70.51 | 90.42 | 361.68
7.38 | COMPO 14 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 10.000 LITROS EM ESCOLA MUNICIPAL REDONDA E METÁLICA COM CUSTO DE ACORDO COM LEVANTAMENTO FEITO EM FORNECEDOR DESSA CIDADE, JÁ INSTALADOS. | UNID | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | TOTAL DO ITEM |  | #REF! | OKOK
,
8 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DE ESGOTO - CAIXAS E ACESSÓRIOS - CFE. PROJETO
8.1 | 98107 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M | UNID | 1 | 231.74 | 297.18 | 297.18
8.2 | 98108 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. | UNID | 1 | 410.61 | 526.56 | 526.56
8.3 | 97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO DIMEN-SÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6M PARA REDE DE ESGOTO. | UNID | 6 | 365.76 | 469.05 | 2814.3
8.4 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UNID | 2 | 36.08 | 46.26 | 92.52
8.5 | COMPO 13 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UNID | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
8.6 | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 12 | 156.56 | 200.77 | 2409.24
8.7 | 86887 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 12 | 41.32 | 52.98 | 635.76 | okok
TUBOS DE 100 MM - ESGOTO
8.8 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,FORNECIDO INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 67.3 | 47.84 | 61.35 | 4128.85
8.9 | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRE-DIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UNID | 19 | 23.24 | 29.8 | 566.2
8.10 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECI-DO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UNID | 26 | 23.29 | 29.86 | 776.36
8.11 | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCAR-GA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UNID | 1 | 46 | 58.99 | 58.99
8.12 | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UNID | 6 | 40.26 | 51.62 | 309.72
8.13 | COMPO 11 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UNID | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | okok
50MM - ESGOTO
8.14 | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UNID | 1 | 21.67 | 27.78 | 27.78
8.15 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 96.7 | 24.45 | 31.35 | 3031.54
8.16 | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UNID | 6 | 19.89 | 25.5 | 153
8.17 | 89735 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCAR-GA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UNID | 24 | 18.78 | 24.08 | 577.92
8.18 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECI-DO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UNID | 22 | 11.01 | 10.88 | 239.36
8.19 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECI-DO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UNID | 18 | 10.39 | 10.26 | 184.68
8.20 | 89754 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECI-DO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UNID | 2 | 16.58 | 21.26 | 42.52
8.21 | 39319 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN CR 6,25 | UNID | 22 | 6.96 | 8.92 | 196.24 | OK
40MM - ESGOTO
8.22 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECI-DO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UNID | 24 | 6.27 | 8.04 | 192.96
8.23 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 17.3 | 15.77 | 20.22 | 349.8
8.24 | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCAR-GA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UNID | 12 | 9.57 | 12.27 | 147.24
8.25 | COMPO 12 | JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UNID | 12 | #REF! | #REF! | #REF!
FOSSA E SUMIDOURO
8.26 | 98087 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES) | UNID | 1 | 10353.37 | 13277.16 | 13277.16
8.27 | 98093 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES) | UNID | 1 | 12801.43 | 16416.55 | 16416.55
[5 empty] | TOTAL DO ITEM |  | #REF! | okok
9 | CONTRAPISO, PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS
9.1 | 87640 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM M2 | M2 | 1102.02 | 39.56 | 50.73 | 55905.47
9.2 | 87255 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR Q 5 M2. | M² | 1386.2 | 94.87 | 121.66 | 168645.09
9.3 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO INTERNO(E= 6CM) (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO M3 | M3 | 3 | 636.76 | 816.58 | 2449.74
9.4 | 94996 | 94996 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. | m2 | 96 | 122.18 | 156.68 | 15041.28
9.5 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO INTERNO(E= 6CM) (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO M3 | M3 | 15.57 | 636.76 | 816.58 | 12714.15
9.6 | COMPO 15 | AQUISIÇÃO, TRANSPORTE(25km) E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE ATERRO E REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | M3 | 44.08 | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | TOTAL DO ITEM |  | #REF! | OKOK
10 | ESQUADRIAS, VIDROS E FORRO
10.1 | 99862 | GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". | M2 | 18.7 | 467.31 | 599.27 | 11206.34 |  |  | DRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT
10.2 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 55.86 | 890.25 | 1141.65 | 63772.56 |  |  | AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENT
10.3 | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER C/ 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 | M2 | 93.88 | 540.9 | 693.65 | 65119.86
10.4 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. M2 | M2 | 1102.02 | 63.47 | 81.39 | 89693.4
10.5 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). | M | 760.74 | 9.86 | 12.64 | 9615.75
[5 empty] | TOTAL DO ITEM |  | 239407.91 | Okok
11 | PINTURAS DE PAREDES INTERNA E EXTERNA
11.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES UMA DEMÃO | M² | 2453.63 | 1.64 | 2.1 | 5152.62
11.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS M2 | M² | 2453.63 | 11.96 | 15.33 | 37614.14 | OS
11.3 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. | M² | 2453.63 | 8.7 | 11.15 | 27357.97
[5 empty] | TOTAL DO ITEM |  | 70124.73 | OKOK
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
ENTRADA DE ENERGIA
12.1 | COMPO 03 | MURETA EM ALVENARIA (C x A x L = 1,5 x 2 x 0,50m) PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA MEDIDORA DE ENERGIA => (2X COM E=14CM+ 2X COM E=9CM ) | M2 | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
12.2 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCU-LAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. | UNID | 1 | 46.88 | 60.11 | 60.11
12.3 | 101534 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRI-FÁSICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBU-TIR, CABO DE 16 MM2, E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA-(VIDE COM-POSIÇÃO - INCLUI CONECTORES, BUCHA, CAIXA DE INSPEÇÃO E HASTE PARA SPDA) | UNID | 1 | 1360.61 | 1744.84 | 1744.84
ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO
12.4 | 1893 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN | UNID | 2 | 3.06 | 3.92 | 7.84
12.5 | 1880 | CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN | UNID | 1 | 2.81 | 3.6 | 3.6
12.6 | 39271 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO UN | UNID | 1 | 1.81 | 2.32 | 2.32
12.7 | 1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN | UNID | 214 | 2.04 | 2.61 | 558.54
12.8 | 39178 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN | UNID | 4 | 1.67 | 2.14 | 8.56
12.9 | 39174 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO UN | UNID | 4 | 0.75 | 0.96 | 3.84
12.10 | 39208 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO UN | UNID | 4 | 0.4 | 0.51 | 2.04
12.11 | 39212 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN | UNID | 4 | 1.47 | 1.88 | 7.52
12.12 | 39352 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL UN | UNID | 141 | 2.84 | 3.64 | 513.24
12.13 | 39350 | 00039350 TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ UN | UNID | 13 | 3.06 | 3.92 | 50.96
ELETRODUTOS PVC FLEXÍVEL E DE ROSCA
12.14 | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M | M | 33.79 | 9.26 | 11.87 | 401.08
12.15 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALA-DO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M | M | 1291.15 | 7.05 | 9.04 | 11671.99
12.16 | 91840 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALA-DO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M | M | 262 | 9.41 | 12.06 | 3159.72
12.17 | 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M | M | 2 | 8.28 | 10.61 | 21.22
12.18 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M | M | 2 | 13.17 | 16.88 | 33.76
12.19 | 91882 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALA-DA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN | UNID | 2 | 5.65 | 7.24 | 14.48
12.20 | 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN | UNID | 2 | 10.83 | 13.88 | 27.76
CABOS
12.21 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M | M | 8.48 | 7.45 | 9.55 | 80.98
12.22 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M | M | 8.48 | 7.45 | 9.55 | 80.98
12.23 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M | M | 8.48 | 7.45 | 9.55 | 80.98
12.24 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M | M | 8.48 | 7.45 | 9.55 | 80.98
12.25 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M | M | 73.32 | 10.09 | 12.93 | 948.02
12.26 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M | M | 8.59 | 10.09 | 12.93 | 111.06
12.27 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M | M | 73.32 | 10.09 | 12.93 | 948.02
12.28 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M | M | 73.32 | 10.09 | 12.93 | 948.02
12.29 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M | M | 64.74 | 10.09 | 12.93 | 837.08
12.30 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M | M | 117.83 | 15.93 | 20.42 | 2406.08
12.31 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M | M | 95.14 | 15.93 | 20.42 | 1942.75
12.32 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M | M | 57.18 | 15.93 | 20.42 | 1167.61
12.33 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M | M | 117.83 | 15.93 | 20.42 | 2406.08
12.34 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M | M | 83.34 | 15.93 | 20.42 | 1701.8
12.35 | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M | M | 34.66 | 24.32 | 31.18 | 1080.69
12.36 | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M | M | 34.66 | 24.32 | 31.18 | 1080.69
12.37 | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M | M | 85.02 | 24.32 | 31.18 | 2650.92
12.38 | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M | M | 34.66 | 24.32 | 31.18 | 1080.69
12.39 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M | M | 35.16 | 28.61 | 36.68 | 1289.66
12.40 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M | M | 35.16 | 28.61 | 36.68 | 1289.66
12.41 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M | M | 25.59 | 28.61 | 36.68 | 938.64
12.42 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M | M | 35.16 | 28.61 | 36.68 | 1289.66
12.43 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M | M | 15.19 | 38.91 | 49.89 | 757.82
12.44 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M | M | 15.19 | 38.91 | 49.89 | 757.82
12.45 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M | M | 15.19 | 38.91 | 49.89 | 757.82
12.46 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M | M | 15.19 | 38.91 | 49.89 | 757.82
12.47 | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M | M | 25.59 | 54.86 | 70.35 | 1800.25
12.48 | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M | M | 25.59 | 54.86 | 70.35 | 1800.25
12.49 | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M | M | 25.59 | 54.86 | 70.35 | 1800.25
12.50 | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M | M | 0.9 | 54.86 | 70.35 | 63.31
12.51 | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M | M | 25.59 | 54.86 | 70.35 | 1800.25
12.52 | 101567 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M | M | 0.9 | 97.79 | 125.4 | 112.86
12.53 | 101567 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M | M | 0.9 | 97.79 | 125.4 | 112.86
12.54 | 101567 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M | M | 0.9 | 97.79 | 125.4 | 112.86
12.55 | 101567 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M | M | 0.9 | 97.79 | 125.4 | 112.86
ISOL,PVC - 450/750V
12.56 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 257.25 | 2.63 | 3.37 | 866.93
12.57 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 259.95 | 2.63 | 3.37 | 876.03
12.58 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 173.79 | 2.63 | 3.37 | 585.67
12.59 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 15.3 | 2.63 | 3.37 | 51.56
12.60 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 15.5 | 2.63 | 3.37 | 52.23
12.61 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 36.61 | 2.63 | 3.37 | 123.37
12.62 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 156.85 | 3.9 | 5 | 784.25
12.63 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 1098.03 | 3.9 | 5 | 5490.15
12.64 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 377.64 | 3.9 | 5 | 1888.2
12.65 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 337.33 | 3.9 | 5 | 1686.65
12.66 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 793.6 | 3.9 | 5 | 3968
12.67 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 266.46 | 3.9 | 5 | 1332.3
12.68 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M | M | 104.77 | 6.49 | 8.32 | 871.68
12.69 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M | M | 292.86 | 6.49 | 8.32 | 2436.59
12.70 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M | M | 331.7 | 6.49 | 8.32 | 2759.74
12.71 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M | M | 219.4 | 6.49 | 8.32 | 1825.4
12.72 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M | M | 231.57 | 6.49 | 8.32 | 1926.66
QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
12.73 | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN | UNID | 10 | 405.86 | 520.47 | 5204.7
12.74 | COMPO 16 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA *42* DISJUNTORES DIN, 100 A. | UNID | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
12.75 | COMPO 10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - código 39446 PARA INSTALAÇÃO NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | UNID | 8 | #REF! | #REF! | #REF!
12.76 | COMPO 17 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO PARA 12 DISJUNTORES | UNID | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO - DISJUNTORES
12.77 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NO-MINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN | UNID | 33 | 10.44 | 13.38 | 441.54
12.78 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NO-MINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN | UNID | 3 | 10.87 | 13.93 | 41.79
12.79 | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMI-NAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTAÇAÇÃOUN | UNID | 13 | 52.5 | 67.32 | 875.16
12.80 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMI-NAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTAÇAÇÃOUN | UNID | 17 | 53.36 | 68.42 | 1163.14
12.81 | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMI-NAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTAÇAÇÃOUN | UNID | 3 | 55.12 | 70.68 | 212.04
12.82 | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMI-NAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTAÇAÇÃOUN | UNID | 9 | 57.23 | 73.39 | 660.51
12.83 | 101892 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMI-NAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN | UNID | 3 | 65.61 | 84.13 | 252.39
12.84 | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN | UNID | 2 | 382.66 | 490.72 | 981.44
12.85 | 101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN | UNID | 3 | 581.36 | 745.53 | 2236.59
12.86 | COMPO 10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 1 POLOS, TENSÃO MÁXIMA DE 175V, CORRENTE MAXI-MA DE 20 KA PARA INSTALAÇÃO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | UNID | 8 | #REF! | #REF! | #REF!
12.87 | 91981 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN | UNID | 12 | 34.6 | 44.37 | 532.44
DISPOSITIVOS ELÉTRICOS EMBUTIDOS -INTERRUPTORES
12.88 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN | UNID | 29 | 19.69 | 25.25 | 732.25
12.89 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN | UNID | 1 | 42.67 | 54.72 | 54.72
12.90 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN | UNID | 24 | 33.44 | 42.88 | 1029.12
12.91 | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN | UNID | 117 | 22.66 | 29.05 | 3398.85 | OK
PLACAS
12.92 | 91945 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN | UNID | 32 | 7.26 | 9.31 | 297.92
12.93 | 91947 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN | UNID | 85 | 5.42 | 6.95 | 590.75
| PONTOS DE LUZ - LAMPADAS |  |  |  |  | 0 | 0
12.94 | 97589 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN | UNID | 4 | 30.1 | 38.6 | 154.4
12.95 | COMPO 09 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 45 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 115 | #REF! | #REF! | #REF!
DISPOSITIVO LÓGICA - EMBUTIR
12.96 | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 13 | 37.14 | 47.62 | 619.06
[5 empty] | TOTAL DO ITEM |  | #REF! | OKOK
13 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
13.1 | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M | M | 251.2 | 52.16 | 66.88 | 16800.25 |  |  | 96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E M
13.2 | COMPO 022 | Conjunto Terminal aéreo, presilha e fixação | UNID | 22 | 16.23 | 20.81 | 457.82 |  |  | INSTALAÇÃO
13.3 | 98463 | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 44 | 18.45 | 23.66 | 1041.04
13.4 | 38056 | GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRA-MENTO DE ATE 5/8'', CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 | UNID | 44 | 21.61 | 27.71 | 1219.24
13.5 | 1577 | TERMINAL OU CONECTOR E PRESSÃO PARA CABO 35MM² , DESCIDA DOS PILARES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 66 | 2.36 | 3.02 | 199.32
13.6 | 96984 | ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 140 | 44.22 | 56.7 | 7938
13.7 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCU-LAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. | UNID | 22 | 46.88 | 60.11 | 1322.42
13.8 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 22 | 51.13 | 65.56 | 1442.32
13.9 | 96988 | MASTRO 1½ P/ SPDA -FORNECIMENTO/ INSTAL. | UNID | 1 | 150.35 | 192.8 | 192.8
13.10 | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 1 | 125.88 | 161.42 | 161.42
[5 empty] | TOTAL DO ITEM |  | 30774.63 | OK
14 | INSTALACOES ESPECIAIS - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO
EXTINTORES
14.1 | 10197 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN AS 502,63 | UNID | 2 | 503.7 | 645.94 | 1291.88
14.2 | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN AS 157,31 | UNID | 4 | 158.38 | 203.1 | 812.4
14.3 | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN AS 177,63 | UNID | 6 | 178.7 | 229.16 | 1374.96
HIDRANTES
14.4 | 96765 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/ 2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 11/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.UN | UNID | 4 | 1335.68 | 1712.87 | 6851.48
[5 empty] | TOTAL DO ITEM |  | 10330.72 | OKOK
,
15 | DIVERSOS
15.1 | COMPO 016 | QUADRO ESCOLAR EM REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, PINTADO COM TINTA ESPECIAL NA COR VERDE, COM MOLDURA E APARADOR DE GIZ EM MADEIRA, CONFORME PROJETO | M2 | 48 | #REF! | #REF! | #REF!
15.2 | COMPO 017 | QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA, INSTALADO NA SALA DE INFORMÁTICA | M2 | 4.8 | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | TOTAL DO ITEM |  | #REF! | OKOK
,
16 | LIMPEZA
16.1 | 99824 | LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. M2 1,66 | M2 | 55.86 | 1.76 | 2.25 | 125.68
16.2 | 99814 | 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 CR 1,26 |  | 1102.02 | 1.36 | 1.74 | 1917.51
16.3 | 99821 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. M2 CR 2,00 | M2 | 93.86 | 2.12 | 2.71 | 254.36
[5 empty] | TOTAL DO ITEM |  | 2297.55 | OKOK
VALOR DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA | [5 empty] | #REF! |  |  | #REF!
Aripuanã (MT), 20 de Outubro de 2021.
LUIZ ANTONIO MARTINELLI
Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho
CREA 2497-D - MT
PLANILHA DE CUSTOS DA CONSTRUÇÃO DO MURO - SERVIÇOS PROGRAMADOS
FONTE |  | SINAPI OUTUBRO 2021 DESONERADA |  |  | BDI = 28,24%
ITEM | COD. SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QTDE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL COM BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES - LOCAÇÃO
1.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES M | M | 220 | 41.45 | 53.15 | 11693
[5 empty] | TOTAL DO ITEM 1 |  | 11693
2 | MURO -Escavação de valas - Estrutura, armação e concreto
2.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M- | M3 | 9.02 | 59.97 | 76.9 | 693.63
2.3 | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,ESPESSURA DE 3 CM. M2 | M2 | 44.4 | 14.2 | 18.21 | 808.52
2.4 | 101165 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M3 | M3 | 5.67 | 718.35 | 921.21 | 5223.26
2.5 | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO COM 1M DE PROFUNDIDADE, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.( BROCA C/UM M DE PROFUNIDADE CUSTAM=R$91,00==> ENTÃO COM 0,80M==>0,8*71=R$56,80) | M | 87 | 73.47 | 94.21 | 8196.27
2.6 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM KG | KG | 214.53 | 20.01 | 25.66 | 5504.83
2.7 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM KG | KG | 639.42 | 18.86 | 24.18 | 15461.17
2.8 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM. - MONTAGEM. | kg | 22.14 | 14.46 | 18.54 | 410.47
2.9 | 102477 | CONCRETO FCK=30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MAS-SA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/SEIXO ROLA9DO) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 11.42 | 466.56 | 598.31 | 6832.7
2.10 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS M3 | M3 | 11.42 | 154.81 | 198.52 | 2267.09
2.11 | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. | M2 | 65.4 | 80.02 | 102.61 | 6710.69
2.12 | 92411 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. | M2 | 68.85 | 132.62 | 170.07 | 11709.31
[5 empty] | TOTAL DO ITEM 2 |  | 63817.94 |  | #REF!
3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME, REVESTIMENTO E PINTURA
3.1 | 89168 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. | M² | 307.76 | 73.55 | 94.32 | 29027.92 |  | H DE 80 CM==16X3,03X0,8+17X0,17*2*2+2*2+0,2
3.2 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. M2 | M2 | 135.27 | 19.56 | 25.08 | 3392.57
3.3 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADAS, SEM A PRESENÇA DE VÃOS,COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | M² | 791.53 | 4.78 | 6.12 | 4844.16
3.4 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONERIA DE 400L, APLICADA MANUALMEN-TE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, E= 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | M² | 791.53 | 26.19 | 33.58 | 26579.58
3.5 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 791.53 | 1.57 | 2.01 | 1590.98 |  | 0
3.6 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 791.53 | 12.71 | 16.29 | 12894.02
[5 empty] | TOTAL DO ITEM 3 |  | 78329.23
4 | ALAMBRADO FRONTAL E MUROS DAS LATERAIS E DO FUNDO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO
4.1 | 102362 | ALAMBRADO (TIPO ) PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ES-TRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). | M2 | 57 | 180.99 | 232.1 | 13229.7
[5 empty] | TOTAL DO ITEM 4 |  | 13229.7
5 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME, REVESTIMENTO E PINTURA
5 | PORTÕES
5.1 | COMPO 23 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL COM DUAS PARTES COM DIMENSÕES DE 1,25 X 2,0M FIXADO NOS PILARES | UNID | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
5.2 | COMPO 24 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM PORTÃO DE CORRER COM GRADIL DE METALON REDON-DO DE 3/4" NA VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL COM DIMENSÕES DE 2,0 X 2,0M FIXADO EM PILARES TRILHOS E ROLDANAS | UNID | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | TOTAL DO ITEM 5 |  | #REF!
|  | VALOR DA CONSTRUÇÃO DO MURO |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | VALOR TOTAL DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA E DO MURO |  |  |  | #REF!
Aripuanã (MT), 17 de dezembro de 2021.
LUIZ ANTONIO MARTINELLI
Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho
CREA 2497-D - MT
[6 empty] | 3972.09 |  | 3870.09

## Planilha5 (hidden)
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Obra: Quadra coberta grande - opção 220V com blocos
Data de preço: janeiro/2020 com desoneração
Unidade federativa:
Planilha Orçamentária | [5 empty] | BDI: | 31.25%
Quadra coberta grande - 220V com blocos
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² | 10
1.2 | 74220/1 | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm e h= 2,20m | m² | 59.4
1.3 | C2850 | Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | un | 1
1.4 | 93214 | Instalação provisória de água | un | 1
1.5 | 73658 | Instalações provisórias de esgoto | un | 1
1.6 | 93212 | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos | m² | 2.52
1.7 | 93207 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m² | m² | 20
1.8 | 93584 | Barracão provisório para depósito | m² | 20
1.9 | C1630 | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 745.03
1.10 | 73859/2 | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 945
Subtotal
2 |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
2.1 | 93358 | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m | m³ | 86.61
2.2 | 94098 | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 31.68
2.3 | 93382 | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 18.34
Subtotal
3 |  | FUNDAÇÕES
3.1 |  | CONCRETO ARMADO - BLOCOS
3.1.1 | 98228 | Estaca escavada mecanicamente com 25 cm de diametro, sem armação | m | 70
3.1.2 | 96619 | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m³ | 12.8
3.1.3 | 96535 | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 48.54
3.1.4 | 92917 | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 2.82
3.1.5 | 92919 | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 192.82
3.1.6 | 92915 | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 131.45
3.1.7 | 96558 | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 9.72
3.2 |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | 95241 | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m³ | 18.88
3.2.2 | 96536 | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 111.2
3.2.3 | 92917 | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 203.64
3.2.4 | 92915 | Armação de aço CA-60 Ø 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 93.09
3.2.5 | 96557 | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 8.9
Subtotal
4 |  | SUPERESTRUTURA
4.1 |  | CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES
4.1.1 | 92422 | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 23.4
4.1.2 | 92720 | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 3.5
4.2 |  | ESTRUTURA METÁLICA
4.2.1 |  | Estrutura metálica para colunas, altura variável | kg | 11245
4.2.3 | C1600 | Lanternim em estrutura metálica | m² | 206.4
Subtotal
5 |  | SISTEMAS DE COBERTURA
5.1 |  | Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (cobertura em arco) | m² | 826.89
5.2 |  | Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (fechamento lateral) | m² | 170.4
5.3 |  | Telha metálica ondulada acabamento natural, espssura 0,5mm (cobertura em arco) | m² | 208.64
5.4 |  | Telha metálica ondulada acabamento natural, espssura 0,5mm (fechamento lateral) | m² | 106.76
5.5 | 94449 | Telha ondulada translúcida de fibra vidro, incluso acessórios para fixação | m² | 75.79
Subtotal
6 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
6.1 | 74106/1 | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames) | m² | 159.74
Subtotal
7 |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
7.1 | 79460 | Pintura prime epóxi para estrutura de concreto, 2 demãos | m² | 38
7.2 | C2040 | Pintura prime epóxi para estrutura metálica, 2 demãos | m² | 301.08
7.3 | 100742 | Pintura esmalte para estrutura metálica, 2 demãos | m² | 301.08
7.4 | 100722 | Pintura esmalte para telhamento metálico com fundo anticorrosivo, 2 demãos | m² | 997.29
Subtotal
8 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V
8.1 |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
8.1.1 | 83463 | Quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores | un | 1
8.1.2 | C3579 | Quadro de medição | un | 1
8.1.3 | 74130/1 | Disjuntor termomagnético monopolar 10A | un | 1
8.1.4 | 74130/1 | Disjuntor termomagnético monopolar 20A | un | 5
8.1.5 | 74130/4 | Disjuntor termomagnético tripolar 25A | un | 2
8.1.6 | C4530 | Dispositivo diferencial residual 25A | un | 1
8.1.7 | C4562 | Dispositivo de proteção contra surtos de tensão 40kA/350V | un | 1
8.2 |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
8.2.1 | 95746 | Eletroduto de aço galvanizado Ø 25mm, inclusive conexões | m | 93
8.2.2 | 95748 | Eletroduto de aço galvanizado Ø 40mm, inclusive conexões | m | 13
8.2.3 | 95795 | Condulete em alumínio tipo T de ¾", inclusive acessórios | un | 5
8.2.4 | 95787 | Condulete em alumínio tipo L de ¾", inclusive acessórios | un | 5
8.2.5 | 95795 | Condulete em alumínio tipo TA de ¾", inclusive acessórios | un | 4
8.2.6 | 95801 | Condulete em alumínio tipo XA de ¾", inclusive acessórios | un | 1
8.2.7 | C0466 | Abraçadeira metálica tipo D de ¾" | un | 50
8.2.8 | C0466 | Abraçadeira metálica tipo D de 1" | un | 4
8.2.9 | C0467 | Abraçadeira metálica tipo D de 1½" | un | 4
8.2.10 | 92695 | Abraçadeira de ferro modular dupla tipo U | un | 2
8.2.11 | 92695 | Luva de aço galvanizado ¾" | un | 15
8.2.12 | 92662 | Luva de aço galvanizado 1½" | un | 1
8.3 |  | CABOS E FIOS CONDUTORES
8.3.1 | 91926 | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V | m | 1
8.3.2 | 91928 | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm²; anti-chama 450/750V | m | 430
8.4 |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
8.4.1 | 91997 | Tomada universal, 20A, cor branca, completa | un | 1
8.4.2 |  | Luminária de alumínio para quadra poliesportiva, refletor 17" com gradil aramado e base E40 para lâmpada de luz mista 500W | un | 20
Subtotal
9 |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
9.1 | 96985 | Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m | un | 6
9.2 |  | Caixa de equalização de potências de embutir | un | 1
9.3 | 96973 | Cordoalha de cobre nu 35mm² | m | 21
9.4 | 96974 | Cordoalha de cobre nu 50mm² | m | 120
9.5 | 93008 | Eletroduto de PVC rígido Ø 50mm | m | 11.4
9.6 | 93358 | Escavação de vala para aterramento | m³ | 18
9.7 | 93382 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 18
9.8 | 98111 | Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm | un | 6
9.9 | C2457 | Terminal ou conector de pressão - para cabo 35 mm² | un | 6
9.10 | 98463 | Conector mini-gar em bronze estanhado | un | 6
9.11 | C2457 | Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2 | un | 6
Subtotal
10 |  | SERVIÇOS FINAIS
10.1 | 99803 | Limpeza de obra | m² | 745.03
10.2 |  | Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m | un | 1
Subtotal
Valor TOTAL com BDI
|  | Valor por metro quadrado de área construída | m² | #REF!
1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto básico da Quadra coberta grande. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um valor de referência. O orçamento final deverá ser realizado pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como outros ajustes que se fizerem necessários.
2 - Este orçamento de projeto básico está em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA nº 361 de 10 de dezembro de 1991, alínea f.
3 - Após a elaboração da nova planilha orçamentária, baseada no projeto executivo, a ART correspondente deverá ser emitida.

## Planilha2 (hidden)
COBE | 72110 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12 M,FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHA-MENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENA-RIA E CONCRETO,AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | M2
INSUMO | 10966 | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 | KG | 10,0000000
COMPOSICAO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,7000000
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,7000000
COBE | 72111 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | M2
INSUMO | 10966 | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 | KG | 11,0000000
COMPOSICAO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,7500000
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,7500000
COBE | 72112 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | M2
INSUMO | 10966 | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 | KG | 12,0000000
COMPOSICAO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,8000000
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,8000000

## Planilha4 (hidden)
14 |  | 14 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 0
14.1 |  | 14.1 | Extintores |  |  |  | 0
14.1.1 | 13960.8.1.1 | 14.1.1 | Extintor de gás carbônico, capacidade 6 kg | unid. | 1 | 0 | 0
14.1.2 | 13965.8.1.1 | 14.1.2 | Extintor de água pressurizada, capacidade 10 litros | unid. | 4 | 189.62 | 758.48
14.1.3 | 13970.8.1.2 | 14.1.3 | Extintor de pó químico pressurizado, capacidade 8 kg | unid. | 6 | 13.5 | 81
14.2 |  | 14.2 | Hidrantes |  |  |  | 0
14.2.1 | 13975.8.1.1 | 14.2.1 | Abrigo para hidrante em chapa de aço carbono , com mangueira de Ø 65 mm (2 1/2") x 30 m | unid. | 3 | 0 | 0
14.2.2 | 13975.8.3.1 | 14.2.2 | Registro de recalque no passeio, Ø 65 mm (2 1/2") | unid. | 1 | 1325.03 | 1325.03
14.2.3 | 18 | 14.2.3 | Acionador manual da bomba de incêndio | unid. | 3 | 0 | 0
14.2.4 | 14.05.11 | 14.2.4 | Bomba de incêndio 3CV, Hm=15,00m | unid. | 1 | 0 | 0
14.2.5 | 15110.8.1.7 | 14.2.5 | Registro de gaveta bruto Ø 65 mm (2 1/2") | unid. | 3 | 0 | 0
14.2.6 | 19 | 14.2.6 | Valvula de retenção horizontal Ø 65 mm (2 1/2") | unid. | 2 | 0 | 0
14.2.7 | 14.04.06 | 14.2.7 | Assentamento de tubo de aço galvanizado, Ø 2 1/2", inclusive conexões | m | 95.9 | 115.2 | 11047.68
14.3 |  | 14.3 | Sistema de alarme |  |  |  | 0
14.3.1 | 20 | 14.3.1 | Central de detecção e alarme | unid. | 1 | 0 | 0
14.3.2 | 21 | 14.3.2 | Bateria para o sistema de alarme | unid. | 1 | 0 | 0
14.3.3 | 22 | 14.3.3 | Avisador sonoro e visual | unid. | 3 | 0 | 0
14.3.4 | 13850.8.2.1 | 14.3.4 | Acionador manual de alarme de incêndio | unid. | 3 | 0 | 0
14.4 |  | 14.4 | Diversos |  |  |  | 0
14.4.1 | 23 | 14.4.1 | Placas de sinalização diversas - conforme projeto | unid. | 34 | 87.26 | 2966.84
14.4.2 | 24 | 14.4.2 | Cabo PP - 2 x 2.50mm² | m | 68 | 746.86 | 50786.48
14.4.3 | 25 | 14.4.3 | Cabo "Shield" - (3+1) x 1.00mm² | m | 68 | SUB TOTAL (R$) | #VALUE!
14.4.4 | 16132.8.2.2 | 14.4.4 | Eletroduto de PVC rígido roscável, com conexões Ø 25 mm (3/4") | m | 68 | SUB TOTAL (R$) | #VALUE!
14.4.5 | 02315.8.1.9 | 14.4.5 | Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria (profundidade: até 2 m) | m³ | 6.64 | 0 | 0
14.4.6 | 02315.8.7.1 | 14.4.6 | Reaterro manual de vala apiloado | m³ | 5.98 | SUB TOTAL (R$) | #VALUE! | #VALUE!

## Plan1 (hidden)
| EQUIPAMENTO-MATERIAL =>TESOURA METÁLICA-SINAPI-COD. => |  |  | 92602 | 92604 | 92606 | 92608 | 92610 | 92612 | 92614 | 92616 | 92618 | 92620
| FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO , VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO UN |  | UNID | AREA (M2) | AREA (M2) | AREA (M2) | AREA (M2) | AREA (M2) | AREA (M2) | AREA (M2) | AREA (M2) | AREA (M2) | AREA (M2)
|  |  |  | 0.67 | 0.9 | 1.12 | 1.35 | 1.57 | 1.8 | 2.02 | 2.25 | 2.47 | 2.7
|  |  |  | 0.33 | 0.6 | 0.37 | 0.45 | 0.52 | 0.6 | 0.67 | 0.75 | 0.82 | 5.4 | 7.35
|  |  | UNID | %=100 | 2.72 | 1.68 | 2.04 | 2.36 | 2.72 | 3.04 | 3.4 | 3.72 | 24.54
|  |  | M2 | VÃO - 3M | VÃO - 4M | VÃO -5M | VÃO - 6M | VÃO - 7M | VÃO -8M | VÃO -9M | VÃO - 10M | VÃO - 11M | VÃO -12M | 14M
| I 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG AS 12,9800000 10,65 138,23 | KG | 12.98 | 12.98 | 16.64 | 23.96 | 27.62 | 31.28 | 38.6 | 46.54 | 50.2 | 53.86
|  |  | % | 1% | 100% | 128% | 143% | 115% | 113% | 123% | 120% | 107% | 107%
| 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG C 0,2340000 27,35 6,39 | KG | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.522 | 0.522 | 0.522 | 0.522
|  |  | % | 1% | 100% | 100% | 161% | 100% | 100% | 138% | 100% | 100% | 100%
| I 40598 | PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM KG AS 41,0400000 11,22 460,46 | KG | 41.04 | 51.3 | 61.56 | 71.82 | 82.08 | 92.34 | 102.6 | 112.86 | 123.12 | 133.38
|  |  | % | 1% | 125% | 120% | 116% | 114% | 112% | 111% | 110% | 109% | 108%
| C88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 1,4220000 13,65 19,41 | H | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 2.133 | 2.133 | 2.133 | 2.844 | 2.844 | 2.844 | 2.844
|  |  | % | 1% | 100% | 100% | 150% | 100% | 100% | 133% | 100% | 100% | 100%
| C88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,3280000 15,16 4,97 | H | 0.328 | 0.328 | 0.328 | 0.492 | 0.492 | 0.492 | 0.656 | 0.656 | 0.656 | 0.656
|  |  | % | 1% | 100% | 100% | 150% | 100% | 100% | 133% | 100% | 100% | 100%
| C92255 | C 92255 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. UN AS 1,0000000 137,29 137,29 | UNID | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
I 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG AS 0,2948000 10,65 3,13 | I 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG AS 0,2948000 10,65 3,13 | I 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG AS 0,2948000 10,65 3,13 | I 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG AS 0,2948000 10,65 3,13 | I 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG AS 0,2948000 10,65 3,13 | I 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG AS 0,2948000 10,65 3,13 | I 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG AS 0,2948000 10,65 3,13 | I 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG AS 0,2948000 10,65 3,13 | I 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG AS 0,2948000 10,65 3,13 | I 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG AS 0,2948000 10,65 3,13 | I 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG AS 0,2948000 10,65 3,13 | I 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG AS 0,2948000 10,65 3,13 | I 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG AS 0,2948000 10,65 3,13 | I 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG AS 0,2948000 10,65 3,13 | I 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG AS 0,2948000 10,65 3,13 | I 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG AS 0,2948000 10,65 3,13 | I 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG AS 0,2948000 10,65 3,13
92593 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM KG
. AF_12/2015
I 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG AS 0,2948000 10,65 3,13
I 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG C 0,0029000 27,35 0,07
I 11964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM UN AS 0,0912000 2,48 0,22
I 40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, AS KG AS 0,7052000 11,22 7,91
TM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM
C 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,0587000 13,65 0,80
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,0197000 15,16 0,29
92602 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA UN |  | C 93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP AS 0,0008000 274,30 0,21
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇA |  | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
MENTO.. AF_12/2015 |  | C 93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI AS 0,0011000 126,09 0,13
I 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG AS 12,9800000 10,65 138,23 |  | MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
I 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG C 0,2340000 27,35 6,39 |  | EQUIPAMENTO : 0,28 2,2134387 %
I 40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, AS KG AS 41,0400000 11,22 460,46 |  | MATERIAL : 11,70 91,6205534 %
TM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM |  | MAO DE OBRA : 0,78 6,1660079 %
C 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 1,4220000 13,65 19,41 |  | TOTAL COMPOSIÇÃO : 12,76 100,0000000 % -
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,3280000 15,16 4,97
C 92255 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN AS 1,0000000 137,29 137,29
IS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
EQUIPAMENTO :