## RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ - MT DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL Praça São Francisco de Assis, 128, Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000, Aripuanã – MT, Fone : (66) 3565 – 3900 www.aripuana.mt.gov.br
PROP.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ/MT
OBRA: | RECONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CONSELVAN
LOCAL: | RUA GUARANTÃ, S/N, DISTRITO DE CONSELVAN, ARIPUANÃ - MT
RECURSO: | 3496715.07
RESUMO
ITEM | ETAPAS DA OBRA | TOTAL | PERCENTUAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 154741.57 | 4.43%
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 282660 | 8.08%
3.0 | REMOÇÃO/ DEMOLIÇÃO | 37680.8 | 1.08%
4.0 | FUNDAÇÃO | 445632.54 | 12.74%
5.0 | ESTRUTURA | 223602.82 | 6.39%
6.0 | ALVENARIA E REVESTIMENTO | 247606.99 | 7.08%
7.0 | COBERTURA | 534937.7 | 15.3%
8.0 | PISO | 174680.59 | 5%
9.0 | PINTURAS | 57144.22 | 1.63%
10.0 | ESQUADRIAS | 168132.91 | 4.81%
11.0 | LOUÇAS, METAIS E BANCADAS | 92979.51 | 2.66%
12.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 79270.45 | 2.27%
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 400674.12 | 11.46%
14.0 | REDE DE GASES | 32830.57 | 0.94%
15.0 | REDE LÓGICA E TELEFONIA | 20828.76 | 0.6%
16.0 | CLIMATIZAÇÃO | 112085.42 | 3.21%
17.0 | COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNCIO | 6508.04 | 0.19%
18.0 | CALÇADA | 46653.79 | 1.33%
19.0 | MURO | 65729.47 | 1.88%
20.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 19354.33 | 0.55%
21.0 | TRANSPORTE | 292980.47 | 8.38%
TOTAL >>> |  | 3496715.07 | 100%
ARIPUANÃ - MT, 04 de Abril de 2023.
FLÁVIA MARIA COSTA ENG. CIVIL - CREA/MT 031403

## COTAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ - MT DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL Praça São Francisco de Assis, 128, Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000, Aripuanã – MT, Fone : (66) 3565 – 3900 www.aripuana.mt.gov.br
| OBRA: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CONSELVAN
| LOCAL: | RUA GUARANTÃ, S/N, DISTRITO DE CONSELVAN, ARIPUANÃ - MT |  |  |  | ÁREA: | 526,61m² | TABELA DE REFERÊNCIA:
| PROP.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ |  |  |  | BDI: | 27.86% | SINAPI JUN/2022 (DESONERADA)
| VALOR: | ARIPUANÃ - MT, 04 de Abril de 2023. |  |  |  | DATA: | 2021-07-26
COTAÇÃO DE PREÇOS
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ/SITE | EMPRESA | UNID | QUANT | CUSTO UNIT | MEDIANA
| 1 | COT 001 | PRESILHA DE ALUMÍNIO PARA CABO 50MM² | https://www.eletrosul.com.br/para-raios-spda/presilha-para-cabos-35-a-50mm | ELETRO SUL | UN | 1 | 1.74 | 1.74
|  |  |  | http://www.lojaeletrica.com.br/basket.aspx?idsku=2410203600347&src=?idProduct=2410203600347&iddept=0 | LOJA ELÉTRICA LTDA | UN | 1 | 2.49
|  |  |  | https://www.santil.com.br/produto/presilha-em-latao-para-cabo-de-3550mm-com-furo-5mm-paratec/2897812 | SANTIL | UN | 1 | 1.73
| 2 | COT 002 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8X1/8" SEM FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | https://www.eletroluz.net/70238/prt-750-barra-chata-aluminio-7-8-x-1-8--x-6m-/ | ELETROLUZ | M | 1 | 7.15 | 13
|  |  |  | https://www.aluminioalure.com.br/carrinho/index | ALUMINIO ALURE | M | 1 | 13
|  |  |  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3203090862-barra-chata-aluminio-78-x-18-222mm-x-318mm | TOP POWER MATERIAIS | M | 1 | 24
| 3 | COT 003 | BARRAMENTO NEUTRO 11 TERMINAIS 89 E 119MM | https://www.leroymerlin.com.br/barramento-neutro-11-terminais-azul-steck_90332305 | LEROY MERLIN | UN | 1 | 151.38 | 115.54
|  |  |  | https://www.eletricatakei.com.br/barramento-neutro-11-terminais-sbn11-steck-azul/p | TAKEI | UN | 1 | 115.54
|  |  |  | https://www.multimega.com.br/produto/barramento-terra-11-terminais-89-e-119mm-verde-sbt11-steck-79428?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=&gclid=EAIaIQobChMI9J7q_7Co-QIV78mUCR1tewzlEAQYBSABEgIV8vD_BwE# | MULTI MEGA | UN | 1 | 95.9
| 4 | COT 004 | SIRENE AUDIOVISUAL DE EMERGÊNCIA E ALARME DE SANITÁRIO PNE COM FIO COM LED DE ALTO BRILHO (10MM) EM EM TUBO DE XENON, FREQUÊNCIA DE 150 FLASHES POR MINUTO, SINALIZAÇÃO "EMERGÊNCIA" ESCRITO EM VERMELHO DE SINALZIAÇÃO DE "PNE", ALERTA ESTROBOSCÓPICO, 40 LUMENS, 90DB A 1 METRO DA FONTE, 110 METROS EM ÁREAS SILENCIOSAS, TOQUE OSCILANTE, CAIXA EM PLÁSTICO ABS, NA COR BRANCA, IP32, 127/220V BIVOLT 0,35A ALIEMNTAÇÃO ATRAVES DE DOIS FIOS PARA LIGAÇÃO AO COMANDO | 10.625.409/0001-57 | ABAFIRE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI | UN | 1 | 185 | 325.15 | ABAFIRE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI
|  |  |  | https://www.extra.com.br/alarme-audiovisual-para-banheiro-pne-sem-fio-com-3-botoeira/p/1529955275 | EXTRA | UN | 1 | 358.92
|  |  |  | https://torneiraeletronica.com.br/produto/alarme-audiovisual-emergencia-pcd-pne-idoso-nbr9050-audiovisual-sem-fio-113-003/163048 | SOLUCENTER | UN | 1 | 325.15
| 5 | COT 005 | BOTOEIRA / ACIONADOR MANUAL PNE, INTERRUPTOR DE TRAVAMENTO TIPO SOCO, EM PLÁSTICO ABS, NA COR AMARELA COM CONTATO NA/NF ATÉ 6A 127V TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -10°C A 60°C CONFORME ABNT NBR9050 | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2638323766-botoeira-com-fio-acionador-sos-sanitario-2x-normal-aberto-_JM | ABAFIRE | UN | 1 | 142.95 | 219
|  |  |  | https://www.lojadasempre.com.br/MLB-2173840695-boto-sos-sem-fio-banheiro-pne-alerta-na-internet-aplicativo-_JM | SEMPRE IoT | UN | 1 | 219
|  |  |  | https://www.estronicdistribuicao.com.br/xalk178g-botoeira-plast-botao-emer-soco-gir-dest-1na2nf-verm?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&gclid=EAIaIQobChMIlPi-xeqo-QIVQ-ZcCh1IfA9mEAYYAyABEgKX9fD_BwE | ESTRONIC | UN | 1 | 716.57
| 6 | COT 006 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 90A | https://www.leroymerlin.com.br/disjuntor-tripolar-din-curva-c-10ka-90a_1569938085 | LEROY MERLIN | UN | 1 | 231 | 231
|  |  |  | https://www.magazineluiza.com.br/disjuntor-em-caixa-moldada-tripolar-90a-spk/p/hdgjaa3f1k/cj/djcm/?&seller_id=spk | MAGAZINE LUIZA | UN | 1 | 280
|  |  |  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2121748144-disjuntor-tripolar-90a-curva-c-din-10ka-soprano-_JM#position=5&search_layout=stack&type=item&tracking_id=7c62b6c6-2da0-4d23-ab1c-261635b06795 | DR.LED | UN | 1 | 154.32
| 7 | COT 007 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A | https://www.lojaeletropaulo.com.br/disjuntores/1593-disjuntor-tripolar-80a-din-curva-c-mdw-c80-weg-7890355193938.html | ELETRO PAULO | UN | 1 | 169.9 | 227.56
|  |  |  | https://www.jabu.com.br/carrinho | JABU | UN | 1 | 227.56
|  |  |  | https://www.leroymerlin.com.br/disjuntor-tripolar-din-curva-c-80a-steck_88507930 | LEROY MERLIN | UN | 1 | 269.9
| 8 | COT 008 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULAR DE PERFIL “T” DE ABA 25MM COM BARRA DE LED 32W E EMISSÃO DE LUZ NA COR BRANCO NEUTRO 4000K ( ± 200 ). CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, INCLUSIVE AS LÂMPADAS | 37.470.911/0001-92 | ELETROFIOS MATERIAIS ELÉTRICOS | UN | 1 | 409.99 | 462
|  |  |  | https://www.clarezo.com.br/carrinho/index | CLAREZO | UN | 1 | 602.24
|  |  |  | https://www.lojailuminainstalacao.com.br/checkout/cart?session_id=gogavjln5ehglbpgepuosb9705&store_id=791419#carrinho | ILUMINA ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 462
| 9 | COT 009 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULAR DE PERFIL “T” DE ABA 25MM COM BARRA DE LED 49W E EMISSÃO DE LUZ NA COR BRANCO NEUTRO 4000K ( ± 200 ). CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, INCLUSIVE AS LÂMPADAS | 37.470.911/0001-92 | ELETROFIOS MATERIAIS ELÉTRICOS | UN | 1 | 439.95 | 439.95
|  |  |  | https://www.clarezo.com.br/carrinho/index | CLAREZO | UN | 1 | 965.77
OK |  |  |  | https://www.iluminim.com.br/carrinho/index | ILUMINA ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 299.9
| 10 | COT 010 | LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR, COM LED DE 9W TOTAL E EMISSÃO DE LUZ NA COR BRANCO NEUTRO 4000K ( ± 200) IRC>80. ABA EM POLÍMERO INJETADO NA COR BRANCA. REFLETOR EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. DIFUSOR RECUADO TRANSLÚCIDO, INCLUSIVE AS LÂMPADAS | 37.470.911/0001-92 | ELETROFIOS MATERIAIS ELÉTRICOS | UN | 1 | 84.95 | 151.97
|  |  |  | https://www.blight.com.br/luminarias/embutidos/embutido-led-newline-590led4-slim-ii-15w-4000k-biv-227x227mm?gclid=EAIaIQobChMIzYLL3dm5-QIVESSRCh3Qhgc6EAQYAiABEgItPfD_BwE&variant_id=5851 | B LIGHT | UN | 1 | 313.92
|  |  |  | https://www.dimensional.com.br/checkout/#/cart | DIMENSIONAL | UN | 1 | 151.97
| 11 | COT 011 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO 150 x 50 MM, TIPO ''U'', COM TAMPA | 43.486.604/0001-00 | ELECON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | M | 1 | 27.98 | 58.95
|  |  |  | https://rceletrica.com.br/ | RC ELÉTRICA LTDA | M | 1 | 58.95
|  |  |  | http://www.infraeletrocalhas.com.br/eletrocalhas.asp | INFRA ELETROCALHAS | M | 1 | 78.9
| 12 | COT 012 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO 200 x 50 MM, TIPO ''U'', COM TAMPA | 37.470.911/0001-92 | ELETROFIOS MATERIAIS ELÉTRICOS | M | 1 | 93.3 | 89.95
|  |  |  | 43.486.604/0001-00 | ELECON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | M | 1 | 34.04
|  |  |  | http://www.infraeletrocalhas.com.br/eletrocalhas.asp | INFRA ELETROCALHAS | M | 1 | 89.95
| 13 | COT 013 | EMENDA LISA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, LARGURA X ALTURA = 150 MM X 50 MM | http://www.infraeletrocalhas.com.br/eletrocalhas.asp | INFRA ELETROCALHAS | UN | 1 | 4.8 | 4.8
|  |  |  | https://rceletrica.com.br/ | RC ELÉTRICA LTDA | UN | 1 | 6.51
|  |  |  | 43.486.604/0001-00 | ELECON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | UN | 1 | 2.9
| 14 | COT 014 | EMENDA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO PARA ELETROCALHA, FORTAMO U, 200 X 50 MM, ESPESSURA # 20 | http://www.infraeletrocalhas.com.br/eletrocalhas.asp | INFRA ELETROCALHAS | UN | 1 | 6.9 | 6.9
|  |  |  | https://rceletrica.com.br/ | RC ELÉTRICA LTDA | UN | 1 | 7.86
|  |  |  | 43.486.604/0001-00 | ELECON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | UN | 1 | 3.5
| 15 | COT 015 | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA GALVANIZADA LISA OU PERFURADA | http://www.infraeletrocalhas.com.br/eletrocalhas.asp | INFRA ELETROCALHAS | UN | 1 | 1.6 | 1.6
|  |  |  | https://rceletrica.com.br/ | RC ELÉTRICA LTDA | UN | 1 | 1.59
[6 empty] | UN | 1
| 16 | COT 016 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM | http://www.infraeletrocalhas.com.br/eletrocalhas.asp | INFRA ELETROCALHAS | UN | 1 | 59.95 | 38.28
|  |  |  | 37.470.911/0001-92 | ELETROFIOS MATERIAIS ELÉTRICOS | UN | 1 | 38.28
|  |  |  | 43.486.604/0001-00 | ELECON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | UN | 1 | 19.11
| 17 | COT 017 | TÊ HORIZONTAL 90 GRAUS 200X 200 MM PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO | http://www.infraeletrocalhas.com.br/eletrocalhas.asp | INFRA ELETROCALHAS | UN | 1 | 52.4 | 52.4
|  |  |  | https://rceletrica.com.br/ | RC ELÉTRICA LTDA | UN | 1 | 60.57
|  |  |  | 43.486.604/0001-00 | ELECON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | UN | 1 | 42
| 18 | COT 018 | CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS 150 X 50 MM PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO | http://www.infraeletrocalhas.com.br/eletrocalhas.asp | INFRA ELETROCALHAS | UN | 1 | 30.7 | 30.7
|  |  |  | https://rceletrica.com.br/ | RC ELÉTRICA LTDA | UN | 1 | 36.49
|  |  |  | 43.486.604/0001-00 | ELECON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | UN | 1 | 25
| 19 | COT 019 | TE HORIZONTAL 90 GRAUS PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 100 X 50 MM, ESPESSURA #20 | http://www.infraeletrocalhas.com.br/eletrocalhas.asp | INFRA ELETROCALHAS | UN | 1 | 39.5 | 39.5
|  |  |  | https://rceletrica.com.br/ | RC ELÉTRICA LTDA | UN | 1 | 39.88
|  |  |  | 43.486.604/0001-00 | ELECON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | UN | 1 | 27
| 20 | COT 020 | LUMINÁRIA PENDENTE OU DE SOBREPOR COM LED 18W E EMISSÃO DE LUZ NA COR BRANCO NEUTRO 4000K ( ± 200 ). CORPO EM POLICARBONATO INJETADO. REFLETOR EM CHAPA GALVANIZADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA . DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO TRANSLÚCIDO DE ALTO IMPACTO COM ACABAMENTO INTERNO PRISMÁTICO E EXTERNO LISO ESTABILIZADO PARA RAIOS UV. VEDAÇÃO EM GEL SILICONE CONTINUO E GRAU DE PROTEÇÃO IP-65. POSSUI FECHOS E PRENSA-CABO INJETADOS EM NYLON (PARA CABOS DE 0 6 A 12 MM). IRC>80. INSTALAÇÃO EM PERFILADO POR SUSPENSÃO TIPO GANCHO 1-14 (NÃO INCLUSOS). DRIVER INCLUSO , INSTALADO DENTRO DA LUMINARIA, INCLUSIVE AS LÂMPADAS | 37.470.911/0001-92 | ELETROFIOS MATERIAIS ELÉTRICOS | UN | 1 | 116.95 | 98.84
|  |  |  | https://www.clarezo.com.br/carrinho/index | CLAREZO | UN | 1 | 80.72
|  |  |  | https://www.emidiopais.com.br/checkout/cart?session_id=o07qp53m9o6o1mhp5hn5dbb575&store_id=917841#carrinho | EMÍDIO PAIS | UN | 1
| 21 | COT 021 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TRANSPORTE. | 11.710.486/0001.78 | VIVEIRO E FLORICULTURA BEIJA-FLOR | M2 | 1 | 30 | 29.55
|  |  |  | 35.194.081/0001-92 | AGROGRAMAS | M2 | 1 | 15.95
|  |  |  | 04.006.365/0001-84 | PANTANAL GRAMAS | M2 | 1 | 29.55
| 22 | COT 022 | TORNEIRA CROMADA DE MESA COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO POR COTOVELO | https://www.leroymerlin.com.br/torneira-clinica-hospitalar-mesa-alavanca-cotovelo-bica-alta_1567150681?term=torneira+cotovelo&searchTerm=torneira+cotovelo&searchType=quickProduct | LEROY MERLIN | UN | 1 | 217.9 | 210.37
|  |  |  | https://www.certiva.com.br/copia-de-torneira-clinica-de-alavanca-mesa-acionamento-superior-25-cm-06921 | CERTIVA | UN | 1 | 179.02
|  |  |  | https://www.cassol.com.br/torneira-clinica-hospitalar-mesa-alavanca-cotovelo-bica-alta-100287850/p | CASSOL | UN | 1 | 210.37
| 23 | COT 023 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO POR COTOVELO. | https://www.leroymerlin.com.br/torneira-clinica-hospitalar-parede-fixa-alavanca-cotovelo_1567880246?term=TORNEIRA+CLINICA+PAREDE&searchTerm=TORNEIRA+CLINICA+PAREDE&searchType=quickProduct | LEROY MERLIN | UN | 1 | 157.9 | 127.07
|  |  |  | https://www.cassol.com.br/torneira-clinica-hospitalar-parede-fixa-alavanca-cotovelo-100291745/p | CASSOL | UN | 1 | 127.07
|  |  |  | https://www.certiva.com.br/torneira-clinica-de-parede-alavanca-bica-movel-proflux-07469 | CERTIVA | UN | 1 | 109.19
| 24 | COT 024 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM (DECA) | https://www.americanas.com.br/produto/2653517357?pfm_carac=barra-de-apoio&pfm_index=14&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page&offerId=5fd90e550c07044266f9d422 | AMERICANAS | UN | 1 | 642.92 | 805.05
|  |  |  | https://livencasa.com/Barra-de-Apoio-Conforto-40cm-Polido-Deca?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=17444549690&utm_term=&utm_content={adsetid}&device=c&gclid=CjwKCAjw6MKXBhA5EiwANWLODMNhiUVCPEih3boXlHFIFJWW4kz30JibrVen0LIn0QefjsNB4KHuexoCfFoQAvD_BwE | LIVEN | UN | 1 | 845.91
|  |  |  | https://www.condec.com.br/barra-de-apoio-40cm-conforto-branca-aco-polido-deca?parceiro=3621&gclid=CjwKCAjw6MKXBhA5EiwANWLODKWLrQIzpqsPxTjoBEt5zM7K0aA01rqwmVlem5Z7KUhLIFNRQTlIsBoC_30QAvD_BwE | CONDEC | UN | 1 | 805.05
| 25 | COT 025 | PIA DE EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA 0,8MM, ACABAMENTO ESCOVADO, MEDINDO (70X52,5 CM). MARCA HIDRONOX OU SIMILAR. | https://www.palmetal.com.br/expurgo-palmetal-modelo-em | PALMETAL MÓVEIS EM INOX | UN | 1 | 2890 | 1610.41
|  |  |  | 26.075.470/0001-08 | ÉDEINOX | UN | 1 | 1491.1
|  |  |  | 03.872.011/0001-50 | PROJINOX | UN | 1 | 1610.41
| 26 | COT 026 | PAINEL DE ALARME DE PRESSÃO DE GASES (PROTEC) | 06.189.855/0001-99 | MEDSYSTEM | UN | 1 | 672.49 | 705.76
|  |  |  | 06.103.122/0002-70 | MAGAZINE MÉDICA.COM | UN | 1 | 817.52
|  |  |  | 13.677.804/0001-71 | MEDICAL FAST | UN | 1 | 705.76
| 27 | COT 027 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (AMANCO) | https://www.ferramentaskennedy.com.br/100052030/te-reducao-soldavel-amanco-40x25mm?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=google_shop&gclid=CjwKCAjw6MKXBhA5EiwANWLODHKNo1EoXbbavL2oDkNRC_5JP5bt9eLNY8Kz5LNBjS6XAtJVskuo2BoCJqoQAvD_BwE | FERRAMENTAS KENNEDY | UN | 1 | 8.09 | 7.73
|  |  |  | https://www.hidroja.com/produto/amanco-soldavel-mr-te-de-reducao-soldavel-40x25-mm.html?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&gclid=CjwKCAjw6MKXBhA5EiwANWLODL61oq8QScTvfAVPjgu34Btrbz8RdBNvmS4O1BfQta0r6opQq2oKthoCUVcQAvD_BwE | HIDROJÁ | UN | 1 | 7.73
|  |  |  | https://www.acquafort.com.br/tereducaosoldavel40x25mmamanco/p?idsku=4271&gclid=CjwKCAjw6MKXBhA5EiwANWLODEly2qIKVt28GWh9uhz4gMpniaONulr0Fzf_hmcs5u3Pa6ziUOLOnhoCDacQAvD_BwE | ACQUAFORT | UN | 1 | 7.08
| 28 | COT 028 | COTOVELO RETO 90° EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 100 X 50 MM | 33.890.737/0001-86 | RC ELÉTRICA LTDA | UN | 1 | 27.71 | 27.11
|  |  |  | http://www.infraeletrocalhas.com.br/eletrocalhas.asp | INFRA ELETROCALHAS | UN | 1 | 26.5
| 29 | COT 029 | TE HORIZONTAL 90 GRAUS PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 75 X 50 MM, ESPESSURA #20 | 33.890.737/0001-86 | RC ELÉTRICA LTDA | UN | 1 | 39.88 | 38.69
|  |  |  | http://www.infraeletrocalhas.com.br/eletrocalhas.asp | INFRA ELETROCALHAS | UN | 1 | 37.5
| 30 | COT 030 | EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016 | 33.890.737/0001-86 | RC ELÉTRICA LTDA | UN | 1 | 5.16 | 4.98
|  |  |  | http://www.infraeletrocalhas.com.br/eletrocalhas.asp | INFRA ELETROCALHAS | UN | 1 | 4.8
ARIPUANÃ - MT, 04 de Abril de 2023.
FLÁVIA MARIA COSTA ENG. CIVIL - CREA/MT 031403

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ - MT DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL Praça São Francisco de Assis, 128, Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000, Aripuanã – MT, Fone : (66) 3565 – 3900 www.aripuana.mt.gov.br
PROP.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ/MT
OBRA: | RECONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CONSELVAN
LOCAL: | RUA GUARANTÃ, S/N, DISTRITO DE CONSELVAN, ARIPUANÃ - MT
RECURSO: | 3496715.07
COMPOSIÇÃO DO BDI
ITENS | DESCRIÇÃO | PERCENTUAL
1.0 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.5%
2.0 | SEGURO + GARANTIA | 0.8%
3.0 | RISCO | 1.27%
4.0 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.23%
5.0 | LUCRO | 7.5%
6.0 | TRIBUTOS | 10.15%
6.1 | COFINS | 3%
6.2 | PIS | 0.65%
6.3 | ISS | 2%
6.4 | CPRB | 4.5%
TOTAL >>> |  | 27.86%
ARIPUANÃ - MT, 04 de Abril de 2023.
FLÁVIA MARIA COSTA ENG. CIVIL - CREA/MT 031403
]

## MEMO CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ - MT DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL Praça São Francisco de Assis, 128, Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000, Aripuanã – MT, Fone : (66) 3565 – 3900 www.aripuana.mt.gov.br
PROP.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ/MT |  |  |  |  | Coordenadas: 9°55'38"S 59°54'55"W
OBRA: | RECONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CONSELVAN |  |  | ÁREA: | 526,61m²
LOCAL: | RUA GUARANTÃ, S/N, DISTRITO DE CONSELVAN, ARIPUANÃ - MT |  |  | BDI: | 27.63% | REF.: SINAPI FEV/2023 (DESONERADA)
RECURSO: | 3496715.07 |  |  | DATA: | 2023-04-04
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE SERVIÇOS
ITEM | CÓD. | SERVIÇO | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  | TOTAL | UNIDADE
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PMA CIV 001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1,8*2,5 |  |  |  | 4.5 | M2 | OK
1.2 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | 4*5 |  |  |  | 20 | M2
1.3 | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | 4*4 |  |  |  | 16 | M2
1.4 | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | 2*1,5 |  |  |  | 3 | M2
1.5 | 99058 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 | Extremidadades do terreno e da construção |  |  |  | 15 | UN
1.6 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | Comprimento do gabarito com tábuas corridas a ser instalado na obra |  |  |  | 110 | M
1.7 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | Perímetro da construção: 123 metros * altura: 2,5 metros |  |  |  | 307.5 | M2
1.8 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | Medidas aproximadas: fossas sépticas (3*3*5*3) + espaço na divisa do terremo (1,2*10*40) |  |  |  | 615 | M3
2.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
2.1 | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4horas*210dias |  |  |  | 840 | H
2.2 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 8horas*210dias |  |  |  | 1680 | H
2.3 | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 6horas*210dias |  |  |  | 1260 | H
2.4 | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 12horas*210dias |  |  |  | 2520 | H
3.0 |  | REMOÇÃO / DEMOLIÇÃO
3.1 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 17 unidades * 2,10 * 0,90 |  |  |  | 32.13 | M2
3.2 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 29 unidades * 1,20 * 1,00 |  |  |  | 34.8 | M2
3.3 | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | Área com forro da edificação |  |  |  | 330.76 | M2
3.4 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | Área coberta da edificação |  |  |  | 413.24 | M2
3.5 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE PVC, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | Dados coletados do projeto |  |  |  | 330.76 | M2
3.6 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | Dados coletados do projeto |  |  |  | 413.24 | M2
3.7 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | Dados coletados do projeto |  |  |  | 31 | UN
3.8 | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | Dados coletados do projeto |  |  |  | 21 | UN
3.9 | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | Dados coletados do projeto elétrico da unidade atual (50+6+20+2) |  |  |  | 78 | UN
3.10 | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | Dados coletados do projeto elétrico da unidade atual (1422,36+344) |  |  |  | 1766.36 | M
3.11 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | Dados coletados da planilha orçamentária da unidade atual (404,97m² de alvenaria*0,25m espessura) |  |  |  | 101.2425 | M3
3.12 | 97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | Dados coletados da planilha orçamentária da UBS atual (10,74) |  |  |  | 10.74 | M3
3.13 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | Dados coletados da planilha orçamentária da UBS atual (232,71) |  |  |  | 232.71 | M
3.14 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | Dados coletados da planilha orçamentária da UBS atual (163,01) |  |  |  | 163.01 | M2
3.15 | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE. AF_07/2020 m³ | vol de alvenaria + vol estrutural + (10cm * área edificação) + 50% empolamento |  |  |  | 246.9652 | M3
3.16 | 97912 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA LEITO NATURAL (8KM). AF_07/2020 | vol de entulho * distância |  |  |  | 1975.722 | M3xKM
4.0 |  | FUNDAÇÃO
ESTACA BROCA
4.1 | 101176 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020 | Reforço dos pilares de extremidade |  |  |  | 60 | M
VIGA BALDRAME
4.2 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | (((154,27/2)/0,35)*0,1*0,35)+11,66 |  |  |  | 19.3735 | M3
4.3 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 154,27/2 (formas apenas externas, considerando-se que internamente há concretagem do radier) |  |  |  | 77.135 | M2
4.4 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | Quantificação obtida através do projeto estrutural |  |  |  | 11.66 | M3
4.5 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Quantificação obtida através do projeto estrutural |  |  |  | 168.3 | KG
4.6 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Quantificação obtida através do projeto estrutural |  |  |  | 1.7 | KG
4.7 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Quantificação obtida através do projeto estrutural |  |  |  | 304 | KG
4.8 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | Face externa da viga baldrame |  |  |  | 77.135 | M2
RADIER
4.9 | 101116 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | Quantificação obtida através do projeto estrutural |  |  |  | 183.34 | M3
4.10 | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | Quantificação obtida através do projeto estrutural: razão entre o volume de concreto e a profundidade para determinar-se a área de contato concreto/solo |  |  |  | 523.83 | M2
4.11 | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | 10cm de lastro de brita em toda a área de contato concreto/solo |  |  |  | 52.38 | M3
4.12 | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | Quantificação obtida através do projeto estrutural: razão entre o volume de concreto e a profundidade |  |  |  | 523.83 | M2
4.13 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Quantificação obtida através do projeto estrutural: armaduras |  |  |  | 9404.6 | KG
4.14 | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | Quantificação obtida através do projeto estrutural |  |  |  | 183.34 | M3
ARMADURA DE PUNÇÃO
4.15 | 92882 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | ((148*0,306)+(904*0,276)+(45*0,276)+(20*0,306))*0,245*1,1 |  |  |  | 84.44 | KG
4.16 | 40424 | CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2) | 37,29*((0,385*0,025)+(0,505*0,025))*1,1 |  |  |  | 0.91 | KG
4.17 | 98746 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | (148+904+45+20)*0,0063*1,1 |  |  |  | 7.74 | M
5.0 |  | ESTRUTURA
LAJES
5.1 | PMA CIV 013 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8CM+7CM) | Quantificação obtida através do projeto estrutural: razão entre o volume de concreto e a profundidade da capa |  |  |  | 400.29 | M2
VIGAS
5.2 | 92476 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Quantificação obtida através do projeto estrutural: somatório do quantitativo de formas |  |  |  | 338.88 | M2
5.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Quantificação obtida através do projeto estrutural: somatório do quantitativo de aço 5mm |  |  |  | 315.7 | KG
5.4 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Quantificação obtida através do projeto estrutural: somatório do quantitativo de aço 6,3 mm |  |  |  | 34.7 | KG
5.5 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Quantificação obtida através do projeto estrutural: somatório do quantitativo de aço 8 mm |  |  |  | 640.4 | KG
5.6 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Quantificação obtida através do projeto estrutural: somatório do quantitativo de aço 10 mm |  |  |  | 135.3 | KG
5.7 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Quantificação obtida através do projeto estrutural: somatório do quantitativo de aço 12,5 mm |  |  |  | 132.1 | KG
5.8 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Quantificação obtida através do projeto estrutural: somatório do quantitativo de aço 16 mm |  |  |  | 93.5 | KG
5.9 | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | Quantificação obtida através do projeto estrutural: somatório do volume de concreto |  |  |  | 22.67 | M3
PILARES
5.10 | 92435 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Quantificação obtida através do projeto estrutural |  |  |  | 183.94 | M2
5.11 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Quantificação obtida através do projeto estrutural |  |  |  | 256 | KG
5.12 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Quantificação obtida através do projeto estrutural |  |  |  | 541.8 | KG
5.13 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Quantificação obtida através do projeto estrutural |  |  |  | 20.2 | KG
5.14 | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | Quantificação obtida através do projeto estrutural |  |  |  | 10.18 | M3
6.0 |  | ALVENARIA E REVESTIMENTO
6.1 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | (5,77+(3,52*5)+(2,86*2)+62,27+(3,15*3)+5,45+9,70+(6,29*2)+7,83+(4*2)+3,65+10,32+1,3+10,38+14,58+5,6+4+2,94+2,15+1,84+3,57+(4*4,75)+(2*6,28)+(2*2,48)+6,22+3,95+4,24+2,33+1,58)*3,2) - esquadrias(93,52m²) |  |  |  | 737.008 | M2
6.2 | 103326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | ((23,47+46,63+10,72+9,1+2,95)*3,2)-((8*0,9*2,1)+(2,1*2,1)+(3,2*2,1)) |  |  |  | 270.93 | M2
6.3 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | Largura média(1,5m) + (20cm) de cada lado * (26) janelas |  |  |  | 46.8 | M |  | 1007.94
6.4 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | (1,5m) + (45cm) de cada lado * (26) janelas |  |  |  | 62.4 | M
6.5 | 87878 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | Área de alvenaria(737,008m² +270,93m² +112,55m²)* duas faces |  |  |  | 2240.98 | M2 |  | 1120.49
6.6 | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | Área de alvenaria(737,008m² +270,93m² +112,55m²)* duas faces |  |  |  | 2240.98 | M2
6.7 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | Área externa: 6,45+58,67+29,62+74,89+2,8+3,2 + empena do telhado: 112,55 |  |  |  | 288.18 | M2
6.8 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014AF_06/2014 | Retirado da planilha quantitativa arquitetônica |  |  |  | 372.2 | M2
7.0 |  | COBERTURA
7.1 | PMA CIV 002 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS, INCLUSO PINTURA DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE FECHAMENTOS METÁLICOS E TELHAS DE COBERTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Ver pranchas DE-I726418001-0000MET0512 DE-I726418001-0000MET0523 |  |  |  | 794.5 | M2
7.2 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Ver prancha DE-I726418001-0000ARQ0585 |  |  |  | 794.5 | M2
7.3 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Ver prancha DE-I726418001-0000ARQ0585 |  |  |  | 20.28 | 0
7.4 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | Ver prancha DE-I726418001-0000ARQ0585 |  |  |  | 112.55 | M2
7.5 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 | Ver prancha DE-I726418001-0000ARQ0590 |  |  |  | 434.64 | M2
7.6 | 39429 | PERFIL TABICA ABERTA, PERFURADA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA APROXIMADA 40 MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL | Ver prancha DE-I726418001-0000ARQ0590 |  |  |  | 613.1 | M
8.0 |  | PISOS
8.1 | 94438 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO/AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | Ver prancha DE-I726418001-0000ARQ0589 |  |  |  | 488.9 | M2
8.2 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA/MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | Ver prancha DE-I726418001-0000ARQ0589 |  |  |  | 488.9 | M2
8.3 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | Ver prancha DE-I726418001-0000ARQ0589 |  |  |  | 6.59 | M
8.4 | PMA CIV 006 | RODAPÉ EM PORCELANATO ALTURA 10CM (EMBUTIDO) | 4,98+7,45+7,22+13,86+11,69+4,98+31,52+7,91+49,27+26,16+19,2+20,42+15,02+11,83+8,8+22,05+12,44+18,33+8,58+7,75+24,54+13,37+18,57+9,76+11,82+13,66+15,3+18,16+17,22+10,85+12,09+6,86+6,86+9+8,99 |  |  |  | 506.51 | M
8.5 | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | Ver prancha DE-I726418001-0000ARQ0589 |  |  |  | 488.9 | M2
9.0 |  | PINTURAS
9.1 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | Extraído da planilha de quantificação arquitetônica |  |  |  | 490.87 | M2
9.4 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | Extraído da planilha de quantificação arquitetônica |  |  |  | 1344.5 | M2
9.5 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | Extraído da planilha de quantificação arquitetônica |  |  |  | 1344.5 | M2
9.6 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | Extraído da planilha de quantificação arquitetônica |  |  |  | 1344.5 | M2
9.7 | 88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | Área externa: 6,45+58,67+29,62+74,89+2,8+3,2 + empena do telhado: 112,55 |  |  |  | 288.18 | M2
10.0 |  | ESQUADRIAS
10.1 | PMA ESQ 001 | BOX FRONTAL DE CORRER, COM VIDRO TEMPERADO 8 MM, 190X100CM, 1 FOLHA FIXA, 1 FOLHA MÓVEL, PERFIS E FERRAGENS EM ALUMÍNIO. AF_01/2021 | Ver pranchas DE-I726418001-0000ARQ0588 / DE-I726418001-0000ARQ0596 |  |  |  | 2 | UN
10.2 | PMA ESQ 002 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Ver pranchas DE-I726418001-0000ARQ0588 / DE-I726418001-0000ARQ0596 |  |  |  | 29 | UN
10.3 | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Ver pranchas DE-I726418001-0000ARQ0588 / DE-I726418001-0000ARQ0596 |  |  |  | 7 | UN
10.4 | PMA ESQ 003 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Ver pranchas DE-I726418001-0000ARQ0588 / DE-I726418001-0000ARQ0596 |  |  |  | 4 | UN
10.5 | PMA ESQ 004 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, PARA VIDRO, COM GUARNIÇÃO, DUAS FOLHAS (120X210CM), FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Ver pranchas DE-I726418001-0000ARQ0588 / DE-I726418001-0000ARQ0596 |  |  |  | 4 | UN
10.6 | PMA ESQ 005 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, PARA VIDRO, COM GUARNIÇÃO, DUAS FOLHAS (160X210CM), FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Ver pranchas DE-I726418001-0000ARQ0588 / DE-I726418001-0000ARQ0596 |  |  |  | 3 | UN
10.7 | PMA ESQ 006 | PORTA EM ALUMÍNIO COM LAMBRI, DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNIÇÃO, DUAS FOLHAS (200X210CM), FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Ver pranchas DE-I726418001-0000ARQ0588 / DE-I726418001-0000ARQ0596 |  |  |  | 1 | UN
10.8 | PMA ESQ 007 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO (310X210CM), COM QUATRO FOLHAS DE VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, COM ALIZAR. | Ver pranchas DE-I726418001-0000ARQ0588 / DE-I726418001-0000ARQ0596 |  |  |  | 1 | UN
10.9 | PMA ESQ 008 | PORTA DE ABRIR/GIRO EM MALHA QUADRADA ONDULADA, DUAS FOLHAS(120X211CM)), PINTURA NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Ver pranchas DE-I726418001-0000ARQ0588 / DE-I726418001-0000ARQ0596 |  |  |  | 4 | UN
10.10 | PMA ESQ 009 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, DUAS FOLHAS (120X210CM), COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. | Ver prancha DE-I726418001-0000ARQ0588(PDG2) |  |  |  | 2 | UN
10.11 | PMA ESQ 010 | PORTA DE ABRIR/GIRO EM MALHA QUADRADA ONDULADA, DUAS FOLHAS (100X110CM), PINTURA NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Ver prancha DE-I726418001-0000ARQ0588 (PT1) |  |  |  | 1 | UN
10.12 | PMA ESQ 011 | PORTA DE ABRIR/GIRO EM MALHA QUADRADA ONDULADA, DUAS FOLHAS (120X110CM), PINTURA NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Ver prancha DE-I726418001-0000ARQ0588 (PT2) |  |  |  | 1 | UN
10.13 | PMA ESQ 012 | CAIXILHO EM MALHA QUADRADA ONDULADA, DUAS FOLHAS (300X165CM), PINTURA NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Ver prancha DE-I726418001-0000ARQ0597 (CF1) |  |  |  | 5 | UN
10.14 | PMA ESQ 013 | CAIXILHO EM MALHA QUADRADA ONDULADA, DUAS FOLHAS (120X165CM), PINTURA NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Ver prancha DE-I726418001-0000ARQ0597 (CF2) |  |  |  | 1 | UN
10.15 | PMA ESQ 014 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (80X100CM), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, INCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Ver prancha DE-I726418001-0000ARQ0597 |  |  |  | 7 | UN
10.16 | PMA ESQ 015 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (100X100CM), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, INCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Ver prancha DE-I726418001-0000ARQ0597 |  |  |  | 1 | UN
10.17 | PMA ESQ 016 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (100X120CM), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, INCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Ver prancha DE-I726418001-0000ARQ0597 |  |  |  | 2 | UN
10.18 | PMA ESQ 017 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (100X120CM), PEITORIL (50X120CM), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, INCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO | Ver prancha DE-I726418001-0000ARQ0597 |  |  |  | 2 | UN
10.19 | PMA ESQ 018 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (100X150CM), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, INCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Ver prancha DE-I726418001-0000ARQ0597 |  |  |  | 7 | UN
10.20 | PMA ESQ 019 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (100X200CM), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, INCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Ver prancha DE-I726418001-0000ARQ0597 |  |  |  | 8 | UN
10.21 | PMA ESQ 020 | TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRA PARA CONTROLE DE PRAGAS 100 X 80 CM, COR BRANCA, MOLDURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO | Ver prancha DE-I726418001-0000ARQ0597 (JC1) |  |  |  | 7 | UN
10.22 | PMA ESQ 021 | TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRA PARA CONTROLE DE PRAGAS 100 X 100 CM, COR BRANCA, MOLDURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO | Ver prancha DE-I726418001-0000ARQ0597 (JC2) |  |  |  | 1 | UN
10.23 | PMA ESQ 022 | TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRA PARA CONTROLE DE PRAGAS 100 X 120 CM, COR BRANCA, MOLDURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO | Ver prancha DE-I726418001-0000ARQ0597 (JC3) |  |  |  | 2 | UN
10.24 | PMA ESQ 023 | TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRA PARA CONTROLE DE PRAGAS 100 X 150 CM, COR BRANCA, MOLDURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO | Ver prancha DE-I726418001-0000ARQ0597 (JC4 E JEX) |  |  |  | 10 | UN
10.25 | PMA ESQ 024 | TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRA PARA CONTROLE DE PRAGAS 100 X 200 CM, COR BRANCA, MOLDURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO | Ver prancha DE-I726418001-0000ARQ0597 (JC5) |  |  |  | 8 | UN
11.0 |  | LOUÇAS, METAIS E BANCADAS
11.1 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Ver pranchas DE-I726418001-0000ARQ0599 / DE-I726418001-0000ARQ0600 / DE-I726418001-0000ARQ0601 / DE-I726418001-0000ARQ0602 / DE-I726418001-0000ARQ0603 / DE-I726418001-0000ARQ0604 |  |  |  | 9 | UN
11.2 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | Ver pranchas DE-I726418001-0000ARQ0599 / DE-I726418001-0000ARQ0600 / DE-I726418001-0000ARQ0601 / DE-I726418001-0000ARQ0602 / DE-I726418001-0000ARQ0603 / DE-I726418001-0000ARQ0604 |  |  |  | 9 | UN
11.3 | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Ver pranchas DE-I726418001-0000ARQ0599 / DE-I726418001-0000ARQ0600 / DE-I726418001-0000ARQ0601 / DE-I726418001-0000ARQ0602 / DE-I726418001-0000ARQ0603 / DE-I726418001-0000ARQ0604 |  |  |  | 27 | UN
11.4 | 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Ver pranchas DE-I726418001-0000ARQ0599 / DE-I726418001-0000ARQ0600 / DE-I726418001-0000ARQ0601 / DE-I726418001-0000ARQ0602 / DE-I726418001-0000ARQ0603 / DE-I726418001-0000ARQ0604 |  |  |  | 1 | UN
11.5 | PMA HID 001 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Ver pranchas DE-I726418001-0000ARQ0599 / DE-I726418001-0000ARQ0600 / DE-I726418001-0000ARQ0601 / DE-I726418001-0000ARQ0602 / DE-I726418001-0000ARQ0603 / DE-I726418001-0000ARQ0604 |  |  |  | 28 | UN
11.6 | PMA HID 002 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO POR COTOVELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Ver pranchas DE-I726418001-0000ARQ0599 / DE-I726418001-0000ARQ0600 / DE-I726418001-0000ARQ0601 / DE-I726418001-0000ARQ0602 / DE-I726418001-0000ARQ0603 / DE-I726418001-0000ARQ0604 |  |  |  | 6 | UN
11.7 | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Ver pranchas DE-I726418001-0000ARQ0599 / DE-I726418001-0000ARQ0600 / DE-I726418001-0000ARQ0601 / DE-I726418001-0000ARQ0602 / DE-I726418001-0000ARQ0603 / DE-I726418001-0000ARQ0604 |  |  |  | 1 | UN
11.8 | PMA HID 003 | TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Ver pranchas DE-I726418001-0000ARQ0599 / DE-I726418001-0000ARQ0600 / DE-I726418001-0000ARQ0601 / DE-I726418001-0000ARQ0602 / DE-I726418001-0000ARQ0603 / DE-I726418001-0000ARQ0604 |  |  |  | 5 | UN
11.9 | PMA HID 004 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA LAVATÓRIO COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO POR COTOVELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Ver pranchas DE-I726418001-0000ARQ0599 / DE-I726418001-0000ARQ0600 / DE-I726418001-0000ARQ0601 / DE-I726418001-0000ARQ0602 / DE-I726418001-0000ARQ0603 / DE-I726418001-0000ARQ0604 |  |  |  | 2 | UN
11.10 | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Ver pranchas DE-I726418001-0000ARQ0599 / DE-I726418001-0000ARQ0600 / DE-I726418001-0000ARQ0601 / DE-I726418001-0000ARQ0602 / DE-I726418001-0000ARQ0603 / DE-I726418001-0000ARQ0604 |  |  |  | 28 | UN
11.11 | PMA HID 005 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Ver pranchas DE-I726418001-0000ARQ0599 / DE-I726418001-0000ARQ0600 / DE-I726418001-0000ARQ0601 / DE-I726418001-0000ARQ0602 / DE-I726418001-0000ARQ0603 / DE-I726418001-0000ARQ0604 |  |  |  | 21 | UN
11.12 | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2021 | Ver pranchas DE-I726418001-0000ARQ0599 / DE-I726418001-0000ARQ0600 / DE-I726418001-0000ARQ0601 / DE-I726418001-0000ARQ0602 / DE-I726418001-0000ARQ0603 / DE-I726418001-0000ARQ0604 |  |  |  | 1 | UN
11.13 | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Ver pranchas DE-I726418001-0000ARQ0599 / DE-I726418001-0000ARQ0600 / DE-I726418001-0000ARQ0601 / DE-I726418001-0000ARQ0602 / DE-I726418001-0000ARQ0603 / DE-I726418001-0000ARQ0604 |  |  |  | 9 | UN
11.14 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Ver pranchas DE-I726418001-0000ARQ0599 / DE-I726418001-0000ARQ0600 / DE-I726418001-0000ARQ0601 / DE-I726418001-0000ARQ0602 / DE-I726418001-0000ARQ0603 / DE-I726418001-0000ARQ0604 |  |  |  | 14 | UN
11.15 | PMA HID 006 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Ver pranchas DE-I726418001-0000ARQ0599 / DE-I726418001-0000ARQ0600 / DE-I726418001-0000ARQ0601 / DE-I726418001-0000ARQ0602 / DE-I726418001-0000ARQ0603 / DE-I726418001-0000ARQ0604 |  |  |  | 3 | UN
11.16 | PMA HID 007 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Ver pranchas DE-I726418001-0000ARQ0599 / DE-I726418001-0000ARQ0600 / DE-I726418001-0000ARQ0601 / DE-I726418001-0000ARQ0602 / DE-I726418001-0000ARQ0603 / DE-I726418001-0000ARQ0604 |  |  |  | 14 | UN
11.17 | PMA HID 008 | BANCADA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1,50 X 0,55 M, PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Ver prancha DE-I726418001-0000ARQ0598 |  |  |  | 7 | UN
11.18 | PMA HID 009 | BANCADA DE AÇO INOXIDÁVEL EM "L" DE 2,62 X 0,75 M; 3,4 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Ver prancha DE-I726418001-0000ARQ0598 |  |  |  | 1 | UN
11.19 | PMA HID 010 | BANCADA DE AÇO INOXIDÁVEL EM "L" DE 2,43 X 0,55 M; E, 1,34 X 0,55 M, PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Ver prancha DE-I726418001-0000ARQ0598 |  |  |  | 1 | UN
11.20 | PMA HID 011 | PIA DE EXPURGO HOSPITALAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | VER prancha DE-I726418001-0000ARQ0601 |  |  |  | 1 | UN
11.21 | PMA HID 012 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM 2 CUBAS OVAIS DE LOUÇA BRANCA, DE EMBUTIR, VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM - FORNEC./INSTALAÇÃO | Ver pranchas DE-I726418001-0000ARQ0599 / DE-I726418001-0000ARQ0600 / DE-I726418001-0000ARQ0601 / DE-I726418001-0000ARQ0602 / DE-I726418001-0000ARQ0603 / DE-I726418001-0000ARQ0604 |  |  |  | 1 | UN
11.22 | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Ver pranchas DE-I726418001-0000ARQ0599 / DE-I726418001-0000ARQ0600 / DE-I726418001-0000ARQ0601 / DE-I726418001-0000ARQ0602 / DE-I726418001-0000ARQ0603 / DE-I726418001-0000ARQ0604 |  |  |  | 1 | UN
12.0 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
12.1 | 98084 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 1,8 X H=3,2 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | Extraído da planilha de quantificação hidrossanitária |  |  |  | 1 | UN
12.2 | 98101 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | Extraído da planilha de quantificação hidrossanitária |  |  |  | 1 | UN
HIDRÁULICO
12.3 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Extraído da planilha de quantificação hidrossanitária |  |  |  | 156 | M
12.4 | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Extraído da planilha de quantificação hidrossanitária |  |  |  | 56 | M
12.5 | PMA HID 013 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Extraído da planilha de quantificação hidrossanitária |  |  |  | 26 | M
12.6 | PMA HID 014 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Extraído da planilha de quantificação hidrossanitária |  |  |  | 36 | M
12.7 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Extraído da planilha de quantificação hidrossanitária |  |  |  | 77 | UN
12.8 | PMA HID 015 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Extraído da planilha de quantificação hidrossanitária |  |  |  | 4 | UN
12.9 | PMA HID 016 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Extraído da planilha de quantificação hidrossanitária |  |  |  | 8 | UN
12.10 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Extraído da planilha de quantificação hidrossanitária |  |  |  | 47 | UN
12.11 | 103948 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Extraído da planilha de quantificação hidrossanitária |  |  |  | 8 | UN
12.12 | 103993 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Extraído da planilha de quantificação hidrossanitária |  |  |  | 2 | UN
12.13 | 89395 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Extraído da planilha de quantificação hidrossanitária |  |  |  | 23 | UN
12.14 | PMA HID 017 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Extraído da planilha de quantificação hidrossanitária |  |  |  | 4 | UN
12.15 | 89400 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Extraído da planilha de quantificação hidrossanitária |  |  |  | 12 | UN
12.16 | PMA HID 018 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Extraído da planilha de quantificação hidrossanitária |  |  |  | 2 | UN
12.17 | 94693 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Extraído da planilha de quantificação hidrossanitária |  |  |  | 4 | UN
12.18 | 94495 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | Extraído da planilha de quantificação hidrossanitária |  |  |  | 40 | UN
12.19 | 94497 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Extraído da planilha de quantificação hidrossanitária |  |  |  | 2 | UN
12.20 | 94498 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Extraído da planilha de quantificação hidrossanitária |  |  |  | 2 | UN
12.21 | 99622 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Extraído da planilha de quantificação hidrossanitária |  |  |  | 2 | UN
SANITÁRIO
12.22 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Extraído da planilha de quantificação hidrossanitária |  |  |  | 66 | M
12.23 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Extraído da planilha de quantificação hidrossanitária |  |  |  | 106 | M
12.24 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Extraído da planilha de quantificação hidrossanitária |  |  |  | 110 | M
12.25 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Extraído da planilha de quantificação hidrossanitária |  |  |  | 50 | UN
12.26 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Extraído da planilha de quantificação hidrossanitária |  |  |  | 56 | UN
12.27 | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Extraído da planilha de quantificação hidrossanitária |  |  |  | 12 | UN
12.28 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Extraído da planilha de quantificação hidrossanitária |  |  |  | 25 | UN
12.29 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Extraído da planilha de quantificação hidrossanitária |  |  |  | 25 | UN
12.30 | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Extraído da planilha de quantificação hidrossanitária |  |  |  | 10 | UN
12.31 | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Extraído da planilha de quantificação hidrossanitária |  |  |  | 26 | UN
12.32 | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Extraído da planilha de quantificação hidrossanitária |  |  |  | 8 | UN
12.33 | PMA HID 021 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | Extraído da planilha de quantificação hidrossanitária |  |  |  | 15 | UN
12.34 | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Extraído da planilha de quantificação hidrossanitária |  |  |  | 8 | UN
12.35 | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Extraído da planilha de quantificação hidrossanitária |  |  |  | 6 | UN
12.36 | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Extraído da planilha de quantificação hidrossanitária |  |  |  | 4 | UN
12.37 | PMA HID 022 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | Extraído da planilha de quantificação hidrossanitária |  |  |  | 4 | UN
12.38 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Extraído da planilha de quantificação hidrossanitária |  |  |  | 15 | UN
12.39 | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Extraído da planilha de quantificação hidrossanitária |  |  |  | 1 | UN
12.40 | 39319 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Extraído da planilha de quantificação hidrossanitária |  |  |  | 9 | UN
12.41 | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | Extraído da planilha de quantificação hidrossanitária |  |  |  | 1 | UN
12.42 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | Ver prancha DE-I726418001-0000ARQ0637 |  |  |  | 8 | UN
12.43 | 97903 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | Ver prancha DE-I726418001-0000ARQ0637 |  |  |  | 2 | UN
DRENAGEM
12.44 | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | Extraído da planilha de quantificação hidrossanitária |  |  |  | 12 | M
12.45 | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | Extraído da planilha de quantificação hidrossanitária |  |  |  | 26 | M
12.46 | 90696 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | Extraído da planilha de quantificação hidrossanitária |  |  |  | 36 | M
12.47 | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | Extraído da planilha de quantificação hidrossanitária |  |  |  | 6 | UN
12.48 | 89591 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | Extraído da planilha de quantificação hidrossanitária |  |  |  | 2 | UN
12.49 | 104176 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | Extraído da planilha de quantificação hidrossanitária |  |  |  | 6 | UN
12.50 | 11708 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA CALHAS | Extraído da planilha de quantificação hidrossanitária |  |  |  | 6 | UN
12.51 | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | Ver prancha DE-I726418001-0000ARQ0637 |  |  |  | 4 | UN
13.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1 | PMA ELE 001 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 DE CONCRETO COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 1 | UN
13.2 | 95801 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 183 | UN
13.3 | PMA ELE 002 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 400 | UN
13.4 | PMA ELE 003 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 1 | UN
13.5 | PMA ELE 004 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 400 | UN
13.6 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 32 | UN
13.7 | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Extraído da prancha DE-I7264IE800IE-0000ELE0527 |  |  |  | 15 | UN
13.8 | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Extraído da prancha DE-I7264IE800IE-0000ELE0527 |  |  |  | 1 | UN
13.9 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Extraído da prancha DE-I7264IE800IE-0000ELE0527 |  |  |  | 20 | UN
13.10 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Extraído da prancha DE-I7264IE800IE-0000ELE0527 |  |  |  | 15 | UN
13.11 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Extraído da prancha DE-I7264IE800IE-0000ELE0527 |  |  |  | 5 | UN
13.12 | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016 | Extraído da prancha DE-I7264IE800IE-0000ELE0527 |  |  |  | 18 | UN
13.13 | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Extraído da prancha DE-I7264IE800IE-0000ELE0527 |  |  |  | 7 | UN
13.14 | 92005 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016 | Extraído da prancha DE-I7264IE800IE-0000ELE0527 |  |  |  | 2 | UN
13.15 | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Extraído da prancha DE-I7264IE800IE-0000ELE0527 |  |  |  | 15 | UN
13.16 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Número de ar condicionado + 1 unidade |  |  |  | 26 | UN
13.17 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 32 | UN
13.18 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 98 | UN
13.19 | 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 130 | UN
13.20 | PMA ELE 005 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 20 | M
13.21 | PMA ELE 006 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 600 | M
13.22 | PMA ELE 007 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 40 | M
13.23 | PMA ELE 008 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI-PESADO, DN 100 MM (4''), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 15 | M
13.24 | PMA ELE 009 | PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 50 | M
13.25 | PMA ELE 010 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 50 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 5 | M
13.26 | PMA ELE 012 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO 150 x 50 MM, TIPO ''U'', COM TAMPA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 40 | M
13.27 | PMA ELE 014 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO 200 x 50 MM, TIPO ''U'', COM TAMPA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 35 | M
13.28 | PMA ELE 015 | TÊ HORIZONTAL 90 GRAUS 200X 200 MM PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 1 | UN
13.29 | PMA ELE 016 | CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS 125 X 50 MM PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 1 | UN
13.30 | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 12 | M
13.31 | PMA ELE 017 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 42 | UN
13.32 | PMA ELE 018 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 12 | UN
13.33 | PMA ELE 019 | PRESILHA DE ALUMÍNIO PARA CABO 50MM² | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 30 | UN
13.34 | PMA ELE 020 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8X1/8" SEM FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 50 | M
13.35 | PMA ELE 021 | CONECTOR INTERFACE BIMETÁLICA BARRA X CABO DE COBRE 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 12 | UND
13.36 | PMA ELE 022 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 250 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 12 | UND
13.37 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 15 | M
13.38 | PMA ELE 023 | CAIXA PARA EQUALIZAÇÃO EM CHAPA METÁLICA 40x40MM DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 1 | UND
13.39 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 12 | UND
13.40 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 12 | UND
13.41 | PMA ELE 024 | TERMINAL DE COMPRESSÃO - #25,0MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 8 | UND
13.42 | PMA ELE 025 | TERMINAL DE COMPRESSÃO - #35,0MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 8 | UND
13.43 | PMA ELE 026 | TERMINAL DE COMPRESSÃO - #70,0MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 2 | UND
13.44 | PMA ELE 027 | TERMINAL DE COMPRESSÃO - #120,0MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 8 | UND
13.45 | PMA ELE 028 | CABO "PP" 3 X 2,5 MM² NÃO PROPAGANTES DE CHAMA, LIVRES DE HALOGENIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 20 | M
13.46 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 250 | M
13.47 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERMELHO | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 1800 | M
13.48 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AZUL CLARO | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 1000 | M
13.49 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 400 | M
13.50 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AMARELO/CINZA | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 1000 | M
13.51 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - BRANCO | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 200 | M
13.52 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERMELHO | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 1500 | M
13.53 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 2000 | M
13.54 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AZUL | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 1700 | M
13.55 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 800 | M
13.56 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 500 | M
13.57 | PMA ELE 029 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 115 | M
13.58 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 225 | M
13.59 | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 20 | M
13.60 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 20 | M
13.61 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 80 | M
13.62 | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 60 | M
13.63 | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 30 | M
13.64 | 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 120 | M
13.65 | 92994 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 120 | M
13.66 | PMA ELE 030 | SIRENE AUDIOVISUAL DE EMERGÊNCIA E ALARME DE SANITÁRIO PNE COM FIO COM LED DE ALTO BRILHO (10MM) EM EM TUBO DE XENON, FREQUENCIA DE 150 FLASHES POR MINUTO, SINALIZAÇÃO "EMERGÊNCIA" ESCRITO EM VERMELHO DE SINALZIAÇÃO DE "PNE", ALERTA ESTROBOSCÓPICO, 40 LUMENS, 90DB A 1 METRO DA FONTE, 110 METROS EM ÁREAS SILENCIOSAS, TOQUE OSCILANTE, CAIXA EM PLÁSTICO ABS, NA COR BRANCA, IP32, 127/220V BIVOLT 0,35A ALIEMNTAÇÃO ATRAVES DE DOIS FIOS PARA LIGAÇÃO AO COMANDO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 6 | UN
13.67 | PMA ELE 031 | BOTOEIRA / ACIONADOR MANUAL PNE, INTERRUPTOR DE TRAVAMENTO TIPO SOCO, EM PLÁSTICO ABS, NA COR AMARELA COM CONTATO NA/NF ATÉ 6A 127V TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -10°C A 60°C CONFORME ABNT NBR9050 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 6 | UN
13.68 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 14 | UN
13.69 | PMA ELE 032 | QDG-N (ENTRADA) - QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 1 | UN
13.70 | 101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (QDG-B) | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 1 | UN
13.71 | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (QLT-N-1) | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 1 | UN
13.72 | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (QF-N-AC) | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 1 | UN
13.73 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (QLT-N-2; QLT-N-COPA; NO BREAK) | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 3 | UN
13.74 | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (AEX-USB-01) | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 1 | UN
13.75 | PMA ELE 033 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 4 | UN
13.76 | PMA ELE 034 | FUSIVEL NH *36* A 80 AMPERES, TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE ATÉ 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 1 | UN
13.77 | 101880 | QDG-N (DISTRIBUIÇÃO) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 1 | UN
13.78 | PMA ELE 037 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 1 | UN
13.79 | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 1 | UN
13.80 | PMA ELE 038 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 90A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 1 | UN
13.81 | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 2 | UN
13.82 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 1 | UN
13.83 | PMA ELE 033 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 4 | UN
13.84 | PMA ELE 034 | FUSIVEL NH *36* A 80 AMPERES, TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE ATÉ 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 1 | UN
13.85 | 101875 | QLT-N-COPA - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 1 | UN
13.86 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 2 | UN
13.87 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 2 | UN
13.88 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 1 | UN
13.89 | PMA ELE 036 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 1 | UN
13.90 | PMA ELE 035 | QLT-N-1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 1 | UN
13.91 | PMA ELE 041 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 4 | UN
13.92 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 4 | UN
13.93 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 13 | UN
13.94 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 1 | UN
13.95 | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 2 | UN
13.96 | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 1 | UN
13.97 | PMA ELE 039 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 1 | UN
13.98 | PMA ELE 040 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 1 | UN
13.99 | PMA ELE 035 | QLT-N- 2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 1 | UN
13.100 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 5 | UN
13.101 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 7 | UN
13.102 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 2 | UN
13.103 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 1 | UN
13.104 | PMA ELE 042 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 4 | UN
13.105 | PMA ELE 036 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 1 | UN
13.106 | 101875 | QT-NB-1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 1 | UN
13.107 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 8 | UN
13.108 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (AR-CONDICIONADO) | Ar condicionado 9.000 e 12.000 BTUs |  |  |  | 5 | UN
13.109 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (AR-CONDICIONADO) | Ar condicionado 18.000 BTUs |  |  |  | 18 | UN
13.110 | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (AR-CONDICIONADO) | Ar condicionado 24.000 BTUs |  |  |  | 1 | UN
13.111 | PMA ELE 044 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULAR DE PERFIL “T” DE ABA 25MM COM BARRA DE LED 32W E EMISSÃO DE LUZ NA COR BRANCO NEUTRO 4000K ( ± 200 ). CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, INCLUSIVE AS LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Ver prancha DE-I726418001-0000ARQ0590 |  |  |  | 12 | UN
13.112 | PMA ELE 045 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULAR DE PERFIL “T” DE ABA 25MM COM BARRA DE LED 49W E EMISSÃO DE LUZ NA COR BRANCO NEUTRO 4000K ( ± 200 ). CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, INCLUSIVE AS LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Ver prancha DE-I726418001-0000ARQ0590 |  |  |  | 71 | UN
13.113 | PMA ELE 046 | LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR, COM LED DE 9W TOTAL E EMISSÃO DE LUZ NA COR BRANCO NEUTRO 4000K ( ± 200) IRC>80. ABA EM POLÍMERO INJETADO NA COR BRANCA. REFLETOR EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. DIFUSOR RECUADO TRANSLÚCIDO, INCLUSIVE AS LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Ver prancha DE-I726418001-0000ARQ0590 |  |  |  | 12 | UN
13.114 | PMA ELE 053 | LUMINÁRIA PENDENTE OU DE SOBREPOR COM LED 18W E EMISSÃO DE LUZ NA COR BRANCO NEUTRO 4000K ( ± 200 ). CORPO EM POLICARBONATO INJETADO. REFLETOR EM CHAPA GALVANIZADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA . DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO TRANSLÚCIDO DE ALTO IMPACTO COM ACABAMENTO INTERNO PRISMÁTICO E EXTERNO LISO ESTABILIZADO PARA RAIOS UV. VEDAÇÃO EM GEL SILICONE CONTINUO E GRAU DE PROTEÇÃO IP-65. POSSUI FECHOS E PRENSA-CABO INJETADOS EM NYLON (PARA CABOS DE 0 6 A 12 MM). IRC>80. INSTALAÇÃO EM PERFILADO POR SUSPENSÃO TIPO GANCHO 1-14 (NÃO INCLUSOS). DRIVER INCLUSO , INSTALADO DENTRO DA LUMINARIA, INCLUSIVE AS LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Ver prancha DE-I726418001-0000ARQ0590 |  |  |  | 18 | UN
13.115 | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | Ver prancha DE-I726418001-0000ARQ0590 |  |  |  | 26 | UN
13.116 | PMA ELE 043 | NOBREAK TRIFASICO, DE 10 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA DE 01 HORA A PLENA CARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 1 | UN
13.117 | PMA ELE 049 | MURETA EM ALVENARIA (C x A x L = 1,5 x 2 x 0,50m) PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA MEDIDORA DE ENERGIA => (2X E=14CM + 2X E=9CM ) | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 1 | UN
13.118 | PMA ELE 050 | POSTE AUXILIAR DE ENERGIA, TRIFÁSICO, COMPLETO COM FERRAGENS E ACESSÓRIOS | Extraído da planilha de quantificação elétrica |  |  |  | 1 | UN
14.0 |  | REDE DE GASES
14.1 | PMA HID 020 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE ALARME DE PRESSÃO DE GASES - OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E VÁCUO | Ver prancha DE-I726418001-0000TUB0531 |  |  |  | 6 | UN
OXIGÊNIO
14.2 | 103836 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | Ver prancha DE-I726418001-0000TUB0531 |  |  |  | 16 | M
14.3 | 103835 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | Ver prancha DE-I726418001-0000TUB0531 |  |  |  | 121.8 | M
14.4 | 103866 | TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | Ver prancha DE-I726418001-0000TUB0531 |  |  |  | 4 | UN
14.5 | 103865 | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | Ver prancha DE-I726418001-0000TUB0531 |  |  |  | 10 | UN
14.6 | 103841 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | Ver prancha DE-I726418001-0000TUB0531 |  |  |  | 4 | UN
14.7 | 103856 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | Ver prancha DE-I726418001-0000TUB0531 |  |  |  | 2 | UN
14.8 | 103838 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | Ver prancha DE-I726418001-0000TUB0531 |  |  |  | 43 | UN
14.9 | 95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Ver prancha DE-I726418001-0000TUB0531 |  |  |  | 6 | UN
AR COMPRIMIDO
14.10 | 103836 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | Ver prancha DE-I726418001-0000TUB0531 |  |  |  | 16 | M
14.11 | 103835 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | Ver prancha DE-I726418001-0000TUB0531 |  |  |  | 109 | M
14.12 | 103841 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | Ver prancha DE-I726418001-0000TUB0531 |  |  |  | 4 | UN
14.13 | 103866 | TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | Ver prancha DE-I726418001-0000TUB0531 |  |  |  | 4 | UN
14.14 | 103865 | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | Ver prancha DE-I726418001-0000TUB0531 |  |  |  | 10 | UN
14.15 | 103856 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | Ver prancha DE-I726418001-0000TUB0531 |  |  |  | 2 | UN
14.16 | 103838 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | Ver prancha DE-I726418001-0000TUB0531 |  |  |  | 42 | UN
14.17 | 95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Ver prancha DE-I726418001-0000TUB0531 |  |  |  | 8 | UN |  | 74.51
VÁCUO
14.18 | 95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Ver prancha DE-I726418001-0000TUB0531 |  |  |  | 2 | UN
14.19 | 103835 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | Ver prancha DE-I726418001-0000TUB0531 |  |  |  | 6 | M
14.20 | 103838 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | Ver prancha DE-I726418001-0000TUB0531 |  |  |  | 4 | UN
GLP
14.21 | 103835 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | Ver prancha DE-I726418001-0000ARQ0529 |  |  |  | 15 | M
14.22 | 103838 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | Ver prancha DE-I726418001-0000ARQ0529 |  |  |  | 6 | UN
14.23 | 95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Ver prancha DE-I726418001-0000ARQ0529 |  |  |  | 2 | UN
14.24 | 90444 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | Ver prancha DE-I726418001-0000ARQ0529 |  |  |  | 11.3 | M
14.25 | 90468 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | Ver prancha DE-I726418001-0000ARQ0529 |  |  |  | 11.3 | M
15.0 |  | REDE LÓGICA E TELEFONIA
15.1 | PMA CIV 005 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 20X20X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | Extraído da planilha de quantificação PQ-I726418001-0000TIC0512-R5 |  |  |  | 3 | UN
15.2 | 100556 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | Extraído da planilha de quantificação PQ-I726418001-0000TIC0512-R5 |  |  |  | 2 | UN
15.3 | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Extraído da planilha de quantificação PQ-I726418001-0000TIC0512-R5 |  |  |  | 90 | M
15.4 | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Extraído da planilha de quantificação PQ-I726418001-0000TIC0512-R5 |  |  |  | 30 | UN
15.5 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Extraído da planilha de quantificação PQ-I726418001-0000TIC0512-R5 |  |  |  | 40 | M
15.6 | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Extraído da planilha de quantificação PQ-I726418001-0000TIC0512-R5 |  |  |  | 14 | UN
15.7 | 39179 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO | Extraído da planilha de quantificação PQ-I726418001-0000TIC0512-R5 |  |  |  | 3 | UN
15.8 | 2489 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO EM QUADROS | Extraído da planilha de quantificação PQ-I726418001-0000TIC0512-R5 |  |  |  | 3 | UN
15.9 | 2483 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | Extraído da planilha de quantificação PQ-I726418001-0000TIC0512-R5 |  |  |  | 6 | UN
15.10 | 39176 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | Extraído da planilha de quantificação PQ-I726418001-0000TIC0512-R5 |  |  |  | 6 | UN
15.11 | 39213 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO EM ELETROCALHA | Extraído da planilha de quantificação PQ-I726418001-0000TIC0512-R5 |  |  |  | 6 | UN
15.12 | 39210 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO EM ELETROCALHA | Extraído da planilha de quantificação PQ-I726418001-0000TIC0512-R5 |  |  |  | 14 | UN
15.13 | 39606 | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M | Extraído da planilha de quantificação PQ-I726418001-0000TIC0512-R5 |  |  |  | 15 | UN
15.14 | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | Extraído da planilha de quantificação PQ-I726418001-0000TIC0512-R5 |  |  |  | 1 | UN
15.15 | PMA CIV 009 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 75MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016 | Extraído da planilha de quantificação PQ-I726418001-0000TIC0512-R5 |  |  |  | 65 | UN
15.16 | PMA CIV 010 | COTOVELO RETO 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 75MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016 | Extraído da planilha de quantificação PQ-I726418001-0000TIC0512-R5 |  |  |  | 3 | M
15.17 | PMA CIV 011 | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 75MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016 | Extraído da planilha de quantificação PQ-I726418001-0000TIC0512-R5 |  |  |  | 1 | UN
15.18 | PMA CIV 012 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTOS DN 50 MM (2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | Extraído da planilha de quantificação PQ-I726418001-0000TIC0512-R5 |  |  |  | 1 | UN
15.19 | 95802 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTOS DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | Extraído da planilha de quantificação PQ-I726418001-0000TIC0512-R5 |  |  |  | 7 | UN
15.20 | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | Extraído da planilha de quantificação PQ-I726418001-0000TIC0512-R5 |  |  |  | 700 | UN
15.21 | 98287 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | Extraído da planilha de quantificação PQ-I726418001-0000TIC0512-R5 |  |  |  | 650 | M
15.22 | 98305 | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | Extraído da planilha de quantificação PQ-I726418001-0000TIC0512-R5 |  |  |  | 1 | M
16.0 |  | CLIMATIZAÇÃO
16.1 | 103244 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | 1(FXAQ20PVE)+1(FXAQ20PVE) |  |  |  | 2 | UN
16.2 | 103247 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | 3(FXAQ32PVE) |  |  |  | 3 | UN
16.3 | 103250 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | 4(FXAQ40PVE)+12(FXAQ50PVE)+2(FXHQ100MAVE÷2) |  |  |  | 18 | UN
16.4 | 103253 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | 1(FXAQ63PVE) |  |  |  | 1 | UN
16.5 | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 24 * 5 METROS |  |  |  | 120 | M
17.0 |  | COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO
17.1 | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | PRANCHA DE-I726418001-0000ARQ0641 |  |  |  | 6 | UN
17.2 | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | PRANCHA DE-I726418001-0000ARQ0641 |  |  |  | 2 | UN
17.3 | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | PRANCHA DE-I726418001-0000ARQ0641 |  |  |  | 6 | UN
17.4 | 37558 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | PRANCHA DE-I726418001-0000ARQ0641 |  |  |  | 22 | UN
18.0 |  | CALÇADA
18.1 | PMA CIV 007 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | Ver prancha DE-I726418001-0000ARQ0589 |  |  |  | 430.67 | M2
18.2 | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 3CM | área de piso (430,67m²)*espessura (3cm) |  |  |  | 12.9201 | M3
18.3 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | piso externo para entrada de ambulância (51,66m²) |  |  |  | 51.66 | M2
18.4 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | piso externo (430,67m²) - entrada da ambulância (51,66m²) * 0,06m |  |  |  | 22.7406 | M3
18.5 | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | área externa total |  |  |  | 430.67 | M2
18.6 | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO (REUTILIZÁVEL) | utilizar para a proteção de todos os pisos, quantificado pela maior área: interna (488,9m²) |  |  |  | 488.9 | M2
19.0 |  | MURO
VIGA BALDRAME
19.1 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | (10cm+10cm+20cm)*40cm*extensãodo muro(37,72+9,55+19,16+(4,04*2)) |  |  |  | 11.92 | M3
19.2 | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO (2CM), APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | 40cm*2cm*74,51m |  |  |  | 0.6 | M3
19.3 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | 20cm*40cm*extensãodo muro(74,51) |  |  |  | 5.96 | M3
19.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | cobrimento=2,5cm e 10% de perda 35cm+35cm+30cm+10cm*(extensão do muro/0,2)*0,154kg/m |  |  |  | 69.42 | KG
19.5 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | extensão do muro(74,51)*4vergalhões*0,395kg/m + 10%perda |  |  |  | 129.5 | KG
19.6 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 2*0,4(altura)*74,51(extensão) +10%perda |  |  |  | 65.57 | M2
19.7 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | 0,4*74,51*2 |  |  |  | 59.61 | M2
PILARES
19.8 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | pilares(38un)*(14cm*26cm)*2,40m |  |  |  | 3.32 | M3
19.9 | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 38un*(perímetro da seção)*altura(2,4m) +10%perda |  |  |  | 80.26 | M2
19.10 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 38*(2,4m+0,4m)*4vergalhões*0,395kg/m +10%perda |  |  |  | 184.92 | KG
19.11 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | cobrimento=2,5cm e 10% de perda (21cm+21cm+18cm+10cm)*((38*2,8)/0,2)*0,154kg/m) |  |  |  | 63.0846 | KG
VIGA DE RESPALDO
19.12 | 103322 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | 14cm*14cm*74,51m |  |  |  | 1.46 | M3
19.13 | 87905 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 3*14cm*74,51 +10%perda |  |  |  | 34.42 | M2
19.14 | 88485 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | extensão do muro(74,51)*4vergalhões*0,395kg/m + 10%perda |  |  |  | 129.5 | KG
19.15 | 95305 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | cobrimento=2,5cm e 10% de perda 4*9cm+10cm*(extensão do muro/0,2)*0,154kg/m |  |  |  | 26.39 | KG
ALVENARIA E REVESTIMENTO
19.16 | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 74,51metros*2,40metros - aberturas(5*3*1,65) |  |  |  | 154.074 | M2
19.17 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | área de alvenaria * 2faces |  |  |  | 308.148 | M2
19.18 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | área de alvenaria * 2faces |  |  |  | 308.148 | M2
19.19 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | área de alvenaria * 2faces |  |  |  | 308.148 | M2
20.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
20.1 | PMA CIV 003 | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL | 291,03*0,05 |  |  |  | 14.552 | M3
20.2 | PMA CIV 004 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TRANSPORTE. | Ver prancha DE-I726418001-0000ARQ0589 (213,04m²+77,99m²) |  |  |  | 291.03 | M2
20.3 | PMA CIV 008 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | Ver prancha DE-I726418001-0000ARQ0589 (área total de pisos) |  |  |  | 919.57 | M2
21.0 |  | TRANSPORTE
20.4 | 95880 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (JUÍNA A CASTANHEIRA: 50KM) - BRITA | Peso do material multiplicado pela distância média de transporte: (3,05+7,95+59,19+114,5+20,44+14,84+6,66+,66+,89+14,6+2,21+16,2+,39+6,37) *1,5 toneladas *50km |  |  |  | 20096.25 | TXKM
20.5 | 95429 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (CASTANHEIRA A CONSELVAN: 249KM) - BRITA | Peso do material multiplicado pela distância média de transporte: (267,95) *1,5 toneladas *249km |  |  |  | 100079.33 | TXKM
20.7 | 100946 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (ARIPUANÃ A CONSELVAN: 80KM). AF_07/2020 - ESTRUTURA METÁLICA | Peso do material multiplicado pela distância média de transporte: 11,92 toneladas * 80km |  |  |  | 953.6 | TXKM
20.8 | 95429 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (ARIPUANÃ A CONSELVAN: 80KM) - AREIA | Peso do material multiplicado pela distância média de transporte: (0,85+8,17+18,19+34,44+137,55+9,55+3,93+1,23+1,86+7,76+0,56+20,85+2,84+1,14+28,66+1,19+55,37+8,85+0,85+4,34+7,78)*1,5 toneladas *80km |  |  |  | 42715.2 | TXKM
20.9 | 95429 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (ARIPUANÃ A CONSELVAN: 80KM) - CIMENTO | Peso do material multiplicado pela distância média de transporte: (1,68+5,25+75,57+12,49+9,07+4,07+1,31+0,73+0,36+0,49+3,98+93,49+0,2+0,24+8,9+1,2+0,14+3,89+0,313+0,55) *80km |  |  |  | 17913.84 | TXKM
ARIPUANÃ - MT, 04 de Abril de 2023.
FLÁVIA MARIA COSTA ENG. CIVIL - CREA/MT 031403

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ - MT DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL Praça São Francisco de Assis, 128, Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000, Aripuanã – MT, Fone : (66) 3565 – 3900 www.aripuana.mt.gov.br
OBRA: | RECONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CONSELVAN |  |  |  |  | Coordenadas: 9°55'38"S 59°54'55"W
LOCAL: | RUA GUARANTÃ, S/N, DISTRITO DE CONSELVAN, ARIPUANÃ - MT |  | ÁREA: | 526,61m²
PROP.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ |  | BDI: | 27.86% |  | REF.: SINAPI FEV/2023 (DESONERADA)
VALOR: | 3496715.07 |  | DATA: | 2023-04-04
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓD. SINAPI / COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | VALORES UNITÁRIOS |  | VALOR PARCIAL TOTAL
[5 empty] | UNIT SEM BDI | UNIT COM BDI
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PMA CIV 001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 4.5 | 396.67 | 507.18 | 2282.31
1.2 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 20 | 897.31 | 1147.3 | 22946
1.3 | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 16 | 1134.91 | 1451.1 | 23217.6
1.4 | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 3 | 1019.21 | 1303.16 | 3909.48
1.5 | 99058 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 | UN | 15 | 6.61 | 8.45 | 126.75
1.6 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 110 | 53.26 | 68.1 | 7491
1.7 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 307.5 | 101.18 | 129.37 | 39781.28
1.8 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 615 | 69.93 | 89.41 | 54987.15
TOTAL DO ITEM 1.0 | [6 empty] | 154741.57
2.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
2.1 | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 840 | 106.83 | 136.59 | 114735.6
2.2 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1680 | 24.76 | 31.66 | 53188.8
2.3 | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1260 | 27.73 | 35.46 | 44679.6
2.4 | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2520 | 21.74 | 27.8 | 70056
TOTAL DO ITEM 2.0 | [6 empty] | 282660
3.0 |  | REMOÇÃO/ DEMOLIÇÃO
3.1 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 32.13 | 7.36 | 9.41 | 302.34
3.2 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 34.8 | 28.17 | 36.02 | 1253.5
3.3 | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 330.76 | 2.29 | 2.93 | 969.13
3.4 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 413.24 | 5.88 | 7.52 | 3107.56
3.5 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE PVC, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 330.76 | 1.28 | 1.64 | 542.45
3.6 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 413.24 | 2.74 | 3.5 | 1446.34
3.7 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 31 | 9.8 | 12.53 | 388.43
3.8 | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 21 | 7.14 | 9.13 | 191.73
3.9 | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 78 | 0.53 | 0.68 | 53.04
3.10 | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 1766.36 | 0.53 | 0.68 | 1201.12
3.11 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 101.24 | 45.4 | 58.05 | 5876.98
3.12 | 97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 10.74 | 490.54 | 627.2 | 6736.13
3.13 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 232.71 | 2.06 | 2.63 | 612.03
3.14 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 163.01 | 18.07 | 23.1 | 3765.53
3.15 | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE. AF_07/2020 m³ | M3 | 246.97 | 8.36 | 10.69 | 2640.11
3.16 | 97912 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA LEITO NATURAL (8KM). AF_07/2020 | M3xKM | 1975.72 | 3.4 | 4.35 | 8594.38
TOTAL DO ITEM 3.0 | [6 empty] | 37680.8
4.0 |  | FUNDAÇÃO
ESTACA BROCA
4.1 | 101176 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020 | M | 60 | 147.28 | 188.31 | 11298.6
VIGA BALDRAME
4.2 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 19.37 | 103.92 | 132.87 | 2573.69
4.3 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 77.14 | 91.21 | 116.62 | 8996.06
4.4 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 11.66 | 767.16 | 980.89 | 11437.17
4.5 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 168.3 | 18.56 | 23.73 | 3993.75
4.6 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1.7 | 17.78 | 22.73 | 38.64
4.7 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 304 | 16.87 | 21.57 | 6557.28
4.8 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 77.14 | 74.42 | 95.15 | 7339.87
RADIER
4.9 | 101116 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | 183.34 | 1.93 | 2.47 | 452.84
4.10 | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 523.83 | 2.71 | 3.47 | 1817.69
4.11 | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 52.38 | 156.68 | 200.33 | 10493.28
4.12 | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 523.83 | 1.79 | 2.29 | 1199.57
4.13 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9404.6 | 14.71 | 18.81 | 176900.52
4.14 | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 183.34 | 854.74 | 1092.87 | 200366.78
ARMADURA DE PUNÇÃO
4.15 | 92882 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 84.44 | 15.1 | 19.31 | 1630.53
4.16 | 40424 | CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2) | KG | 0.91 | 10.95 | 14 | 12.74
4.17 | 98746 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | M | 7.74 | 52.9 | 67.64 | 523.53
TOTAL DO ITEM 4.0 | [6 empty] | 445632.54
5.0 |  | ESTRUTURA
LAJES
5.1 | PMA CIV 013 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8CM+7CM) | M2 | 400.29 | 181.74 | 232.37 | 93015.39
VIGAS
5.2 | 92476 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 338.88 | 91.29 | 116.72 | 39554.07
5.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 315.7 | 15.69 | 20.06 | 6332.94
5.4 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 34.7 | 15.54 | 19.87 | 689.49
5.5 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 640.4 | 15.1 | 19.31 | 12366.12
5.6 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 135.3 | 13.73 | 17.56 | 2375.87
5.7 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 132.1 | 11.68 | 14.93 | 1972.25
5.8 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 93.5 | 11.43 | 14.61 | 1366.04
5.9 | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 22.67 | 880.21 | 1125.44 | 25513.72
PILARES
5.10 | 92435 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 183.94 | 59.59 | 76.19 | 14014.39
5.11 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 256 | 15.69 | 20.06 | 5135.36
5.12 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 541.8 | 13.73 | 17.56 | 9514.01
5.13 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 20.2 | 11.68 | 14.93 | 301.59
5.14 | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 10.18 | 879.8 | 1124.91 | 11451.58
TOTAL DO ITEM 5.0 | [6 empty] | 223602.82
6.0 |  | ALVENARIA E REVESTIMENTO
6.1 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 737.01 | 86.72 | 110.88 | 81719.67
6.2 | 103326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 270.93 | 102.6 | 131.18 | 35540.6
6.3 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 46.8 | 100.2 | 128.12 | 5996.02
6.4 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 62.4 | 93.39 | 119.41 | 7451.18
6.5 | 87878 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 2240.98 | 4.55 | 5.82 | 13042.5
6.6 | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 2240.98 | 22.08 | 28.23 | 63262.87
6.7 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 288.18 | 25.24 | 32.27 | 9299.57
6.8 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014AF_06/2014 | M2 | 372.2 | 65.76 | 84.08 | 31294.58
TOTAL DO ITEM 6.0 | [6 empty] | 247606.99
7.0 |  | COBERTURA
7.1 | PMA CIV 002 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS, INCLUSO PINTURA DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE FECHAMENTOS METÁLICOS E TELHAS DE COBERTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 794.5 | 269.17 | 344.16 | 273435.12
7.2 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 794.5 | 193.76 | 247.74 | 196829.43
7.3 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 20.28 | 67.55 | 86.37 | 1751.58
7.4 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 112.55 | 86.72 | 110.88 | 12479.54
7.5 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 | M2 | 434.64 | 78.61 | 100.51 | 43685.67
7.6 | 39429 | PERFIL TABICA ABERTA, PERFURADA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA APROXIMADA 40 MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL | M | 613.1 | 8.62 | 11.02 | 6756.36
TOTAL ÍTEM 7.0 | [6 empty] | 534937.7
8.0 |  | PISO
8.1 | 94438 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO/AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 488.9 | 47.27 | 60.44 | 29549.12
8.2 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA/MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 488.9 | 25.24 | 32.27 | 15776.8
8.3 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 6.59 | 136.66 | 174.73 | 1151.47
8.4 | PMA CIV 006 | RODAPÉ EM PORCELANATO ALTURA 10CM (EMBUTIDO) | M | 506.51 | 37.52 | 47.97 | 24297.28
8.5 | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M2 | 488.9 | 166.22 | 212.53 | 103905.92
TOTAL ÍTEM 8.0 | [6 empty] | 174680.59
9.0 |  | PINTURAS
9.1 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 490.87 | 2.46 | 3.15 | 1546.24
9.4 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 1344.5 | 2.09 | 2.67 | 3589.82
9.5 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 1344.5 | 11.44 | 14.63 | 19670.04
9.6 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1344.5 | 14.37 | 18.37 | 24698.47
9.7 | 88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | 288.18 | 20.73 | 26.51 | 7639.65
TOTAL ÍTEM 9.0 | [6 empty] | 57144.22
10.0 |  | ESQUADRIAS
10.1 | PMA ESQ 001 | BOX FRONTAL DE CORRER, COM VIDRO TEMPERADO 8 MM, 190X100CM, 1 FOLHA FIXA, 1 FOLHA MÓVEL, PERFIS E FERRAGENS EM ALUMÍNIO. AF_01/2021 | UN | 2 | 1784.87 | 2282.13 | 4564.26
10.2 | PMA ESQ 002 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 29 | 1517.77 | 1940.62 | 56277.98
10.3 | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 304.71 | 389.6 | 2727.2
10.4 | PMA ESQ 003 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 1190.62 | 1522.33 | 6089.32
10.5 | PMA ESQ 004 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, PARA VIDRO, COM GUARNIÇÃO, DUAS FOLHAS (120X210CM), FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 2012.97 | 2573.78 | 10295.12
10.6 | PMA ESQ 005 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, PARA VIDRO, COM GUARNIÇÃO, DUAS FOLHAS (160X210CM), FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 2598.55 | 3322.51 | 9967.53
10.7 | PMA ESQ 006 | PORTA EM ALUMÍNIO COM LAMBRI, DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNIÇÃO, DUAS FOLHAS (200X210CM), FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 3183.86 | 4070.88 | 4070.88
10.8 | PMA ESQ 007 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO (310X210CM), COM QUATRO FOLHAS DE VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, COM ALIZAR. | UN | 1 | 4773.65 | 6103.59 | 6103.59
10.9 | PMA ESQ 008 | PORTA DE ABRIR/GIRO EM MALHA QUADRADA ONDULADA, DUAS FOLHAS(120X211CM)), PINTURA NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 1449.87 | 1853.8 | 7415.2
10.10 | PMA ESQ 009 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, DUAS FOLHAS (120X210CM), COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. | UN | 2 | 1734.19 | 2217.34 | 4434.68
10.11 | PMA ESQ 010 | PORTA DE ABRIR/GIRO EM MALHA QUADRADA ONDULADA, DUAS FOLHAS (100X110CM), PINTURA NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 629.88 | 805.36 | 805.36
10.12 | PMA ESQ 011 | PORTA DE ABRIR/GIRO EM MALHA QUADRADA ONDULADA, DUAS FOLHAS (120X110CM), PINTURA NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 755.86 | 966.44 | 966.44
10.13 | PMA ESQ 012 | CAIXILHO EM MALHA QUADRADA ONDULADA, DUAS FOLHAS (300X165CM), PINTURA NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 2667.6 | 3410.79 | 17053.95
10.14 | PMA ESQ 013 | CAIXILHO EM MALHA QUADRADA ONDULADA, DUAS FOLHAS (120X165CM), PINTURA NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1067.04 | 1364.32 | 1364.32
10.15 | PMA ESQ 014 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (80X100CM), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, INCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 7 | 488.4 | 624.47 | 4371.29
10.16 | PMA ESQ 015 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (100X100CM), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, INCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 585.16 | 748.19 | 748.19
10.17 | PMA ESQ 016 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (100X120CM), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, INCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 681.92 | 871.9 | 1743.8
10.18 | PMA ESQ 017 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (100X120CM), PEITORIL (50X120CM), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, INCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO | UN | 2 | 1087.96 | 1391.07 | 2782.14 | JC4 E JEX
10.19 | PMA ESQ 018 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (100X150CM), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, INCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 7 | 827.05 | 1057.47 | 7402.29
10.20 | PMA ESQ 019 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (100X200CM), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, INCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8 | 1068.94 | 1366.75 | 10934
10.21 | PMA ESQ 020 | TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRA PARA CONTROLE DE PRAGAS 100 X 80 CM, COR BRANCA, MOLDURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO | UN | 7 | 125.58 | 160.57 | 1123.99
10.22 | PMA ESQ 021 | TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRA PARA CONTROLE DE PRAGAS 100 X 100 CM, COR BRANCA, MOLDURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO | UN | 1 | 156.97 | 200.7 | 200.7
10.23 | PMA ESQ 022 | TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRA PARA CONTROLE DE PRAGAS 100 X 120 CM, COR BRANCA, MOLDURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO | UN | 2 | 188 | 240.38 | 480.76
10.24 | PMA ESQ 023 | TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRA PARA CONTROLE DE PRAGAS 100 X 150 CM, COR BRANCA, MOLDURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO | UN | 10 | 235.01 | 300.48 | 3004.8
10.25 | PMA ESQ 024 | TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRA PARA CONTROLE DE PRAGAS 100 X 200 CM, COR BRANCA, MOLDURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO | UN | 8 | 313.34 | 400.64 | 3205.12
TOTAL ÍTEM 10.0 | [6 empty] | 168132.91
11.0 |  | LOUÇAS, METAIS E BANCADAS
11.1 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 500.7 | 640.2 | 5761.8
11.2 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 9 | 44.24 | 56.57 | 509.13
11.3 | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 27 | 145.8 | 186.42 | 5033.34
11.4 | 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 711.74 | 910.03 | 910.03
11.5 | PMA HID 001 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 28 | 152.62 | 195.14 | 5463.92
11.6 | PMA HID 002 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO POR COTOVELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 227.98 | 291.5 | 1749
11.7 | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 131.43 | 168.05 | 168.05
11.8 | PMA HID 003 | TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 78.59 | 100.49 | 502.45
11.9 | PMA HID 004 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA LAVATÓRIO COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO POR COTOVELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 130.32 | 166.63 | 333.26
11.10 | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 28 | 69.92 | 89.4 | 2503.2
11.11 | PMA HID 005 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 21 | 937.54 | 1198.74 | 25173.54
11.12 | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2021 | UN | 1 | 304.71 | 389.6 | 389.6
11.13 | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 323.76 | 413.96 | 3725.64
11.14 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14 | 336.43 | 430.16 | 6022.24
11.15 | PMA HID 006 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 96.05 | 122.81 | 368.43
11.16 | PMA HID 007 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 14 | 22.38 | 28.62 | 400.68
11.17 | PMA HID 008 | BANCADA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1,50 X 0,55 M, PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 7 | 897.93 | 1148.09 | 8036.63
11.18 | PMA HID 009 | BANCADA DE AÇO INOXIDÁVEL EM "L" DE 2,62 X 0,75 M; 3,4 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 10712.95 | 13697.58 | 13697.58
11.19 | PMA HID 010 | BANCADA DE AÇO INOXIDÁVEL EM "L" DE 2,43 X 0,55 M; E, 1,34 X 0,55 M, PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 5397.5 | 6901.24 | 6901.24
11.20 | PMA HID 011 | PIA DE EXPURGO HOSPITALAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1969.66 | 2518.41 | 2518.41
11.21 | PMA HID 012 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM 2 CUBAS OVAIS DE LOUÇA BRANCA, DE EMBUTIR, VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM - FORNEC./INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1859.03 | 2376.96 | 2376.96
11.22 | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 339.73 | 434.38 | 434.38
TOTAL ÍTEM 11.0 | [6 empty] | 92979.51
12.0 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
12.1 | 98084 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 1,8 X H=3,2 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 6611.11 | 8452.97 | 8452.97
12.2 | 98101 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | UN | 1 | 8457.25 | 10813.44 | 10813.44
HIDRÁULICO
12.3 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 156 | 20.74 | 26.52 | 4137.12
12.4 | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 56 | 30.02 | 38.38 | 2149.28
12.5 | PMA HID 013 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 26 | 41.04 | 52.47 | 1364.22
12.6 | PMA HID 014 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 36 | 48.43 | 61.92 | 2229.12
12.7 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 77 | 8.24 | 10.54 | 811.58
12.8 | PMA HID 015 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 12.38 | 15.83 | 63.32
12.9 | PMA HID 016 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 20.87 | 26.68 | 213.44
12.10 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 47 | 13.04 | 16.67 | 783.49
12.11 | 103948 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 7.11 | 9.09 | 72.72
12.12 | 103993 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | UN | 2 | 9.28 | 11.87 | 23.74
12.13 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 23 | 11.47 | 14.67 | 337.41
12.14 | PMA HID 017 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 27.6 | 35.29 | 141.16
12.15 | 89400 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12 | 19.51 | 24.95 | 299.4
12.16 | PMA HID 018 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 19.92 | 25.47 | 50.94
12.17 | 94693 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 24.96 | 31.91 | 127.64
12.18 | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 (25MM), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 40 | 42.94 | 54.9 | 2196
12.19 | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 (50MM), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 74.15 | 94.81 | 189.62
12.20 | 94498 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 (60MM), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 102.19 | 130.66 | 261.32
12.21 | 99622 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" (50MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 2 | 205.99 | 263.38 | 526.76 |  |  | 14:20
SANITÁRIO
12.22 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 66 | 19.88 | 25.42 | 1677.72
12.23 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 106 | 26.27 | 33.59 | 3560.54
12.24 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 110 | 36.55 | 46.73 | 5140.3
12.25 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 50 | 9.6 | 12.27 | 613.5
12.26 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 56 | 15.22 | 19.46 | 1089.76 |  |  | 14:24
12.27 | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 12 | 47.3 | 60.48 | 725.76 |  |  | 14:55
12.28 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 25 | 9.88 | 12.63 | 315.75
12.29 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 25 | 16.09 | 20.57 | 514.25
12.30 | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | 30.23 | 38.65 | 386.5
12.31 | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 26 | 25.44 | 32.53 | 845.78
12.32 | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 8 | 46.83 | 59.88 | 479.04
12.33 | PMA HID 021 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 15 | 36.43 | 46.58 | 698.7
12.34 | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 8 | 56.49 | 72.23 | 577.84
12.35 | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 28.26 | 36.13 | 216.78
12.36 | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 14.31 | 18.3 | 73.2
12.37 | PMA HID 022 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 4 | 31.35 | 40.08 | 160.32
12.38 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 15 | 49.85 | 63.74 | 956.1
12.39 | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 18.67 | 23.87 | 23.87
12.40 | 39319 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 9 | 10.99 | 14.05 | 126.45
12.41 | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 456.59 | 583.8 | 583.8
12.42 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 8 | 564.53 | 721.81 | 5774.48
12.43 | 97903 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2 | 783.17 | 1001.36 | 2002.72
DRENAGEM
12.44 | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 12 | 50.95 | 65.14 | 781.68
12.45 | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 26 | 83.95 | 107.34 | 2790.84
12.46 | 90696 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 36 | 173.26 | 221.53 | 7975.08
12.47 | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 6 | 47.14 | 60.27 | 361.62
12.48 | 89591 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 2 | 145.65 | 186.23 | 372.46
12.49 | 104176 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 6 | 290.8 | 371.82 | 2230.92
12.50 | 11708 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA CALHAS | UN | 6 | 24.51 | 31.34 | 188.04
12.51 | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 4 | 543.95 | 695.49 | 2781.96
TOTAL ÍTEM 12.0 | [6 empty] | 79270.45
13.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1 | PMA ELE 001 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 DE CONCRETO COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 165.15 | 211.16 | 211.16
13.2 | 95801 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 183 | 34.3 | 43.86 | 8026.38
13.3 | PMA ELE 002 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 400 | 6.59 | 8.43 | 3372
13.4 | PMA ELE 003 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 101.33 | 129.56 | 129.56
13.5 | PMA ELE 004 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 400 | 5.56 | 7.11 | 2844
13.6 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 32 | 22.95 | 29.34 | 938.88
13.7 | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15 | 28.38 | 36.29 | 544.35
13.8 | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 47.19 | 60.34 | 60.34
13.9 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20 | 24.27 | 31.03 | 620.6
13.10 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15 | 27.3 | 34.91 | 523.65
13.11 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 38.98 | 49.84 | 249.2
13.12 | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016 | UN | 18 | 45.03 | 57.58 | 1036.44
13.13 | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 26.36 | 33.7 | 235.9
13.14 | 92005 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016 | UN | 2 | 49.21 | 62.92 | 125.84
13.15 | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15 | 29.39 | 37.58 | 563.7
13.16 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25 | 37.18 | 47.54 | 1188.5
13.17 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 32 | 9.28 | 11.87 | 379.84
13.18 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 98 | 13.51 | 17.27 | 1692.46
13.19 | 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 130 | 3.52 | 4.5 | 585
13.20 | PMA ELE 005 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 20 | 37.86 | 48.41 | 968.2
13.21 | PMA ELE 006 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 600 | 31.59 | 40.39 | 24234
13.22 | PMA ELE 007 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40 | 48.46 | 61.96 | 2478.4
13.23 | PMA ELE 008 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI-PESADO, DN 100 MM (4''), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 15 | 129.59 | 165.69 | 2485.35
13.24 | PMA ELE 009 | PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 50 | 48.56 | 62.09 | 3104.5
13.25 | PMA ELE 010 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 50 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 5 | 14.43 | 18.45 | 92.25
13.26 | PMA ELE 012 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO 150 x 50 MM, TIPO ''U'', COM TAMPA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 40 | 84.94 | 108.6 | 4344
13.27 | PMA ELE 014 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO 200 x 50 MM, TIPO ''U'', COM TAMPA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 35 | 133.38 | 170.54 | 5968.9
13.28 | PMA ELE 015 | TÊ HORIZONTAL 90 GRAUS 200X 200 MM PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 147.65 | 188.79 | 188.79
13.29 | PMA ELE 016 | CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS 125 X 50 MM PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 89.54 | 114.49 | 114.49
13.30 | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 12 | 152.75 | 195.31 | 2343.72
13.31 | PMA ELE 017 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 42 | 17.49 | 22.36 | 939.12
13.32 | PMA ELE 018 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 8.02 | 10.25 | 123
13.33 | PMA ELE 019 | PRESILHA DE ALUMÍNIO PARA CABO 50MM² | UN | 30 | 3.55 | 4.54 | 136.2
13.34 | PMA ELE 020 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8X1/8" SEM FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 50 | 30.95 | 39.57 | 1978.5
13.35 | PMA ELE 021 | CONECTOR INTERFACE BIMETÁLICA BARRA X CABO DE COBRE 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 15.34 | 19.61 | 235.32
13.36 | PMA ELE 022 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 250 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 85.84 | 109.76 | 1317.12
13.37 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15 | 12.51 | 16 | 240
13.38 | PMA ELE 023 | CAIXA PARA EQUALIZAÇÃO EM CHAPA METÁLICA 40x40MM DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 321.38 | 410.92 | 410.92
13.39 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 12 | 75.94 | 97.1 | 1165.2
13.40 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 12 | 59.33 | 75.86 | 910.32
13.41 | PMA ELE 024 | TERMINAL DE COMPRESSÃO - #25,0MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 8.89 | 11.37 | 90.96
13.42 | PMA ELE 025 | TERMINAL DE COMPRESSÃO - #35,0MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 9.23 | 11.8 | 94.4
13.43 | PMA ELE 026 | TERMINAL DE COMPRESSÃO - #70,0MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 12.72 | 16.26 | 32.52
13.44 | PMA ELE 027 | TERMINAL DE COMPRESSÃO - #120,0MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 17.48 | 22.35 | 178.8
13.45 | PMA ELE 028 | CABO "PP" 3 X 2,5 MM² NÃO PROPAGANTES DE CHAMA, LIVRES DE HALOGENIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 20 | 9.5 | 12.15 | 243
13.46 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO | M | 250 | 3.85 | 4.92 | 1230
13.47 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERMELHO | M | 1800 | 3.85 | 4.92 | 8856
13.48 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AZUL CLARO | M | 1000 | 3.85 | 4.92 | 4920
13.49 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE | M | 400 | 3.85 | 4.92 | 1968
13.50 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AMARELO/CINZA | M | 1000 | 3.85 | 4.92 | 4920
13.51 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - BRANCO | M | 200 | 5.96 | 7.62 | 1524
13.52 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERMELHO | M | 1500 | 5.96 | 7.62 | 11430
13.53 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO | M | 2000 | 5.96 | 7.62 | 15240
13.54 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AZUL | M | 1700 | 5.96 | 7.62 | 12954
13.55 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE | M | 800 | 5.96 | 7.62 | 6096
13.56 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO | M | 500 | 8.32 | 10.64 | 5320
13.57 | PMA ELE 029 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 115 | 67.06 | 85.74 | 9860.1
13.58 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 225 | 14.4 | 18.41 | 4142.25
13.59 | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 22.61 | 28.91 | 578.2
13.60 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 26.11 | 33.38 | 667.6
13.61 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 80 | 36.23 | 46.32 | 3705.6
13.62 | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 | 52.72 | 67.41 | 4044.6
13.63 | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 73.1 | 93.47 | 2804.1
13.64 | 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 120 | 94.57 | 120.92 | 14510.4
13.65 | 92994 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 120 | 123.01 | 157.28 | 18873.6
13.66 | PMA ELE 030 | SIRENE AUDIOVISUAL DE EMERGÊNCIA E ALARME DE SANITÁRIO PNE COM FIO COM LED DE ALTO BRILHO (10MM) EM EM TUBO DE XENON, FREQUENCIA DE 150 FLASHES POR MINUTO, SINALIZAÇÃO "EMERGÊNCIA" ESCRITO EM VERMELHO DE SINALZIAÇÃO DE "PNE", ALERTA ESTROBOSCÓPICO, 40 LUMENS, 90DB A 1 METRO DA FONTE, 110 METROS EM ÁREAS SILENCIOSAS, TOQUE OSCILANTE, CAIXA EM PLÁSTICO ABS, NA COR BRANCA, IP32, 127/220V BIVOLT 0,35A ALIEMNTAÇÃO ATRAVES DE DOIS FIOS PARA LIGAÇÃO AO COMANDO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 | 345.9 | 442.27 | 2653.62
13.67 | PMA ELE 031 | BOTOEIRA / ACIONADOR MANUAL PNE, INTERRUPTOR DE TRAVAMENTO TIPO SOCO, EM PLÁSTICO ABS, NA COR AMARELA COM CONTATO NA/NF ATÉ 6A 127V TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -10°C A 60°C CONFORME ABNT NBR9050 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 | 239.75 | 306.54 | 1839.24
13.68 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 14 | 23.14 | 29.59 | 414.26
13.69 | PMA ELE 032 | QDG-N (ENTRADA) - QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 1508.79 | 1929.14 | 1929.14
13.70 | 101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (QDG-B) | UN | 1 | 698.14 | 892.64 | 892.64
13.71 | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (QLT-N-1) | UN | 1 | 459.44 | 587.44 | 587.44
13.72 | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (QF-N-AC) | UN | 1 | 459.44 | 587.44 | 587.44
13.73 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (QLT-N-2; QLT-N-COPA; NO BREAK) | UN | 3 | 92.98 | 118.88 | 356.64
13.74 | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (AEX-USB-01) | UN | 1 | 83.31 | 106.52 | 106.52
13.75 | PMA ELE 033 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 109.29 | 139.74 | 558.96
13.76 | PMA ELE 034 | FUSIVEL NH *36* A 80 AMPERES, TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE ATÉ 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 61.72 | 78.92 | 78.92
13.77 | 101880 | QDG-N (DISTRIBUIÇÃO) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 735.52 | 940.44 | 940.44
13.78 | PMA ELE 037 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 515.64 | 659.3 | 659.3
13.79 | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 459.44 | 587.44 | 587.44
13.80 | PMA ELE 038 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 90A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 305.39 | 390.47 | 390.47
13.81 | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 100.59 | 128.61 | 257.22
13.82 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 92.98 | 118.88 | 118.88
13.83 | PMA ELE 033 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 109.29 | 139.74 | 558.96
13.84 | PMA ELE 034 | FUSIVEL NH *36* A 80 AMPERES, TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE ATÉ 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 61.72 | 78.92 | 78.92
13.85 | 101875 | QLT-N-COPA - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 440.11 | 562.72 | 562.72
13.86 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 13.08 | 16.72 | 33.44
13.87 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 14.15 | 18.09 | 36.18
13.88 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 66.21 | 84.66 | 84.66
13.89 | PMA ELE 036 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 211.02 | 269.81 | 269.81
13.90 | PMA ELE 035 | QLT-N-1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 1234.65 | 1578.62 | 1578.62
13.91 | PMA ELE 041 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 108.45 | 138.66 | 554.64
13.92 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 13.08 | 16.72 | 66.88
13.93 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13 | 14.15 | 18.09 | 235.17
13.94 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 66.21 | 84.66 | 84.66
13.95 | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 71.76 | 91.75 | 183.5
13.96 | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 164.85 | 210.78 | 210.78
13.97 | PMA ELE 039 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 264.53 | 338.23 | 338.23
13.98 | PMA ELE 040 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 226.61 | 289.74 | 289.74
13.99 | PMA ELE 035 | QLT-N- 2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 1234.65 | 1578.62 | 1578.62
13.100 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 13.08 | 16.72 | 83.6
13.101 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 14.15 | 18.09 | 126.63
13.102 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 66.21 | 84.66 | 169.32
13.103 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 92.98 | 118.88 | 118.88
13.104 | PMA ELE 042 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 108.69 | 138.97 | 555.88
13.105 | PMA ELE 036 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 211.02 | 269.81 | 269.81
13.106 | 101875 | QT-NB-1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 440.11 | 562.72 | 562.72
13.107 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 14.15 | 18.09 | 144.72
13.108 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (AR-CONDICIONADO) | UN | 5 | 64.08 | 81.93 | 409.65
13.109 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (AR-CONDICIONADO) | UN | 18 | 66.21 | 84.66 | 1523.88
13.110 | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (AR-CONDICIONADO) | UN | 1 | 66.21 | 84.66 | 84.66
13.111 | PMA ELE 044 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULAR DE PERFIL “T” DE ABA 25MM COM BARRA DE LED 32W E EMISSÃO DE LUZ NA COR BRANCO NEUTRO 4000K ( ± 200 ). CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, INCLUSIVE AS LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 12 | 487.29 | 623.05 | 7476.6
13.112 | PMA ELE 045 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULAR DE PERFIL “T” DE ABA 25MM COM BARRA DE LED 49W E EMISSÃO DE LUZ NA COR BRANCO NEUTRO 4000K ( ± 200 ). CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, INCLUSIVE AS LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 71 | 465.24 | 594.86 | 42235.06
13.113 | PMA ELE 046 | LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR, COM LED DE 9W TOTAL E EMISSÃO DE LUZ NA COR BRANCO NEUTRO 4000K ( ± 200) IRC>80. ABA EM POLÍMERO INJETADO NA COR BRANCA. REFLETOR EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. DIFUSOR RECUADO TRANSLÚCIDO, INCLUSIVE AS LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 12 | 177.26 | 226.64 | 2719.68
13.114 | PMA ELE 053 | LUMINÁRIA PENDENTE OU DE SOBREPOR COM LED 18W E EMISSÃO DE LUZ NA COR BRANCO NEUTRO 4000K ( ± 200 ). CORPO EM POLICARBONATO INJETADO. REFLETOR EM CHAPA GALVANIZADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA . DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO TRANSLÚCIDO DE ALTO IMPACTO COM ACABAMENTO INTERNO PRISMÁTICO E EXTERNO LISO ESTABILIZADO PARA RAIOS UV. VEDAÇÃO EM GEL SILICONE CONTINUO E GRAU DE PROTEÇÃO IP-65. POSSUI FECHOS E PRENSA-CABO INJETADOS EM NYLON (PARA CABOS DE 0 6 A 12 MM). IRC>80. INSTALAÇÃO EM PERFILADO POR SUSPENSÃO TIPO GANCHO 1-14 (NÃO INCLUSOS). DRIVER INCLUSO , INSTALADO DENTRO DA LUMINARIA, INCLUSIVE AS LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 18 | 124.13 | 158.71 | 2856.78
13.115 | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 26 | 111.97 | 143.16 | 3722.16
13.116 | PMA ELE 043 | NOBREAK TRIFASICO, DE 10 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA DE 01 HORA A PLENA CARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 70626.74 | 90303.35 | 90303.35
13.117 | PMA ELE 049 | MURETA EM ALVENARIA (C x A x L = 1,5 x 2 x 0,50m) PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA MEDIDORA DE ENERGIA => (2X E=14CM + 2X E=9CM ) | UN | 1 | 2065.56 | 2641.03 | 2641.03
13.118 | PMA ELE 050 | POSTE AUXILIAR DE ENERGIA, TRIFÁSICO, COMPLETO COM FERRAGENS E ACESSÓRIOS | UN | 1 | 10617.38 | 13575.38 | 13575.38
TOTAL ÍTEM 13.0 | [6 empty] | 400674.12
14.0 |  | REDE DE GASES
14.1 | PMA HID 020 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE ALARME DE PRESSÃO DE GASES - OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E VÁCUO | UN | 6 | 762.12 | 974.45 | 5846.7
OXIGÊNIO
14.2 | 103836 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 16 | 91.53 | 117.03 | 1872.48
14.3 | 103835 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 121.8 | 58.59 | 74.91 | 9124.04
14.4 | 103866 | TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 4 | 33.05 | 42.26 | 169.04
14.5 | 103865 | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 10 | 20.35 | 26.02 | 260.2
14.6 | 103841 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 4 | 24.99 | 31.95 | 127.8
14.7 | 103856 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 2 | 14.23 | 18.19 | 36.38
14.8 | 103838 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 43 | 15.04 | 19.23 | 826.89
14.9 | 95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 42.83 | 54.76 | 328.56
AR COMPRIMIDO
14.10 | 103836 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 16 | 91.53 | 117.03 | 1872.48
14.11 | 103835 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 109 | 58.59 | 74.91 | 8165.19
14.12 | 103841 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 4 | 24.99 | 31.95 | 127.8
14.13 | 103866 | TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 4 | 33.05 | 42.26 | 169.04
14.14 | 103865 | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 10 | 20.35 | 26.02 | 260.2
14.15 | 103856 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 2 | 14.23 | 18.19 | 36.38
14.16 | 103838 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 42 | 15.04 | 19.23 | 807.66
14.17 | 95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 42.83 | 54.76 | 438.08
VÁCUO
14.18 | 95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 42.83 | 54.76 | 109.52
14.19 | 103835 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 6 | 58.59 | 74.91 | 449.46
14.20 | 103838 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 4 | 15.04 | 19.23 | 76.92
GLP
14.21 | 103835 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 15 | 58.59 | 74.91 | 1123.65
14.22 | 103838 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 6 | 15.04 | 19.23 | 115.38
14.23 | 95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 42.83 | 54.76 | 109.52
14.24 | 90444 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 11.3 | 20.59 | 26.33 | 297.53
14.25 | 90468 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 11.3 | 5.51 | 7.05 | 79.67
TOTAL ÍTEM 14.0 | [6 empty] | 32830.57
15.0 |  | REDE LÓGICA E TELEFONIA | [6 empty] | OK
15.1 | PMA CIV 005 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 20X20X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 3 | 51.29 | 65.58 | 196.74 |  | OK
15.2 | 100556 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 2 | 40.24 | 51.45 | 102.9 |  | OK
15.3 | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 90 | 16.01 | 20.47 | 1842.3 |  | OK
15.4 | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 30 | 7.6 | 9.72 | 291.6 |  | OK
15.5 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 40 | 27.45 | 35.1 | 1404 |  | OK
15.6 | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 14 | 16.37 | 20.93 | 293.02 |  | OK
15.7 | 39179 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | 3 | 5.11 | 6.53 | 19.59
15.8 | 2489 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO EM QUADROS | UN | 3 | 9.53 | 12.19 | 36.57 |  | OK
15.9 | 2483 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 6 | 3.92 | 5.01 | 30.06 |  | OK
15.10 | 39176 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 6 | 1.26 | 1.61 | 9.66 |  | OK
15.11 | 39213 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO EM ELETROCALHA | UN | 6 | 2.44 | 3.12 | 18.72 |  | OK
15.12 | 39210 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO EM ELETROCALHA | UN | 14 | 0.94 | 1.2 | 16.8 |  | OK
15.13 | 39606 | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M | UN | 15 | 20.57 | 26.3 | 394.5 |  | OK
15.14 | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 972.13 | 1242.97 | 1242.97 |  | OK
15.15 | PMA CIV 009 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 75MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016 | M | 65 | 46.04 | 58.87 | 3826.55 |  | OK
15.16 | PMA CIV 010 | COTOVELO RETO 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 75MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016 | UN | 3 | 82.34 | 105.28 | 315.84 |  | OK
15.17 | PMA CIV 011 | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 75MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016 | UN | 1 | 151.46 | 193.66 | 193.66 |  | OK
15.18 | PMA CIV 012 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTOS DN 50 MM (2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 90.32 | 115.48 | 115.48
15.19 | 95802 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTOS DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 7 | 42.37 | 54.17 | 379.19
15.20 | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 700 | 7.01 | 8.96 | 6272
15.21 | 98287 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 650 | 1.2 | 1.53 | 994.5
15.22 | 98305 | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 2215.01 | 2832.11 | 2832.11
TOTAL ÍTEM 15.0 | [6 empty] | 20828.76
16.0 |  | CLIMATIZAÇÃO
16.1 | 103244 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 2 | 2342.85 | 2995.57 | 5991.14
16.2 | 103247 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 3 | 2602.11 | 3327.06 | 9981.18
16.3 | 103250 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 18 | 3785.06 | 4839.58 | 87112.44
16.4 | 103253 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 1 | 5165.23 | 6604.26 | 6604.26
16.5 | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 120 | 15.62 | 19.97 | 2396.4
TOTAL ÍTEM 16.0 | [6 empty] | 112085.42
17.0 |  | COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNCIO
12.21 | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 6 | 219.8 | 281.04 | 1686.24
12.22 | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 2 | 706.43 | 903.24 | 1806.48
12.23 | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 6 | 213.19 | 272.58 | 1635.48
12.24 | 37558 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 22 | 49.05 | 62.72 | 1379.84
TOTAL ÍTEM 17.0 | [6 empty] | 6508.04
18.0 |  | CALÇADA
18.1 | PMA CIV 007 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M2 | 430.67 | 5.75 | 7.35 | 3165.42
18.2 | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 3CM | M3 | 12.92 | 161.65 | 206.69 | 2670.43
18.3 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 51.66 | 97.78 | 125.02 | 6458.53
18.4 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 22.74 | 820.78 | 1049.45 | 23864.49
18.5 | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 430.67 | 17.1 | 21.86 | 9414.45
18.6 | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO (REUTILIZÁVEL) | M2 | 488.9 | 1.73 | 2.21 | 1080.47
TOTAL ÍTEM 18.0 | [6 empty] | 46653.79
19.0 |  | MURO
VIGA BALDRAME
19.1 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 11.92 | 103.92 | 132.87 | 1583.81
19.2 | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO (2CM), APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 0.6 | 636.48 | 813.8 | 488.28
19.3 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 5.96 | 565.37 | 722.88 | 4308.36
19.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 69.42 | 18.56 | 23.73 | 1647.34
19.5 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 129.5 | 16.87 | 21.57 | 2793.32
19.6 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 65.57 | 70.42 | 90.04 | 5903.92
19.7 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 59.61 | 74.42 | 95.15 | 5671.89
PILARES
19.8 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 3.32 | 565.37 | 722.88 | 2399.96
19.9 | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 80.26 | 66.56 | 85.1 | 6830.13
19.10 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 184.92 | 15.1 | 19.31 | 3570.81
19.11 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 63.08 | 15.69 | 20.06 | 1265.38
VIGA DE RESPALDO
19.12 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 1.46 | 565.37 | 722.88 | 1055.4
19.13 | 92476 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 34.42 | 91.29 | 116.72 | 4017.5
19.14 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 129.5 | 15.1 | 19.31 | 2500.65
19.15 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 26.39 | 15.69 | 20.06 | 529.38
ALVENARIA E REVESTIMENTO
19.16 | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 154.07 | 63.68 | 81.42 | 12544.38
19.17 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 308.15 | 6.96 | 8.9 | 2742.54
19.18 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 308.15 | 2.09 | 2.67 | 822.76
19.19 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 308.15 | 12.83 | 16.4 | 5053.66
TOTAL ÍTEM 19.0 | [6 empty] | 65729.47
20.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
20.1 | PMA CIV 003 | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL | M3 | 14.55 | 171.44 | 219.2 | 3189.36
20.2 | PMA CIV 004 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TRANSPORTE. | M2 | 291.03 | 33.01 | 42.21 | 12284.38
20.3 | PMA CIV 008 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 919.57 | 3.3 | 4.22 | 3880.59
TOTAL ÍTEM 20.0 | [6 empty] | 19354.33
21.0 |  | TRANSPORTE
21.1 | 95880 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (JUÍNA A CASTANHEIRA: 50KM) - BRITA | TXKM | 20096.25 | 1.05 | 1.34 | 26928.98
21.2 | 95429 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (CASTANHEIRA A CONSELVAN: 249KM) - BRITA | TXKM | 100079.33 | 1.16 | 1.48 | 148117.41
21.3 | 100946 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (ARIPUANÃ A CONSELVAN: 80KM). AF_07/2020 - ESTRUTURA METÁLICA | TXKM | 953.6 | 2.27 | 2.9 | 2765.44
21.4 | 95429 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (ARIPUANÃ A CONSELVAN: 80KM) - AREIA | TXKM | 42715.2 | 1.16 | 1.48 | 63218.5
21.5 | 95429 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (ARIPUANÃ A CONSELVAN: 80KM) - CIMENTO | TXKM | 17913.84 | 2.27 | 2.9 | 51950.14
TOTAL ÍTEM 21.0 | [6 empty] | 292980.47
TOTAL >>> | [6 empty] | 3496715.07
ARIPUANÃ - MT, 04 de Abril de 2023.
FLÁVIA MARIA COSTA ENG. CIVIL - CREA/MT 031403

## PMA CIV
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ - MT DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL Praça São Francisco de Assis, 128, Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000, Aripuanã – MT, Fone : (66) 3565 – 3900 www.aripuana.mt.gov.br
OBRA: | RECONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CONSELVAN |  |  | Coordenadas: 9°55'38"S 59°54'55"W
LOCAL: | RUA GUARANTÃ, S/N, DISTRITO DE CONSELVAN, ARIPUANÃ - MT
PROP.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ |  | Data: | 2023-04-04 | BDI (%): | 27.86%
VALOR: | 3496715.07 |  | Fonte: | REF.: SINAPI FEV/2023 (DESONERADA)
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
PMA CIV 001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | M2
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
INSUMO | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 6.39 | 6.39
INSUMO | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 4 | 12.95 | 51.8
INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 275 | 275
INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 25.41 | 2.8
COMPOSIÇÃO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 21.48 | 21.48
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 17.42 | 34.84
COMPOSIÇÃO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.01 | 436.22 | 4.36
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 74209/1 |  |  |  |  | TOTAL | 396.67 | ok
PMA CIV 002 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS, INCLUSO PINTURA DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE FECHAMENTOS METÁLICOS E TELHAS DE COBERTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | M2
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
INSUMO | 10966 | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 | KG | 15 | 12.96 | 194.4
COMPOSIÇÃO | 100745 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 1 | 21.28 | 21.28
COMPOSIÇÃO | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 1 | 20.42 | 20.42
COMPOSIÇÃO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.65 | 15.65
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 17.42 | 17.42
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 72114 |  |  |  |  | TOTAL | 269.17
PMA CIV 003 | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL |  |  |  |  | M3
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
INSUMO | 7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M3 | 1 | 143.57 | 143.57 | OK
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6 | 17.42 | 27.87
BASEADO NA COMPOSIÇÃO ORSE CÓD. 2394 |  |  |  |  | TOTAL | 171.44 |  | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M
[8 empty] | 1292 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M2 | 0.188
PMA CIV 004 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TRANSPORTE. |  |  |  |  | M2 |  | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 0.603
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL |  | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.084
COTAÇÃO | COT 021 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | M2 | 1 | 29.55 | 29.55 |  | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.085
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1564 | 17.42 | 2.72 |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.031
COMPOSIÇÃO | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0391 | 18.87 | 0.74
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 98504 |  |  |  |  | TOTAL | 33.01 | ok
RASCUNHO - Atualização de Coeficientes Quantitativos
PMA CIV 005 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 20X20X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 |  |  |  |  | UN |  | BASEADO EM 88650 | RODAPÉ EM PORCELANATO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS DE DIMENSÕES 60X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 142.9%
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL |  | 1292 | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M2 | 0.2686
INSUMO | 39771 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM | UN | 1 | 36.94 | 36.94 |  | 1381 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 0.8614
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.346 | 18.81 | 6.51 | OK | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.12
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.346 | 22.67 | 7.84 |  | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1214
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 100556 |  |  |  |  | TOTAL | 51.29 |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0443
PMA CIV 006 | RODAPÉ EM PORCELANATO DE 10CM DE ALTURA, COM PLACAS DE DIMENSÕES 60X60CM (SEM RELEVO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | M
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
INSUMO | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.12 | 6.16 | 0.74 | ok
INSUMO | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 0.8614 | 3.22 | 2.77
INSUMO | 38195 | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M2 | 0.2686 | 113.91 | 30.6
COMPOSICAO | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1214 | 21.72 | 2.64
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0443 | 17.42 | 0.77
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 88650 |  |  |  |  | TOTAL | 37.52
PMA CIV 007 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE |  |  |  |  | M2
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 17.42 | 5.75
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 5622 |  |  |  |  | TOTAL | 5.75
PMA CIV 008 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  |  | M2
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSICAO | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 1 | 1.68 | 1.68
COMPOSICAO | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 1 | 1.62 | 1.62
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 9537 |  |  |  |  | TOTAL | 3.3
PMA CIV 009 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016 |  |  |  |  | M
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSIÇÃO | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 1 | 3.08 | 3.08
INSUMO | COT 016 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, LARGURA 100 MM E ALTURA 50 MM, ESPESSURA # 20 | M | 0.982 | 38.28 | 37.59
COMPOSIÇÃO | COT 013 | EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016 | UN | 0.333 | 4.8 | 1.6
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.091 | 22.67 | 2.06
COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.091 | 18.81 | 1.71
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 97237 |  |  |  |  | TOTAL | 46.04
PMA CIV 010 | COTOVELO RETO 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016 |  |  |  |  | UN
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
INSUMO | COT 028 | COTOVELO RETO 90° EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 100 X 50 MM | UN | 1 | 27.11 | 27.11
INSUMO | COT 015 | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA GALVANIZADA LISA OU PERFURADA | UN | 4 | 1.6 | 6.4
INSUMO | 11962 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | UN | 16.8 | 0.24 | 4.03
INSUMO | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 16.8 | 0.32 | 5.38
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.274 | 22.67 | 6.21
INSUMO | 39211 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | 16.8 | 1.67 | 28.06
COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.274 | 18.81 | 5.15
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 97281 |  |  |  |  | TOTAL | 82.34
PMA CIV 011 | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016 |  |  |  |  | UN
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
INSUMO | 39211 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4"", PARA ELETRODUTO | UN | 25.2 | 1.67 | 42.08
INSUMO | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"" | UN | 25.2 | 0.32 | 8.06
INSUMO | COT 029 | TE HORIZONTAL 90 GRAUS PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 75 X 50 MM, ESPESSURA #20 | UN | 1 | 38.69 | 38.69
INSUMO | COT 015 | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA GALVANIZADA LISA OU PERFURADA | UN | 6 | 6.9 | 41.4
INSUMO | 11962 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | UN | 25.2 | 0.24 | 6.05
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.366 | 22.67 | 8.3
COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.366 | 18.81 | 6.88
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 97314 |  |  |  |  | TOTAL | 151.46
PMA CIV 012 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTOS DN 50 MM (2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  |  | UN
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
INSUMO | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2 | 0.22 | 0.44
INSUMO | 2596 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 59.57 | 59.57
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7308 | 18.81 | 13.746
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7308 | 22.67 | 16.567
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 95818 |  |  |  |  | TOTAL | 90.32
PMA CIV 013 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8CM+7CM) |  |  |  |  | M2
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSIÇÃO | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.211 | 16.87 | 20.43
COMPOSIÇÃO | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | M | 0.97 | 20.49 | 19.88
INSUMO | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.04 | 31.36 | 1.25
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.322 | 17.42 | 5.61
COMPOSIÇÃO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.456 | 21.48 | 9.79
INSUMO | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.87 | 16.6 | 31.04
INSUMO | 3742 | LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 0.09 | 107.8 | 9.7
INSUMO | 39995 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO | M3 | 0.024 | 641.02 | 15.38
COMPOSIÇÃO | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0.078 | 880.21 | 68.66
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 101951 |  |  |  |  | TOTAL | 181.74
ARIPUANÃ - MT, 04 de Abril de 2023.
FLÁVIA MARIA COSTA ENG. CIVIL - CREA/MT 031403

## PMA ESQ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ - MT DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL Praça São Francisco de Assis, 128, Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000, Aripuanã – MT, Fone : (66) 3565 – 3900 www.aripuana.mt.gov.br
OBRA: | RECONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CONSELVAN |  |  | Coordenadas: 9°55'38"S 59°54'55"W
LOCAL: | RUA GUARANTÃ, S/N, DISTRITO DE CONSELVAN, ARIPUANÃ - MT
PROP.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ |  | Data: | 2023-04-04 | BDI (%): | 27.86%
VALOR: | 3496715.07 |  | Fonte: | REF.: SINAPI FEV/2023 (DESONERADA)
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
PMA ESQ 001 | BOX FRONTAL DE CORRER, COM VIDRO TEMPERADO 8 MM, 190X100CM, 1 FOLHA FIXA, 1 FOLHA MÓVEL, PERFIS E FERRAGENS EM ALUMÍNIO. AF_01/2021 |  |  |  |  | M2 | OK
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL | OK
COMPOSICAO | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.386 | 19.42 | 46.34 | OK
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.193 | 17.42 | 20.78 | OK
COMPOSICAO | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.145 | 18.19 | 2.64 | OK
COMPOSICAO | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 2.241 | 16.69 | 37.4 | OK
INSUMO | 10506 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 1 | 311.52 | 311.52 | OK
INSUMO | 36888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | M | 8 | 30.59 | 244.72 | OK
INSUMO | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.64 | 27.57 | 17.64 | OK
|  |  |  | TOTAL PARCIAL |  | 681.04 | OK
BOX FRONTAL DE CORRER, COM VIDRO TEMPERADO 8 MM, 182X144CM, 1 FOLHA FIXA, 1 FOLHA MÓVEL, PERFIS E FERRAGENS EM ALUMÍNIO. AF_01/2021 | [5 empty] | UN | OK
COMPOSIÇÃO | PMA ESQ 001 | BOX FRONTAL DE CORRER, COM VIDRO TEMPERADO 8 MM, 190X100CM, 1 FOLHA FIXA, 1 FOLHA MÓVEL, PERFIS E FERRAGENS EM ALUMÍNIO. AF_01/2021 | M2 | 2.6208 | 681.04 | 1784.87 | OK
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI/CT CÓD. 102237 |  |  |  | TOTAL POR UNIDADE |  | 1784.87 | OK
OK
PMA ESQ 002 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  |  |  |  | UN | OK
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL | OK
COMPOSIÇÃO | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 1.7302 | 877.22 | 1517.77 | OK
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 91338 |  |  |  | TOTAL POR UNIDADE |  | 1517.77 | OK
OK
PMA ESQ 003 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  |  |  |  | UN | OK
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL | OK | [9 empty] | 1.1494
COMPOSIÇÃO | 91341 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 1.7302 | 688.14 | 1190.62 | OK
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 91341 |  |  |  | TOTAL POR UNIDADE |  | 1190.62 | OK
[7 empty] | OK | [5 empty] | 69% |  | 92% |  | 115%
PMA ESQ 004 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, PARA VIDRO, COM GUARNIÇÃO, DUAS FOLHAS (120X210CM), FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | UN | OK | ATUALIZAÇÃO DE COEFICIENTES | 94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 87 X 210 CM | 60 X 210 CM | P/ 2 FOLHAS | 80 X 210 CM | P/ 2 FOLHAS | 100 X 210 CM | P/ 2 FOLHAS
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL | OK | INSUMO | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 1.613 | 1.11 | 2.22 | 1.48 | 2.96 | 1.85 | 3.7
INSUMO | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 2.2248 | 41.72 | 92.82 | OK | INSUMO | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 8.8 | 6.07 | 12.14 | 8.1 | 16.2 | 10.12 | 20.24
INSUMO | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 12.1379 | 0.67 | 8.13 | OK | INSUMO | 39024 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA , 87 X 210 CM | UN | 1 | 0.69 | 1.38 | 0.92 | 1.84 | 1.15 | 2.3
INSUMO | 4914 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 2.52 | 616.76 | 1554.24 | OK | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.651 | 0.45 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 0.75 | 1.5
INSUMO | 36888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | M | 10.8 | 30.59 | 330.37 | OK
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8979 | 21.83 | 19.6 | OK | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.325 | 0.22 | 0.44 | 0.3 | 0.6 | 0.37 | 0.74
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4483 | 17.42 | 7.81 | OK
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 94805 |  |  |  | TOTAL POR UNIDADE |  | 2012.97 | OK
OK
PMA ESQ 005 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, PARA VIDRO, COM GUARNIÇÃO, DUAS FOLHAS (160X210CM), FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | UN | OK
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL | OK
INSUMO | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 2.97 | 41.72 | 123.91 | OK
INSUMO | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 16.18 | 0.67 | 10.84 | OK
INSUMO | 4914 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 3.36 | 616.76 | 2072.31 | OK
INSUMO | 36888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | M | 11.6 | 30.59 | 354.84 | OK
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 21.83 | 26.2 | OK
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 17.42 | 10.45 | OK
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 94805 |  |  |  | TOTAL POR UNIDADE |  | 2598.55 | OK
OK
PMA ESQ 006 | PORTA EM ALUMÍNIO COM LAMBRI, DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNIÇÃO, DUAS FOLHAS (200X210CM), FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | UN | OK
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL | OK
INSUMO | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 3.71 | 41.72 | 154.78 | OK
INSUMO | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 20.23 | 0.67 | 13.55 | OK
INSUMO | 4914 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 4.2 | 616.76 | 2590.39 | OK
INSUMO | 36888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | M | 12.4 | 30.59 | 379.32 | OK
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 21.83 | 32.75 | OK
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 17.42 | 13.07 | OK
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 94805 |  |  |  | TOTAL POR UNIDADE |  | 3183.86 | OK
OK
PMA ESQ 007 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO (310X210CM), COM QUATRO FOLHAS DE VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, COM ALIZAR. |  |  |  |  | M2 | OK
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL | OK
INSUMO | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.0637 | 41.72 | 2.66 | OK
INSUMO | 4922 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 1.2 | 395.1 | 474.12 | OK
INSUMO | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4.72 | 0.67 | 3.16 | OK
INSUMO | 36888 | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | M | 8 | 30.59 | 244.72 | OK
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.282 | 21.83 | 6.16 | OK
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.141 | 17.42 | 2.46 | OK
|  |  |  | TOTAL PARCIAL |  | 733.28 | OK
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO (310X210CM), COM QUATRO FOLHAS DE VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, COM ALIZAR. | [5 empty] | UN | OK
COMPOSIÇÃO | PMA ESQ 007 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS DE VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. | M2 | 6.51 | 733.28 | 4773.65 | OK
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 100702 |  |  |  | TOTAL POR UNIDADE |  | 4773.65 | OK
OK
PMA ESQ 008 | PORTA DE ABRIR/GIRO EM MALHA QUADRADA ONDULADA, DUAS FOLHAS(120X211CM)), PINTURA NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | M2 | OK
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL | OK
INSUMO | 7164 | TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | 1 | 64.32 | 64.32 | OK
INSUMO | 565 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M | M | 4.585 | 18.38 | 84.27 | OK
INSUMO | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 7.544 | 10.69 | 80.65 | OK
INSUMO | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.115 | 27.64 | 3.18 | OK
COMPOSICAO | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.965 | 18.44 | 128.43 | OK
COMPOSICAO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.479 | 21.66 | 183.66 | OK
COMPOSICAO | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.008 | 740.16 | 5.92 | OK
COMPOSICAO | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 1 | 22.19 | 22.19 | OK
|  |  |  | TOTAL PARCIAL |  | 572.62 | OK
PORTA DE ABRIR/GIRO EM MALHA QUADRADA ONDULADA, DUAS FOLHAS(120X211CM)), PINTURA NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | UN | OK
COMPOSIÇÃO | PMA ESQ 008 | PORTA DE ABRIR/GIRO EM MALHA QUADRADA ONDULADA, DUAS FOLHAS(120X211CM)), PINTURA NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 2.532 | 572.62 | 1449.87 | OK
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 99861 |  |  |  | TOTAL POR UNIDADE |  | 1449.87 | OK
OK
PMA ESQ 009 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, DUAS FOLHAS (120X210CM), COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. |  |  |  |  | M2 | OK
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL | OK
INSUMO | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.8829 | 41.72 | 36.83 | OK
INSUMO | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4.8166 | 0.67 | 3.23 | OK
INSUMO | 36888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | M | 6.8504 | 30.59 | 209.55 | OK
INSUMO | 39025 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | UN | 0.5473 | 779.97 | 426.88 | OK
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3826 | 21.83 | 8.35 | OK
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.191 | 17.42 | 3.33 | OK
|  |  |  | TOTAL PARCIAL |  | 688.17 | OK
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, DUAS FOLHAS (120X210CM), COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. | [5 empty] | UN | OK
COMPOSIÇÃO | PMA ESQ 009 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, DUAS FOLHAS (120X210CM), COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. | M2 | 2.52 | 688.17 | 1734.19 | OK
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 91341 |  |  |  | TOTAL POR UNIDADE |  | 1734.19 | OK
OK
PMA ESQ 010 | PORTA DE ABRIR/GIRO EM MALHA QUADRADA ONDULADA, DUAS FOLHAS (100X110CM), PINTURA NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | M2 | OK
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL | OK
INSUMO | 7164 | TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | 1 | 64.32 | 64.32 | OK
INSUMO | 565 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M | M | 4.585 | 18.38 | 84.27 | OK
INSUMO | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 7.544 | 10.69 | 80.65 | OK
INSUMO | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.115 | 27.64 | 3.18 | OK
COMPOSICAO | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.965 | 18.44 | 128.43 | OK
COMPOSICAO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.479 | 21.66 | 183.66 | OK
COMPOSICAO | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.008 | 740.16 | 5.92 | OK
COMPOSICAO | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 1 | 22.19 | 22.19 | OK
|  |  |  | TOTAL PARCIAL |  | 572.62 | OK
PORTA DE ABRIR/GIRO EM MALHA QUADRADA ONDULADA, DUAS FOLHAS (100X110CM), PINTURA NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | UN | OK
COMPOSIÇÃO | PMA ESQ 010 | PORTA DE ABRIR/GIRO EM MALHA QUADRADA ONDULADA, DUAS FOLHAS (100X110CM), PINTURA NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 1.1 | 572.62 | 629.88 | OK
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 99861 |  |  |  | TOTAL POR UNIDADE |  | 629.88 | OK
OK
PMA ESQ 011 | PORTA DE ABRIR/GIRO EM MALHA QUADRADA ONDULADA, DUAS FOLHAS (120X110CM), PINTURA NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | M2 | OK
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL | OK
INSUMO | 7164 | TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | 1 | 64.32 | 64.32 | OK
INSUMO | 565 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M | M | 4.585 | 18.38 | 84.27 | OK
INSUMO | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 7.544 | 10.69 | 80.65 | OK
INSUMO | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.115 | 27.64 | 3.18 | OK
COMPOSICAO | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.965 | 18.44 | 128.43 | OK
COMPOSICAO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.479 | 21.66 | 183.66 | OK
COMPOSICAO | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.008 | 740.16 | 5.92 | OK
COMPOSICAO | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 1 | 22.19 | 22.19 | OK
|  |  |  | TOTAL PARCIAL |  | 572.62 | OK
PORTA DE ABRIR/GIRO EM MALHA QUADRADA ONDULADA, DUAS FOLHAS (120X110CM), PINTURA NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | UN | OK
COMPOSIÇÃO | PMA ESQ 011 | PORTA DE ABRIR/GIRO EM MALHA QUADRADA ONDULADA, DUAS FOLHAS (120X110CM), PINTURA NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 1.32 | 572.62 | 755.86 | OK |  |  | 1.05 | 129.03
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 99861 |  |  |  | TOTAL POR UNIDADE |  | 755.86 | OK |  |  | 1.9475 | 12.05
OK
PMA ESQ 012 | CAIXILHO EM MALHA QUADRADA ONDULADA, DUAS FOLHAS (300X165CM), PINTURA NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | M2 | OK |  |  | 0.342 | 23
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL | OK
INSUMO | 7164 | TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | 1 | 64.32 | 64.32 | OK |  |  | 0.3 | 6.93
INSUMO | 565 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M | M | 2.751 | 18.38 | 50.56 | OK
INSUMO | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 7.544 | 10.69 | 80.65 | OK |  |  | 0.07 | 39.85
INSUMO | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.115 | 27.64 | 3.18 | OK
COMPOSICAO | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.965 | 18.44 | 128.43 | OK
COMPOSICAO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.479 | 21.66 | 183.66 | OK
COMPOSICAO | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.008 | 740.16 | 5.92 | OK
COMPOSICAO | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 1 | 22.19 | 22.19 | OK
|  |  |  | TOTAL PARCIAL |  | 538.91 | OK
CAIXILHO EM MALHA QUADRADA ONDULADA, DUAS FOLHAS (300X165CM), PINTURA NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | UN | OK
COMPOSIÇÃO | PMA ESQ 012 | CAIXILHO EM MALHA QUADRADA ONDULADA, DUAS FOLHAS (300X165CM), PINTURA NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 4.95 | 538.91 | 2667.6 | OK
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 99861 |  |  |  | TOTAL POR UNIDADE |  | 2667.6 | OK
OK
PMA ESQ 013 | CAIXILHO EM MALHA QUADRADA ONDULADA, DUAS FOLHAS (120X165CM), PINTURA NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | M2 | OK
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL | OK
INSUMO | 7164 | TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | 1 | 64.32 | 64.32 | OK
INSUMO | 565 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M | M | 2.751 | 18.38 | 50.56 | OK
INSUMO | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 7.544 | 10.69 | 80.65 | OK
INSUMO | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.115 | 27.64 | 3.18 | OK
COMPOSICAO | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.965 | 18.44 | 128.43 | OK
COMPOSICAO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.479 | 21.66 | 183.66 | OK
COMPOSICAO | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.008 | 740.16 | 5.92 | OK
COMPOSICAO | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 1 | 22.19 | 22.19 | OK
|  |  |  | TOTAL PARCIAL |  | 538.91 | OK
CAIXILHO EM MALHA QUADRADA ONDULADA, DUAS FOLHAS (120X165CM), PINTURA NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | UN | OK
COMPOSIÇÃO | PMA ESQ 013 | CAIXILHO EM MALHA QUADRADA ONDULADA, DUAS FOLHAS (120X165CM), PINTURA NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 1.98 | 538.91 | 1067.04 | OK
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 99861 |  |  |  | TOTAL POR UNIDADE |  | 1067.04 | OK
OK
PMA ESQ 014 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (80X100CM), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, INCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | M2 | OK
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL | OK
INSUMO | 4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | 9.2 | 0.2 | 1.84 | OK
INSUMO | 36896 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO | UN | 0.833 | 417.22 | 347.54 | OK
INSUMO | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.623 | 27.57 | 17.18 | OK
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.519 | 21.83 | 11.33 | OK
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.259 | 17.42 | 4.51 | OK
|  |  |  | TOTAL PARCIAL |  | 382.4 | OK
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (80X100CM), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, INCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [5 empty] | UN | OK
COMPOSIÇÃO | PMA ESQ 014 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (80X100CM), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, INCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 0.8 | 382.4 | 305.92 | OK
COMPOSICAO | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 3.6 | 20.1 | 72.36 | OK
INSUMO | 36888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | M | 3.6 | 30.59 | 110.12 | OK
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 94570 |  |  |  | TOTAL POR UNIDADE |  | 488.4 | OK
OK
PMA ESQ 015 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (100X100CM), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, INCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | M2 | OK
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL | OK
INSUMO | 4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | 9.2 | 0.2 | 1.84 | OK
INSUMO | 36896 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO | UN | 0.833 | 417.22 | 347.54 | OK
INSUMO | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.623 | 27.57 | 17.18 | OK
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.519 | 21.83 | 11.33 | OK
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.259 | 17.42 | 4.51 | OK
|  |  |  | TOTAL PARCIAL |  | 382.4 | OK
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (100X100CM), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, INCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [5 empty] | UN | OK
COMPOSIÇÃO | PMA ESQ 015 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (100X100CM), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, INCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 1 | 382.4 | 382.4 | OK
COMPOSICAO | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 4 | 20.1 | 80.4 | OK
INSUMO | 36888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | M | 4 | 30.59 | 122.36 | OK
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 94570 |  |  |  | TOTAL POR UNIDADE |  | 585.16 | OK
OK
PMA ESQ 016 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (100X120CM), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, INCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | M2 | OK
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL | OK
INSUMO | 4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | 9.2 | 0.2 | 1.84 | OK
INSUMO | 36896 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO | UN | 0.833 | 417.22 | 347.54 | OK
INSUMO | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.623 | 27.57 | 17.18 | OK
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.519 | 21.83 | 11.33 | OK
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.259 | 17.42 | 4.51 | OK
|  |  |  | TOTAL PARCIAL |  | 382.4 | OK
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (100X120CM), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, INCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [5 empty] | UN | OK
COMPOSIÇÃO | PMA ESQ 016 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (100X120CM), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, INCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 1.2 | 382.4 | 458.88 | OK
COMPOSICAO | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 4.4 | 20.1 | 88.44 | OK
INSUMO | 36888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | M | 4.4 | 30.59 | 134.6 | OK
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 94570 |  |  |  | TOTAL POR UNIDADE |  | 681.92 | OK
OK
PMA ESQ 017 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (100X120CM), PEITORIL (50X120CM), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, INCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO |  |  |  |  | UN | OK
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL | OK
COMPOSICAO | PMA ESQ 016 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (100X120CM), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 1.2 | 382.4 | 458.88 | OK
COMPOSICAO | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 3.2 | 20.1 | 64.32 | OK
INSUMO | 36888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | M | 6.4 | 30.59 | 195.78 | OK
INSUMO | 4825 | PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25*CM, E= *3* CM, CORTE RETO | M | 2.4 | 142.35 | 341.64 | OK
COMPOSICAO | 87283 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0072 | 503.26 | 3.62 | OK
COMPOSICAO | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5028 | 21.72 | 10.92 | OK
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2508 | 17.42 | 4.37 | OK
COMPOSICAO | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0252 | 18.19 | 0.46 | OK
COMPOSICAO | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.4776 | 16.69 | 7.97 | OK
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 101965 |  |  |  |  | TOTAL | 1087.96 | OK
OK
PMA ESQ 018 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (100X150CM), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, INCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | M2 | OK
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL | OK
INSUMO | 4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 MM | UN | 9.2 | 0.2 | 1.84 | OK
INSUMO | 36896 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO | UN | 0.833 | 417.22 | 347.54 | OK
INSUMO | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.623 | 27.57 | 17.18 | OK
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.519 | 21.83 | 11.33 | OK
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.259 | 17.42 | 4.51 | OK
|  |  |  | TOTAL PARCIAL |  | 382.4 | OK
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (100X150CM), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, INCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [5 empty] | UN | OK
COMPOSIÇÃO | PMA ESQ 018 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (100X150CM), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, INCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 1.5 | 382.4 | 573.6 | OK
COMPOSICAO | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 5 | 20.1 | 100.5 | OK
INSUMO | 36888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | M | 5 | 30.59 | 152.95 | OK
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 94570 |  |  |  | TOTAL POR UNIDADE |  | 827.05 | OK
OK
PMA ESQ 019 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (100X200CM), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, INCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | M2 | OK
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL | OK
INSUMO | 4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 MM | UN | 9.2 | 0.2 | 1.84 | OK
INSUMO | 36896 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO | UN | 0.833 | 417.22 | 347.54 | OK
INSUMO | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.623 | 27.57 | 17.18 | OK
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.519 | 21.83 | 11.33 | OK
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.259 | 17.42 | 4.51 | OK
|  |  |  | TOTAL PARCIAL |  | 382.4 | OK
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (100X200CM), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, INCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [5 empty] | UN | OK
COMPOSIÇÃO | PMA ESQ 019 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (100X200CM), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, INCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 2 | 382.4 | 764.8 | OK
COMPOSICAO | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 6 | 20.1 | 120.6 | OK
INSUMO | 36888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | M | 6 | 30.59 | 183.54 | OK
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 94570 |  |  |  | TOTAL POR UNIDADE |  | 1068.94 | OK
OK
PMA ESQ 020 | TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRA PARA CONTROLE DE PRAGAS, COR BRANCA, MOLDURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO |  |  |  |  | M2 | OK
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL | OK
INSUMO | 36888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | M | 4 | 30.59 | 122.36 | OK
INSUMO | 7170 | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS | M2 | 1.05 | 3.06 | 3.21 | OK
COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 21.83 | 17.46 | OK
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 17.42 | 13.94 | OK
|  |  |  | TOTAL PARCIAL |  | 156.97 | OK
TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRA PARA CONTROLE DE PRAGAS 100 X 80 CM, COR BRANCA, MOLDURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO | [5 empty] | UN | OK
COMPOSIÇÃO | PMA ESQ 020 | TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRA PARA CONTROLE DE PRAGAS 100 X 80 CM, COR BRANCA, MOLDURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO | M2 | 0.8 | 156.97 | 125.58 | OK
BASEADO NA COMPOSIÇÃO ORSE CÓD. 8970 |  |  |  | TOTAL POR UNIDADE |  | 125.58 | OK
OK
PMA ESQ 021 | TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRA PARA CONTROLE DE PRAGAS, COR BRANCA, MOLDURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO |  |  |  |  | M2 | OK
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL | OK
INSUMO | 36888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | M | 4 | 30.59 | 122.36 | OK
INSUMO | 7170 | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS | M2 | 1.05 | 3.06 | 3.21 | OK
COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 21.83 | 17.46 | OK
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 17.42 | 13.94 | OK
|  |  |  | TOTAL PARCIAL |  | 156.97 | OK
TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRA PARA CONTROLE DE PRAGAS 100 X 100 CM, COR BRANCA, MOLDURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO | [5 empty] | UN | OK
COMPOSIÇÃO | PMA ESQ 021 | TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRA PARA CONTROLE DE PRAGAS 100 X 100 CM, COR BRANCA, MOLDURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO | M2 | 1 | 156.97 | 156.97 | OK
BASEADO NA COMPOSIÇÃO ORSE CÓD. 8970 |  |  |  | TOTAL POR UNIDADE |  | 156.97 | OK
OK
PMA ESQ 022 | TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRA PARA CONTROLE DE PRAGAS, COR BRANCA, MOLDURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO |  |  |  |  | M2 | OK
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL | OK
INSUMO | 36888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | M | 4 | 30.59 | 122.36 | OK
INSUMO | 7170 | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS | M2 | 1.05 | 3.06 | 3.21 | OK
COMPOSIÇÃO | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 20.56 | 16.45 | OK
COMPOSIÇÃO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 18.31 | 14.65 | OK
|  |  |  | TOTAL PARCIAL |  | 156.67 | OK
TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRA PARA CONTROLE DE PRAGAS 100 X 120 CM, COR BRANCA, MOLDURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO | [5 empty] | UN | OK
COMPOSIÇÃO | PMA ESQ 022 | TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRA PARA CONTROLE DE PRAGAS 100 X 120 CM, COR BRANCA, MOLDURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO | M2 | 1.2 | 156.67 | 188 | OK
BASEADO NA COMPOSIÇÃO ORSE CÓD. 8970 |  |  |  | TOTAL POR UNIDADE |  | 188 | OK
OK
PMA ESQ 023 | TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRA PARA CONTROLE DE PRAGAS, COR BRANCA, MOLDURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO |  |  |  |  | M2 | OK
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL | OK
INSUMO | 36888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | M | 4 | 30.59 | 122.36 | OK
INSUMO | 7170 | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS | M2 | 1.05 | 3.06 | 3.21 | OK
COMPOSIÇÃO | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 20.56 | 16.45 | OK
COMPOSIÇÃO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 18.31 | 14.65 | OK
|  |  |  | TOTAL PARCIAL |  | 156.67 | OK
TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRA PARA CONTROLE DE PRAGAS 100 X 150 CM, COR BRANCA, MOLDURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO | [5 empty] | UN | OK
COMPOSIÇÃO | PMA ESQ 023 | TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRA PARA CONTROLE DE PRAGAS 100 X 150 CM, COR BRANCA, MOLDURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO | M2 | 1.5 | 156.67 | 235.01 | OK
BASEADO NA COMPOSIÇÃO ORSE CÓD. 8970 |  |  |  | TOTAL POR UNIDADE |  | 235.01 | OK
OK
PMA ESQ 024 | TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRA PARA CONTROLE DE PRAGAS, COR BRANCA, MOLDURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO |  |  |  |  | M2 | OK
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL | OK
INSUMO | 36888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | M | 4 | 30.59 | 122.36 | OK
INSUMO | 7170 | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS | M2 | 1.05 | 3.06 | 3.21 | OK
COMPOSIÇÃO | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 20.56 | 16.45 | OK
COMPOSIÇÃO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 18.31 | 14.65 | OK
|  |  |  | TOTAL PARCIAL |  | 156.67 | OK
TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRA PARA CONTROLE DE PRAGAS 100 X 200 CM, COR BRANCA, MOLDURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO | [5 empty] | UN | OK
COMPOSIÇÃO | PMA ESQ 024 | TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRA PARA CONTROLE DE PRAGAS 100 X 200 CM, COR BRANCA, MOLDURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO | M2 | 2 | 156.67 | 313.34 | OK
BASEADO NA COMPOSIÇÃO ORSE CÓD. 8970 |  |  |  | TOTAL POR UNIDADE |  | 313.34 | OK
ARIPUANÃ - MT, 04 de Abril de 2023.
FLÁVIA MARIA COSTA ENG. CIVIL - CREA/MT 031403

## PMA HID
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ - MT DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL Praça São Francisco de Assis, 128, Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000, Aripuanã – MT, Fone : (66) 3565 – 3900 www.aripuana.mt.gov.br
OBRA: | RECONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CONSELVAN |  |  | Coordenadas: 9°55'38"S 59°54'55"W
LOCAL: | RUA GUARANTÃ, S/N, DISTRITO DE CONSELVAN, ARIPUANÃ - MT
PROP.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ |  | Data: | 2023-04-04 | BDI (%): | 27.86%
VALOR: | 3496715.07 |  | Fonte: | REF.: SINAPI FEV/2023 (DESONERADA)
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
PMA HID 001 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | UNID
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
INSUMO | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.021 | 4.5 | 0.09
INSUMO | 36796 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA | UN | 1 | 149.92 | 149.92
COMPOSIÇÃO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.096 | 21.66 | 2.08
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0303 | 17.42 | 0.53
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 86915 |  |  |  |  | TOTAL | 152.62 | OK
PMA HID 002 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO POR COTOVELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | UNID
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
INSUMO | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.021 | 4.5 | 0.09
INSUMO | COT 022 | TORNEIRA CROMADA DE MESA COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO POR COTOVELO | UN | 1 | 210.37 | 210.37 | COTAÇÃO
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6453 | 21.66 | 13.98
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2033 | 17.42 | 3.54
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 100854 |  |  |  |  | TOTAL | 227.98 | OK
PMA HID 003 | TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | UNID
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
INSUMO | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 1 | 4.5 | 4.5
INSUMO | 11762 | TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153) | UN | 1 | 59.96 | 59.96
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 21.66 | 5.42
COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR MES CR 2.426,51ES | H | 0.5 | 17.42 | 8.71
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SEINFRA CÓD. C4000 |  |  |  |  | TOTAL | 78.59 | OK
PMA HID 004 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO POR COTOVELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | UNID
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
INSUMO | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.021 | 4.5 | 0.09
INSUMO | COT 023 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO POR COTOVELO. | UN | 1 | 127.07 | 127.07 | COTAÇÃO
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1164 | 21.66 | 2.52
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0367 | 17.42 | 0.64
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 86910 |  |  |  |  | TOTAL | 130.32 | OK
PMA HID 005 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  |  | UNID
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
INSUMO | 4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | 6 | 17.79 | 106.74
INSUMO | COT 024 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 1 | 805.05 | 805.05 | COTAÇÃO
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9485 | 21.66 | 20.54
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2988 | 17.42 | 5.21
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 100866 |  |  |  |  | TOTAL | 937.54 | OK
PMA HID 006 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  |  | UNID
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
INSUMO | 1368 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500W (110/220 V) | UN | 1 | 83.83 | 83.83
INSUMO | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.021 | 4.5 | 0.09
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4467 | 21.66 | 9.68
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1407 | 17.42 | 2.45
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 100860 |  |  |  |  | TOTAL | 96.05 | OK
PMA HID 007 | RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | UNID
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
INSUMO | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.0049 | 76.17 | 0.37
INSUMO | 11745 | RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 MM X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA | UN | 1 | 18.54 | 18.54
INSUMO | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0075 | 86.3 | 0.65
INSUMO | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.017 | 2.71 | 0.05
COMPOSIÇÃO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 17.87 | 1.25
COMPOSIÇÃO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 21.66 | 1.52
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 89709 |  |  |  |  | TOTAL | 22.38 | OK
PMA HID 008 | BANCADA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1,50 X 0,55 M PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | UNID
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
INSUMO | 38643 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO | UNID | 1 | 51.66 | 51.66
INSUMO | 6136 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | UNID | 1 | 206.64 | 206.64
INSUMO | 1745 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M | M | 1.5 | 353.06 | 529.59
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 21.66 | 43.32
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.7 | 21.83 | 37.11
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.7 | 17.42 | 29.61
BASEADO NA COMPOSIÇÃO ORSE CÓD. 9758 |  |  |  |  | TOTAL | 897.93 | OK
PMA HID 009 | BANCADA EM AÇO INOX, 70CM DE LARGURA, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA |  |  |  |  | M
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
INSUMO | 11689 | BANCADA/TAMPO AÇO INOX (AISI 304), LARGURA 70 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) | M | 1 | 1647.06 | 1647.06
INSUMO | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 2 | 27 | 54
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 21.83 | 43.66
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 17.42 | 34.84
|  |  |  | TOTAL PARCIAL |  | 1779.56
BANCADA DE AÇO INOXIDÁVEL EM "L" DE 2,62 X 0,75 M; E, 3,4 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [5 empty] | UNID
COMPOSICAO | PMA HID 009 | BANCADA EM AÇO INOX, 70CM DE LARGURA, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA | M | 6.02 | 1779.56 | 10712.95
BASEADO NA COMPOSIÇÃO ORSE CÓD. 8365 |  |  |  |  | TOTAL | 10712.95 | OK
PMA HID 010 | BANCADA EM AÇO INOX, 60CM DE LARGURA, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA |  |  |  |  | M
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
INSUMO | 11687 | BANCADA/TAMPO AÇO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) | M | 1 | 1314.55 | 1314.55
INSUMO | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 2 | 27 | 54
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 21.83 | 43.66
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 17.42 | 34.84
|  |  |  | TOTAL PARCIAL |  | 1447.05
BANCADA DE AÇO INOXIDÁVEL EM "L" DE 1,86 X 0,55 M; E, 1,87 X 0,55 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [5 empty] | UNID
COMPOSICAO | PMA HID 010 | BANCADA EM AÇO INOX, 60CM DE LARGURA, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA | M | 3.73 | 1447.05 | 5397.5
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 8365 |  |  |  |  | TOTAL | 5397.5 | OK
PMA HID 011 | PIA DE EXPURGO HOSPITALAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | UNID
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
INSUMO | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | M | 0.47 | 4.5 | 2.12
INSUMO | COT 025 | PIA DE EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA 0,8MM, ACABAMENTO ESCOVADO, MEDINDO (70X52,5 CM). MARCA HIDRONOX OU SIMILAR. | UN | 1 | 1610.41 | 1610.41 | COTAÇÃO
INSUMO | 6136 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | UN | 1 | 206.64 | 206.64
INSUMO | 38643 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO | UN | 1 | 51.66 | 51.66
COMPOSIÇÃO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 17.87 | 44.68 |  |  | RASCUNHO - Atualização de Coeficientes Quantitativos |  | 32MM | 40MM | 50MM
COMPOSIÇÃO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 21.66 | 54.15 |  | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M |  | 125% | 156.2%
BASEADO NA COMPOSIÇÃO ORSE CÓD.12867 |  |  |  |  | TOTAL | 1969.66 | OK | 9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.061 | 1.061 | 1.061
[8 empty] | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.147 | 0.1838 | 0.2297
PMA HID 012 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM 2 CUBAS OVAIS DE LOUÇA BRANCA, DE EMBUTIR, VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM - FORNEC. E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | UNID |  | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.44 | 0.55 | 0.6875
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL |  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.44 | 0.55 | 0.6875
COMPOSIÇÃO | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 436.4 | 872.8
COMPOSIÇÃO | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 10.87 | 10.87
COMPOSIÇÃO | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 975.36 | 975.36
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD.93441 |  |  |  |  | TOTAL | 1859.03 | OK
PMA HID 013 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  |  |  |  | M
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
INSUMO | 9874 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.061 | 17.72 | 18.8
INSUMO | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.1838 | 2.71 | 0.5
COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.55 | 17.87 | 9.83 |  |  | RASCUNHO - Atualização de Coeficientes Quantitativos |  |  | 32MM | 50MM
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.55 | 21.66 | 11.91 |  | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | UN |  | 128% | 200%
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 89357 |  |  |  |  | TOTAL | 41.04 | OK | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.007 | 0.009 | 0.014
[8 empty] | 3529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 1 | 1
PMA HID 014 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  |  |  |  | M |  | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.008 | 0.0102 | 0.016
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL |  | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.05 | 0.064 | 0.1
INSUMO | 9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.061 | 19.44 | 20.63 |  | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 0.192 | 0.3
INSUMO | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.2297 | 2.71 | 0.62 |  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 0.192 | 0.3
COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6875 | 17.87 | 12.29
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6875 | 21.66 | 14.89
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 89357 |  |  |  |  | TOTAL | 48.43 | OK
PMA HID 015 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | UNID
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
INSUMO | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.009 | 76.17 | 0.69
INSUMO | 3536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 3.05 | 3.05
INSUMO | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0102 | 86.3 | 0.88
INSUMO | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.064 | 2.71 | 0.17
COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.192 | 17.87 | 3.43
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.192 | 21.66 | 4.16
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 89362 |  |  |  |  | TOTAL | 12.38 | OK
PMA HID 016 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | UNID
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
INSUMO | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.014 | 76.17 | 1.07
INSUMO | 3540 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 6.29 | 6.29
INSUMO | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.016 | 86.3 | 1.38
INSUMO | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.1 | 2.71 | 0.27
COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 17.87 | 5.36
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 21.66 | 6.5
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 89362 |  |  |  |  | TOTAL | 20.87 | OK
PMA HID 017 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | UNID |  | 89400 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL |  | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.014
INSUMO | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.0176 | 76.17 | 1.34 |  | 7136 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1
INSUMO | 7141 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 11.62 | 11.62 |  | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.017
INSUMO | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0192 | 86.3 | 1.66 |  | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.089
INSUMO | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.12 | 2.71 | 0.33 |  | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.238
COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.32 | 17.87 | 5.72 |  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.238
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.32 | 21.66 | 6.93
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 89395 |  |  |  |  | TOTAL | 27.6 | OK |  | RASCUNHO - Atualização de Coeficientes Quantitativos |  |  | 40MM
[8 empty] | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN |  | 160%
PMA HID 018 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  |  |  |  | UNID |  | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.011 | 0.0176
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL |  | 7139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 1.6
INSUMO | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.014 | 76.17 | 1.07 |  | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.012 | 0.0192
INSUMO | COT 027 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 7.73 | 7.73 | COTAÇÃO | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.075 | 0.12
INSUMO | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.017 | 86.3 | 1.47 |  | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 0.32
INSUMO | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.089 | 2.71 | 0.24 |  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 0.32
COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.238 | 17.87 | 4.25
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.238 | 21.66 | 5.16
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 89400 |  |  |  |  | TOTAL | 19.92
PMA HID 020 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE ALARME DE PRESSÃO DE GASES - OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E VÁCUO |  |  |  |  | UNID
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
INSUMO | COT 026 | PAINEL DE ALARME DE PRESSÃO DE GASES | UN | 1 | 705.76 | 705.76 | cotação
INSUMO | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4 | 0.22 | 0.88
COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4037 | 17.87 | 25.08
COMPOSIÇÃO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4037 | 21.66 | 30.4
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 102136 |  |  |  |  | TOTAL | 762.12
PMA HID 021 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 |  |  |  |  | UNID
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
INSUMO | 20085 | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 2.97 | 2.97
INSUMO | 299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 4.69 | 4.69
INSUMO | 3659 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 22.53 | 22.53
INSUMO | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.06 | 31.44 | 1.89
COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 17.87 | 1.97
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 21.66 | 2.38
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 89830 |  |  |  |  | TOTAL | 36.43
PMA HID 022 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 |  |  |  |  | UNID
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
INSUMO | 20085 | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 2.97 | 2.97
INSUMO | 299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 4.69 | 4.69
INSUMO | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 4 | 4
INSUMO | 20043 | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM | UN | 1 | 10.81 | 10.81
INSUMO | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.095 | 31.44 | 2.99
COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1489 | 17.87 | 2.66
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1489 | 21.66 | 3.23
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 89673 |  |  |  |  | TOTAL | 31.35
ARIPUANÃ - MT, 04 de Abril de 2023.
FLÁVIA MARIA COSTA ENG. CIVIL - CREA/MT 031403

## PMA ELE
[11 empty] | 40MM | 32MM | 25MM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ - MT DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL Praça São Francisco de Assis, 128, Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000, Aripuanã – MT, Fone : (66) 3565 – 3900 www.aripuana.mt.gov.br | [7 empty] | 95748 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M
OBRA: | RECONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CONSELVAN |  |  | Coordenadas: 9°55'38"S 59°54'55"W |  |  |  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1701 | 0.1701 | 0.1701
LOCAL: | RUA GUARANTÃ, S/N, DISTRITO DE CONSELVAN, ARIPUANÃ - MT | [6 empty] | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1701 | 0.1701 | 0.1701
PROP.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ |  | Data: | 2023-04-04 | BDI (%): | 27.86% |  | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 1 | 1 | 1
VALOR: | 3496715.07 |  | Fonte: | REF.: SINAPI FEV/2023 (DESONERADA) |  |  |  | 95756 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
PMA ELE 001 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 DE CONCRETO COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | UN
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6789 | 21.83 | 36.65
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.4832 | 17.42 | 78.1
INSUMO | 43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG CR 12,02 | KG | 2.156 | 10.09 | 21.75
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0.0653 | 127.95 | 8.36
INSUMO | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 3.0096 | 0.96 | 2.89
INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 18.5084 | 0.94 | 17.4
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 83446 |  |  |  |  | TOTAL | 165.15 | OK
PMA ELE 002 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | UN
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
INSUMO | 2488 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 1 | 2.2 | 2.2
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1057 | 18.81 | 1.99
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1057 | 22.67 | 2.4
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 95753 |  |  |  |  | TOTAL | 6.59 | OK
PMA ELE 003 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30X30X12 COM TAMPA (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | UN
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
INSUMO | 39772 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM | UN | 1 | 72.62 | 72.62 |  | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 1
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.692 | 18.81 | 13.02 |  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.692 | 22.67 | 15.69 |  | 21130 | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM | M | 1.05
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 100556 |  |  |  |  | TOTAL | 101.33 |  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17
[8 empty] | 95756 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 0.33
PMA ELE 004 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | UN
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
INSUMO | 39175 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 1.17 | 1.17
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1057 | 18.81 | 1.99
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1057 | 22.67 | 2.4
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 95753 |  |  |  |  | TOTAL | 5.56
PMA ELE 005 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | M
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
INSUMO | 2681 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA | M | 1,0170000 | 20.1 | 20.44 | COTAÇÃO
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2210000 | 18.81 | 4.16
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2210000 | 22.67 | 5.01
COMPOSIÇÃO | 91171 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 1 | 3.89 | 3.89
COMPOSIÇÃO | 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 0.33 | 13.22 | 4.36
BASEADO NAS COMPOSIÇÕES SINAPI CÓD. 91873 |  |  |  |  | TOTAL | 37.86
PMA ELE 006 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | M
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSIÇÃO | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | 12.51 | 12.51
COMPOSIÇÃO | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 1 | 5.52 | 5.52
COMPOSICAO | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 1 | 11.66 | 11.66
COMPOSIÇÃO | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.33 | 5.75 | 1.9
BASEADO NAS COMPOSIÇÕES SINAPI CÓD. 91871 |  |  |  |  | TOTAL | 31.59
PMA ELE 007 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | M
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSIÇÃO | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | 16.57 | 16.57
COMPOSIÇÃO | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 1 | 5.52 | 5.52
COMPOSICAO | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 1 | 23.86 | 23.86
COMPOSIÇÃO | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.33 | 7.6 | 2.51
BASEADO NAS COMPOSIÇÕES SINAPI CÓD. 91872 |  |  |  |  | TOTAL | 48.46
PMA ELE 008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE DDISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  |  |  |  | M
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93012 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE DDISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1 | 72.56 | 72.56
COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.81 | 18.81
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.67 | 22.67
COMPOSIÇÃO | 91172 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015AF_05/2015 | M | 1 | 5.71 | 5.71
INSUMO | 1895 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | 0.33 | 29.82 | 9.84
BASEADO NAS COMPOSIÇÕES SINAPI CÓD. 93012 |  |  |  |  | TOTAL | 129.59
PMA ELE 009 | PERFILADO GALVANIZADO LISO (38X38)MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | M
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9 | 18.81 | 16.93
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9 | 22.67 | 20.4
INSUMO | 39028 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | M | 1 | 11.23 | 11.23
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SEINFRA CÓD. C1165 |  |  |  |  | TOTAL | 48.56
PMA ELE 010 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 50 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | M
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
INSUMO | 2446 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2" | M | 1.017 | 7.5 | 7.63
COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.164 | 18.81 | 3.08
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.164 | 22.67 | 3.72
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 91860 |  |  |  |  | TOTAL | 14.43
PMA ELE 011 | EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | UN
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.24 | 18.81 | 4.51
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.24 | 22.67 | 5.44
INSUMO | 39211 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4"", PARA ELETRODUTO | UN | 16.8 | 1.67 | 28.06
INSUMO | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"" | UN | 16.8 | 0.32 | 5.38
INSUMO | COT 013 | EMENDA LISA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, LARGURA X ALTURA = 150 MM X 50 MM | UN | 1 | 4.8 | 4.8
INSUMO | COT 015 | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA GALVANIZADA LISA OU PERFURADA | UN | 4 | 1.6 | 6.4
INSUMO | 11962 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | UN | 16.8 | 0.24 | 4.03
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI: 97254 |  |  |  |  | TOTAL | 58.62
PMA ELE 012 | ELETROCALHA LISA 150 x 50 MM, TIPO ''U'', COM TAMPA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | M
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 18.81 | 2.26
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 22.67 | 2.72
COMPOSIÇÃO | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 1 | 3.08 | 3.08
INSUMO | COT 011 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, LARGURA 150 MM E ALTURA 50 MM, ESPESSURA # 20 | M | 0.973 | 58.95 | 57.36
COMPOSIÇÃO | PMA ELE 011 | EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 125MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 0.333 | 58.62 | 19.52
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI: 97240 |  |  |  |  | TOTAL | 84.94
PMA ELE 013 | EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | UN
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36 | 22.67 | 5.84
COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36 | 18.81 | 7.06
INSUMO | 39211 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4"", PARA ELETRODUTO | UN | 16.8 | 1.67 | 25.54
INSUMO | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"" | UN | 16.8 | 0.32 | 4.87
INSUMO | COT 012 | EMENDA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO PARA ELETROCALHA, FORTAMO U, 200 X 50 MM, ESPESSURA # 20 | UN | 1 | 4.8 | 5.57
INSUMO | COT 015 | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA GALVANIZADA LISA OU PERFURADA | UN | 4 | 1.6 | 4.8
INSUMO | 11962 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | UN | 16.8 | 0.24 | 3.53
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI.: 97258 |  |  |  |  | TOTAL | 57.21
PMA ELE 014 | ELETROCALHA LISA 200 x 50 MM, TIPO ''U'', COM TAMPA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | M
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.178 | 18.81 | 3.35
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.178 | 22.67 | 4.04
COMPOSIÇÃO | 96562 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017 | M | 1 | 20.77 | 20.77
INSUMO | COT 012 | ELETROCALHA LISA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, LARGURA 200 MM E ALTURA 50 MM, ESPESSURA # 20 | M | 0.958 | 89.95 | 86.17
COMPOSIÇÃO | PMA ELE 013 | EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 0.333 | 57.21 | 19.05
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI: 97241 |  |  |  |  | TOTAL | 133.38
PMA ELE 015 | TÊ HORIZONTAL 90 GRAUS 200 X 50 MM PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | UN
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.71 | 22.67 | 16.1
COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.71 | 18.81 | 13.36
INSUMO | 39211 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4"", PARA ELETRODUTO | UN | 25.2 | 1.67 | 42.08
INSUMO | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"" | UN | 25.2 | 0.32 | 8.06
INSUMO | COT 017 | TE HORIZONTAL 90 GRAUS PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 200 X 50 MM, ESPESSURA #20 | UN | 1 | 52.4 | 52.4
INSUMO | COT 015 | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA GALVANIZADA LISA OU PERFURADA | UN | 6 | 1.6 | 9.6
INSUMO | 11962 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | UN | 25.2 | 0.24 | 6.05
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI: 97318 |  |  |  |  | TOTAL | 147.65
PMA ELE 016 | CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS 100 X 75 MM PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | UN
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.361 | 18.81 | 6.79
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.361 | 22.67 | 8.18
INSUMO | 39211 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4"", PARA ELETRODUTO | UN | 16.8 | 1.67 | 28.06
INSUMO | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"" | UN | 16.8 | 0.32 | 5.38
INSUMO | COT 018 | CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 150 X 50 MM, ESPESSURA # 20 | UN | 1 | 30.7 | 30.7
INSUMO | COT 015 | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA GALVANIZADA LISA OU PERFURADA | UN | 4 | 1.6 | 6.4
INSUMO | 11962 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | UN | 16.8 | 0.24 | 4.03
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 97284 |  |  |  |  | TOTAL | 89.54
PMA ELE 017 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | UN
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 22.67 | 1.59
INSUMO | 1562 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2 | UN | 1 | 15.9 | 15.9
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 83377 |  |  |  |  | TOTAL | 17.49 |  | 101549 | GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN
[8 empty] | 1564 | GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS | UN | 1,0000000
PMA ELE 018 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | UN |  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0222644
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL |  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2004000
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 22.67 | 1.81
INSUMO | 425 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | 1 | 6.21 | 6.21
BASEADO NA COMPOSIÇÃO ORSE CÓD. 10694 |  |  |  |  | TOTAL | 8.02
PMA ELE 019 | PRESILHA DE ALUMÍNIO PARA CABO 50MM² |  |  |  |  | UN
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 22.67 | 1.81
COTAÇÃO | COT 001 | CONECTOR EM LATÃO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 - 50 MM² (SPDA) | UN | 1 | 1.74 | 1.74
BASEADO NA COMPOSIÇÃO ORSE CÓD. 10694 |  |  |  |  | TOTAL | 3.55
PMA ELE 020 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8X1/8" SEM FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | M
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 18.81 | 2.82
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 22.67 | 3.4
COMPOSIÇÃO | 95541 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | UN | 3 | 3.91 | 11.73
INSUMO | COT 002 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8X1/8" SEM FURO | M | 1 | 13 | 13
BASEADO NA COMPOSIÇÃO: DEFINIDO PELO PROJETISTA |  |  |  |  | TOTAL | 30.95
PMA ELE 021 | CONECTOR INTERFACE BIMETÁLICA BARRA X CABO DE COBRE 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | UND
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 18.81 | 2.82
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 22.67 | 3.4
COMPOSIÇÃO | 95541 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | UN | 1 | 3.91 | 3.91
INSUMO | 1578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 1 | 5.21 | 5.21
BASEADO NA COMPOSIÇÃO: DEFINIDO PELO PROJETISTA |  |  |  |  | TOTAL | 15.34
PMA ELE 022 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 250 MM |  |  |  |  | UND
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1088000 | 18.81 | 2.05
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1384000 | 22.67 | 3.14
INSUMO | 41475 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 250 MM | UN | 1 | 80.65 | 80.65
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 98111 |  |  |  |  | TOTAL | 85.84
PMA ELE 023 | CAIXA PARA EQUALIZAÇÃO EM CHAPA METÁLICA 40x40MM DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | UND
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,9650000 | 18.81 | 18.15
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,9650000 | 22.67 | 21.88
INSUMO | 11251 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1,0000000 | 155.98 | 155.98
COMPOSICAO | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0,0140000 | 701.95 | 9.83
INSUMO | COT 003 | BARRAMENTO NEUTRO 11 TERMINAIS 89 E 119MM | UN | 1 | 115.54 | 115.54
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 100561 |  |  |  |  | TOTAL | 321.38
PMA ELE 024 | TERMINAL DE COMPRESSÃO - #25,0MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | UND
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 18.81 | 2.82
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 22.67 | 3.4
INSUMO | 1576 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 1 | 2.67 | 2.67
COMPOSIÇÃO DEFINIDA PELO PROJETISTA |  |  |  |  | TOTAL | 8.89
PMA ELE 025 | TERMINAL DE COMPRESSÃO - #35,0MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | UND
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 18.81 | 2.82
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 22.67 | 3.4
INSUMO | 1577 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 1 | 3.01 | 3.01
COMPOSIÇÃO DEFINIDA PELO PROJETISTA |  |  |  |  | TOTAL | 9.23
PMA ELE 026 | TERMINAL DE COMPRESSÃO - #70,0MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | UND
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 18.81 | 2.82
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 22.67 | 3.4
INSUMO | 1579 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10 | UN | 1 | 6.5 | 6.5
COMPOSIÇÃO DEFINIDA PELO PROJETISTA |  |  |  |  | TOTAL | 12.72
PMA ELE 027 | TERMINAL DE COMPRESSÃO - #120,0MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | UND
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 18.81 | 2.82
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 22.67 | 3.4
INSUMO | 1581 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | UN | 1 | 11.26 | 11.26
COMPOSIÇÃO DEFINIDA PELO PROJETISTA |  |  |  |  | TOTAL | 17.48
PMA ELE 028 | CABO "PP" 3 X 2,5 MM² NÃO PROPAGANTES DE CHAMA, LIVRES DE HALOGENIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | UND
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0300000 | 18.81 | 0.56
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0300000 | 22.67 | 0.68
INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0,0090000 | 4.53 | 0.04
INSUMO | 39258 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | UN | 1 | 8.22 | 8.22
BASEADO NA COMPOSIÇÃO CÓD. 91927 SINAPI |  |  |  |  | TOTAL | 9.5
PMA ELE 029 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | UND
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3251000 | 18.81 | 6.12
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3251000 | 22.67 | 7.37
INSUMO | 867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | M | 1,0500000 | 51.02 | 53.57
BASEADO NA COMPOSIÇÃO CÓD. 96974 SINAPI |  |  |  |  | TOTAL | 67.06
PMA ELE 030 | SIRENE AUDIOVISUAL DE EMERGÊNCIA E ALARME DE SANITÁRIO PNE COM FIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | UND
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 18.81 | 9.41
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.67 | 11.34
INSUMO | COT 004 | SIRENE AUDIOVISUAL DE EMERGÊNCIA E ALARME DE SANITÁRIO PNE COM FIO COM LED DE ALTO BRILHO (10MM) EM EM TUBO DE XENON, FREQUENCIA DE 150 FLASHES POR MINUTO, SINALIZAÇÃO "EMERGÊNCIA" ESCRITO EM VERMELHO DE SINALZIAÇÃO DE "PNE", ALERTA ESTROBOSCÓPICO, 40 LUMENS, 90DB A 1 METRO DA FONTE, 110 METROS EM ÁREAS SILENCIOSAS, TOQUE OSCILANTE, CAIXA EM PLÁSTICO ABS, NA COR BRANCA, IP32, 127/220V BIVOLT 0,35A ALIEMNTAÇÃO ATRAVES DE DOIS FIOS PARA LIGAÇÃO AO COMANDO | UN | 1 | 325.15 | 325.15
COMPOSIÇÃO DEFINIDA PELO PROJETISTA |  |  |  |  | TOTAL | 345.9
PMA ELE 031 | BOTOEIRA / ACIONADOR MANUAL PNE, INTERRUPTOR DE TRAVAMENTO TIPO SOCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | UND
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 18.81 | 9.41
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.67 | 11.34
INSUMO | COT 005 | BOTOEIRA / ACIONADOR MANUAL PNE, INTERRUPTOR DE TRAVAMENTO TIPO SOCO, EM PLÁSTICO ABS, NA COR AMARELA COM CONTATO NA/NF ATÉ 6A 127V TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -10°C A 60°C CONFORME ABNT NBR9050 | UN | 1 | 219 | 219
COMPOSIÇÃO DEFINIDA PELO PROJETISTA |  |  |  |  | TOTAL | 239.75
PMA ELE 032 | QDG-N - QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | UND
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6337000 | 18.81 | 11.92
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6337000 | 22.67 | 14.37
COMPOSICAO | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0,0192000 | 701.95 | 13.48
INSUMO | 12043 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A | UN | 1 | 1469.02 | 1469.02
BASEADO NA COMPOSIÇÃO CÓD. 101880 SINAPI |  |  |  |  | TOTAL | 1508.79
PMA ELE 033 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | UND
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6337000 | 18.81 | 11.92
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6337000 | 22.67 | 14.37
INSUMO | 1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 2 | 1.92 | 3.84
INSUMO | 39469 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 1 | 79.16 | 79.16
BASEADO NA COMPOSIÇÃO CÓD. 93659 SINAPI |  |  |  |  | TOTAL | 109.29
PMA ELE 034 | FUSIVEL NH *36* A 80 AMPERES, TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE ATÉ 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | UND
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6337000 | 18.81 | 11.92
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6337000 | 22.67 | 14.37
INSUMO | 3295 | FUSIVEL NH *36* A 80 AMPERES, TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE ATÉ 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | 1 | 35.43 | 35.43
BASEADO NA COMPOSIÇÃO CÓD. 93659 SINAPI |  |  |  |  | TOTAL | 61.72
PMA ELE 035 | QLT-N-1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | UND
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6337000 | 18.81 | 11.92
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6337000 | 22.67 | 14.37
COMPOSICAO | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0,0192000 | 701.95 | 13.48
INSUMO | 39763 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1 | 1194.88 | 1194.88
BASEADO NA COMPOSIÇÃO CÓD. 101881 SINAPI |  |  |  |  | TOTAL | 1234.65
PMA ELE 036 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | UND
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6337000 | 18.81 | 11.92
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6337000 | 22.67 | 14.37
INSUMO | 1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 4 | 1.62 | 6.48
INSUMO | 39456 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | 1 | 178.25 | 178.25
BASEADO NA COMPOSIÇÃO CÓD. 93659 SINAPI |  |  |  |  | TOTAL | 211.02
PMA ELE 037 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | UND
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,3232000 | 18.81 | 24.89
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,3232000 | 22.67 | 30
INSUMO | 1579 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 3 | 6.5 | 19.5
INSUMO | 2374 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | UN | 1 | 441.25 | 441.25
BASEADO NA COMPOSIÇÃO CÓD. 101895 SINAPI |  |  |  |  | TOTAL | 515.64
PMA ELE 038 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 90A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | UND
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,3232000 | 18.81 | 24.89
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,3232000 | 22.67 | 30
INSUMO | 1579 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 3 | 6.5 | 19.5
INSUMO | COT 006 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 90A | UN | 1 | 231 | 231
BASEADO NA COMPOSIÇÃO CÓD. 101895 SINAPI |  |  |  |  | TOTAL | 305.39
PMA ELE 039 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | UND
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6337000 | 18.81 | 11.92
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6337000 | 22.67 | 14.37
INSUMO | 1576 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 4 | 2.67 | 10.68
INSUMO | COT 007 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A | UN | 1 | 227.56 | 227.56
BASEADO NA COMPOSIÇÃO CÓD. 93659 SINAPI |  |  |  |  | TOTAL | 264.53
PMA ELE 040 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | UND
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6337000 | 18.81 | 11.92
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6337000 | 22.67 | 14.37
INSUMO | 1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 4 | 1.5 | 6
INSUMO | 39457 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | 1 | 194.32 | 194.32
BASEADO NA COMPOSIÇÃO CÓD. 93659 SINAPI |  |  |  |  | TOTAL | 226.61
PMA ELE 041 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | UND
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6337000 | 18.81 | 11.92
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6337000 | 22.67 | 14.37
INSUMO | 1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 2 | 1.5 | 3
INSUMO | 39469 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 1 | 79.16 | 79.16
BASEADO NA COMPOSIÇÃO CÓD. 93659 SINAPI |  |  |  |  | TOTAL | 108.45
PMA ELE 042 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | UND
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6337000 | 18.81 | 11.92
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6337000 | 22.67 | 14.37
INSUMO | 1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 2 | 1.62 | 3.24
INSUMO | 39469 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 1 | 79.16 | 79.16
BASEADO NA COMPOSIÇÃO CÓD. 93659 SINAPI |  |  |  |  | TOTAL | 108.69
PMA ELE 043 | NOBREAK TRIFASICO, DE 10 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA DE 01 HORA A PLENA CARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | UND
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 18.81 | 56.43
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 22.67 | 68.01
INSUMO | 39609 | NOBREAK TRIFASICO, DE 10 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 01 HORA A PLENA CARGA | UN | 1 | 70502.3 | 70502.3
COMPOSIÇÃO DEFINIDA PELO PROJETISTA |  |  |  |  | TOTAL | 70626.74
PMA ELE 044 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULAR DE PERFIL “T” DE ABA 25MM COM BARRA DE LED 32W E EMISSÃO DE LUZ NA COR BRANCO NEUTRO 4000K ( ± 200 ). CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, INCLUSIVE AS LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | UND
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3453000 | 18.81 | 6.5
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,8288000 | 22.67 | 18.79
INSUMO | COT 008 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULAR DE PERFIL “T” DE ABA 25MM COM BARRA DE LED 32W E EMISSÃO DE LUZ NA COR BRANCO NEUTRO 4000K ( ± 200 ). CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, INCLUSIVE AS LÂMPADAS | UN | 1 | 462 | 462
BASEADO NA COMPOSIÇÃO CÓD. 100905 SINAPI |  |  |  |  | TOTAL | 487.29
PMA ELE 045 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULAR DE PERFIL “T” DE ABA 25MM COM BARRA DE LED 49W E EMISSÃO DE LUZ NA COR BRANCO NEUTRO 4000K ( ± 200 ). CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, INCLUSIVE AS LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | UND
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3453000 | 18.81 | 6.5
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,8288000 | 22.67 | 18.79
INSUMO | COT 009 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULAR DE PERFIL “T” DE ABA 25MM COM BARRA DE LED 49W E EMISSÃO DE LUZ NA COR BRANCO NEUTRO 4000K ( ± 200 ). CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, INCLUSIVE AS LÂMPADAS | UN | 1 | 439.95 | 439.95
BASEADO NA COMPOSIÇÃO CÓD. 100905 SINAPI |  |  |  |  | TOTAL | 465.24
PMA ELE 046 | LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR, COM LED DE 9W TOTAL E EMISSÃO DE LUZ NA COR BRANCO NEUTRO 4000K ( ± 200) IRC>80. ABA EM POLÍMERO INJETADO NA COR BRANCA. REFLETOR EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. DIFUSOR RECUADO TRANSLÚCIDO, INCLUSIVE AS LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | UND
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3453000 | 18.81 | 6.5
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,8288000 | 22.67 | 18.79
INSUMO | COT 010 | LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR, COM LED DE 9W TOTAL E EMISSÃO DE LUZ NA COR BRANCO NEUTRO 4000K ( ± 200) IRC>80. ABA EM POLÍMERO INJETADO NA COR BRANCA. REFLETOR EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. DIFUSOR RECUADO TRANSLÚCIDO, INCLUSIVE AS LÂMPADAS | UN | 1 | 151.97 | 151.97
BASEADO NA COMPOSIÇÃO CÓD. 100905 SINAPI |  |  |  |  | TOTAL | 177.26
PMA ELE 047 | EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | UN
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.183 | 22.67 | 4.15
COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.183 | 18.81 | 3.44
INSUMO | 39211 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4"", PARA ELETRODUTO | UN | 16.8 | 1.67 | 28.06
INSUMO | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"" | UN | 16.8 | 0.32 | 5.38
INSUMO | COT 013 | EMENDA LISA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, LARGURA X ALTURA = 100 MM X 50 MM | UN | 1 | 4.8 | 4.8
INSUMO | COT 015 | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA GALVANIZADA LISA OU PERFURADA | UN | 4 | 1.6 | 6.4
INSUMO | 11962 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | UN | 16.8 | 0.24 | 4.03
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 97251 |  |  |  |  | TOTAL | 56.26
PMA ELE 048 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO 100 x 50 MM, TIPO ''U'', COM TAMPA, INCLUSIVE EMENDA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | M
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.091 | 18.81 | 1.71
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.091 | 22.67 | 2.06
COMPOSIÇÃO | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 1 | 3.08 | 3.08
INSUMO | COT 016 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, LARGURA 100 MM E ALTURA 50 MM, ESPESSURA #20 | M | 0.982 | 38.28 | 37.59
COMPOSIÇÃO | PMA ELE 047 | EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016 | UN | 0.333 | 56.26 | 18.73
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI: 92739 |  |  |  |  | TOTAL | 63.17
PMA ELE 049 | MURETA EM ALVENARIA (1,5 x 2,0 x 0,5M) PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA MEDIDORA DE ENERGIA => (2X E=14 CM + 2X E=9CM ) |  |  |  |  | UN
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. (0,5 X0,7 = profundidade x largura) | M³ | 0.7 | 68.91 | 48.24
COMPOSIÇÃO | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL | M² | 1.4 | 5.02 | 7.03
COMPOSIÇÃO | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | M³ | 0.5 | 41.78 | 20.89
COMPOSIÇÃO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. - ESPESSURA DE 5 CM | M³ | 0.05 | 436.22 | 21.81
COMPOSIÇÃO | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14 X19CM (ES-PESSURA 9CM) DE PAREDES E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M² | 6 | 86.72 | 520.32
COMPOSIÇÃO | 103325 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESP= 14CM) DE PAREDES E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M² | 6 | 85.5 | 513
COMPOSIÇÃO | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M² | 7.38 | 6.05 | 44.65
COMPOSIÇÃO | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | M² | 7.38 | 34.81 | 256.9
COMPOSIÇÃO | 102475 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - CONCRETAGEM DE LAJE MACIÇA E=8CM LARGURA 60CM SOBRE A PAREDE DE TIJOLOS | M³ | 0.096 | 703.3 | 67.52
COMPOSIÇÃO | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES UMA DEMÃO | M² | 7.6 | 2.09 | 15.88
COMPOSIÇÃO | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | 7.6 | 14.37 | 109.21
COMPOSIÇÃO | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 440.11 | 440.11
COMPOSIÇÃO DEFINIDA PELO PROJETISTA |  |  |  |  | TOTAL | 2065.56
PMA ELE 050 | POSTE AUXILIAR DE ENERGIA, TRIFÁSICO, COMPLETO COM FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | UN
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 18.81 | 75.24
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 22.67 | 181.36
COMPOSIÇÃO | 88296 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.98 | 31.96
COMPOSIÇÃO | 93402 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 2 | 260.57 | 521.14
INSUMO | 5033 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE ARMADO DE SECAO DUPLO T, 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | UND | 1 | 794 | 794
INSUMO | 43130 | ARAME GALVANIZADO, TÊMPERA-MOLE BITOLA Nº 14 BWG - 2,10MM - 27,20 G/M | KG | 0.5 | 24.95 | 12.48
INSUMO | 1091 | ARMACAO VERTICAL C/ HASTE E CONTRA-PINO EM CHAPA DE FERRO GALV 3/16" C/ 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR" | UND | 1 | 47.22 | 47.22
INSUMO | 3405 | ISOLADOR TIPO ROLDANA, DIM Ø76X79MM, DIÂMETRO DO PESCOÇO 45MM, FABRICADO EM PORCELANA ACABAMENTO VITRIFICADO NA COR MARROM | UND | 1 | 85.36 | 85.36
INSUMO | 439 | PARAFUSO, TIPO MÁQUINA, CABEÇA QUADRADA, AÇO GALV, ROSCA M16X2 TOTAL, COMPRIMENTO 300MM, FORNECIDO COM 1 PORCA QUADRADA | UND | 1 | 19.97 | 19.97
INSUMO | 2686 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA | M | 9 | 36.78 | 331.02
INSUMO | 1877 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO | UND | 2 | 26.12 | 52.24
INSUMO | 1102 | CABEÇOTE DE ALUMÍNIO FUNDIDO, P/ ELETRODUTO DE Ø 3" | UND | 1 | 44.81 | 44.81
INSUMO | 1896 | LUVA, PVC RÍGIDO, COR PRETA, ROSCÁVEL, PARA DIÃMETRO Ø 3" | UND | 4 | 16.97 | 67.88
INSUMO | 39181 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO | UND | 2 | 7.74 | 15.48
INSUMO | 39215 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO | UND | 2 | 6.31 | 12.62
INSUMO | 2391 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200A | UND | 1 | 388.94 | 388.94
INSUMO | 998 | CABO DE COBRE, ISOLAMENTO P/ 0,6/1KV, FLEXÍVEL, SEÇÃO 95MM² | M | 30 | 88.13 | 2643.9
INSUMO | 39265 | CABO MULTIPLEX, FORMAÇÃO #3X50+50MM², ISOLAMENTO TERMOPLASTICO P/ 0,6/1KV | M | 30 | 161.67 | 4850.1
INSUMO | 11273 | ALÇA PREFORMADA PARA CABO MULTIPLEX #3X50+50MM² | UND | 1 | 17.34 | 17.34
INSUMO | 39809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UND | 1 | 221.25 | 221.25
INSUMO | 1564 | CONECTOR PARALELO UNIVERSAL, ALUMÍNIO EXTRUDADO, P/ COMDUTORES DE AL/CU SEÇÕES 13-53MM², 2 PARAFUSOS TIPO FRANCÊS, CABEÇA REDONDA ABAULADA, 2 ARRUELAS DE PRESSÃO E 2 PORCAS SEXTAVADAS EM AÇO GALVANIZADO, EQUIVALENTE AO MOD GPAL-49-2B DA INTELLI | UND | 4 | 12.74 | 50.96
INSUMO | 857 | FIO, COBRE NU, TÊMPERA MEIO DURO, SEÇÃO 16MM², SÓLIDO | M | 8 | 17.06 | 136.48
INSUMO | 1578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 50MM² | UND | 3 | 5.21 | 15.63
COMPOSIÇÃO DEFINIDA PELO PROJETISTA |  |  |  |  | TOTAL | 10617.38
PMA ELE 051 | COTOVELO RETO 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016 |  |  |  |  | UN
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.71 | 22.67 | 16.1
COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.71 | 18.81 | 13.36
INSUMO | 39211 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4"", PARA ELETRODUTO | UN | 25.2 | 1.67 | 42.08
INSUMO | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"" | UN | 25.2 | 0.32 | 8.06
INSUMO | COT 019 | TE HORIZONTAL 90 GRAUS PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 200 X 50 MM, ESPESSURA #20 | UN | 1 | 39.5 | 39.5
INSUMO | 1896 | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA GALVANIZADA LISA OU PERFURADA | UN | 6 | 16.97 | 101.82
INSUMO | 11962 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | UN | 25.2 | 0.24 | 6.05
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 97281 |  |  |  |  | TOTAL | 226.97
PMA ELE 052 | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016 |  |  |  |  | UN
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.366 | 18.81 | 6.88
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.366 | 22.67 | 8.3
INSUMO | 39211 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4"", PARA ELETRODUTO | UN | 25.2 | 1.67 | 42.08
INSUMO | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"" | UN | 25.2 | 0.32 | 8.06
INSUMO | COT 019 | TE HORIZONTAL 90 GRAUS PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 100 X 50 MM, ESPESSURA #20 | UN | 1 | 39.5 | 39.5
INSUMO | COT 015 | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA GALVANIZADA LISA OU PERFURADA | UN | 6 | 1.6 | 9.6
INSUMO | 11962 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | UN | 25.2 | 0.24 | 6.05
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI CÓD. 97314 |  |  |  |  | TOTAL | 120.47
PMA ELE 053 | LUMINÁRIA PENDENTE OU DE SOBREPOR COM LED 18W E EMISSÃO DE LUZ NA COR BRANCO NEUTRO 4000K ( ± 200 ). CORPO EM POLICARBONATO INJETADO. REFLETOR EM CHAPA GALVANIZADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA . DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO TRANSLÚCIDO DE ALTO IMPACTO COM ACABAMENTO INTERNO PRISMÁTICO E EXTERNO LISO ESTABILIZADO PARA RAIOS UV. VEDAÇÃO EM GEL SILICONE CONTINUO E GRAU DE PROTEÇÃO IP-65. POSSUI FECHOS E PRENSA-CABO INJETADOS EM NYLON (PARA CABOS DE 0 6 A 12 MM). IRC>80. INSTALAÇÃO EM PERFILADO POR SUSPENSÃO TIPO GANCHO 1-14 (NÃO INCLUSOS). DRIVER INCLUSO , INSTALADO DENTRO DA LUMINARIA, INCLUSIVE AS LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | UND
| CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3453000 | 18.81 | 6.5
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,8288000 | 22.67 | 18.79
INSUMO | COT 020 | LUMINÁRIA PENDENTE OU DE SOBREPOR COM LED 18W E EMISSÃO DE LUZ NA COR BRANCO NEUTRO 4000K ( ± 200 ). CORPO EM POLICARBONATO INJETADO. REFLETOR EM CHAPA GALVANIZADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA . DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO TRANSLÚCIDO DE ALTO IMPACTO COM ACABAMENTO INTERNO PRISMÁTICO E EXTERNO LISO ESTABILIZADO PARA RAIOS UV. VEDAÇÃO EM GEL SILICONE CONTINUO E GRAU DE PROTEÇÃO IP-65. POSSUI FECHOS E PRENSA-CABO INJETADOS EM NYLON (PARA CABOS DE 0 6 A 12 MM). IRC>80. INSTALAÇÃO EM PERFILADO POR SUSPENSÃO TIPO GANCHO 1-14 (NÃO INCLUSOS). DRIVER INCLUSO , INSTALADO DENTRO DA LUMINARIA, INCLUSIVE AS LÂMPADAS | UN | 1 | 98.84 | 98.84
BASEADO NA COMPOSIÇÃO CÓD. 100905 SINAPI |  |  |  |  | TOTAL | 124.13
ARIPUANÃ - MT, 04 de Abril de 2023.
FLÁVIA MARIA COSTA ENG. CIVIL - CREA/MT 031403

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ - MT DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL Praça São Francisco de Assis, 128, Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000, Aripuanã – MT, Fone : (66) 3565 – 3900 www.aripuana.mt.gov.br
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROP.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ/MT |  | Percentual: | 14.66% | 16.6% | 10.16% | 10% | 17.31% | 18.86% | 12.41% | 100%
OBRA: | RECONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CONSELVAN |  | Valor: | 512495.16 | 580518.38 | 355296.7 | 349546.36 | 605293.9 | 659599.06 | 433965.51
LOCAL: | RUA GUARANTÃ, S/N, DISTRITO DE CONSELVAN, ARIPUANÃ - MT |  | Percentual: | 14.66% | 31.26% | 41.42% | 51.42% | 68.73% | 87.59% | 100%
RECURSO: | 3496715.07 |  | Acumulado: | 512495.16 | 1093013.54 | 1448310.24 | 1797856.6 | 2403150.5 | 3062749.56 | 3496715.07
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR ÍTEM | % | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 154741.57 | 4.425% | 100%
154741.57
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 282660 | 8.084% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 100%
|  |  |  | 40380 | 40380 | 40380 | 40380 | 40380 | 40380 | 40380 | 282660
3.0 | REMOÇÃO/ DEMOLIÇÃO | 37680.8 | 1.078% | 100% | [6 empty] | 100%
|  |  |  | 37680.8 | [6 empty] | 37680.8
4.0 | FUNDAÇÃO | 445632.54 | 12.74% |  | 100% | [5 empty] | 100%
[5 empty] | 445632.54 | [5 empty] | 445632.54
5.0 | ESTRUTURA | 223602.82 | 6.395% |  |  | 18.08% | 40.33% | 41.6% |  |  | 100%
[6 empty] | 40416.93 | 90170.5 | 93015.39 |  |  | 223602.82
6.0 | ALVENARIA E REVESTIMENTO | 247606.99 | 7.081% |  |  | 33% | 25.05% | 25.55% | 16.39% |  | 99.99%
[6 empty] | 81719.67 | 62030.3 | 63262.87 | 40594.15 |  | 247606.99
7.0 | COBERTURA | 534937.7 | 15.3% |  |  |  |  | 25.56% | 62.35% | 12.09% | 100%
[8 empty] | 136717.56 | 333546.99 | 64673.15 | 534937.7
8.0 | PISO | 174680.59 | 4.996% |  |  |  | 25.95% | 59.48% | 14.57% |  | 100%
[7 empty] | 45325.92 | 103905.92 | 25448.75 |  | 174680.59
9.0 | PINTURAS | 57144.22 | 1.634% |  |  |  |  | 8.99% | 34.42% | 56.59% | 100%
[8 empty] | 5136.06 | 19670.04 | 32338.12 | 57144.22
10.0 | ESQUADRIAS | 168132.91 | 4.808% |  |  | 49.15% | 22.69% |  |  | 28.16% | 100%
[6 empty] | 82629.95 | 38156.18 |  |  | 47346.78 | 168132.91
11.0 | LOUÇAS, METAIS E BANCADAS | 92979.51 | 2.659% |  |  | 25% |  | 16.67% | 16.67% | 41.67% | 100%
[6 empty] | 23244.88 |  | 15496.59 | 15496.59 | 38741.45 | 92979.51
12.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 79270.45 | 2.267% | 26.82% | 26.82% | 10.66% |  |  | 13.64% | 22.05% | 99.99%
|  |  |  | 21260.72 | 21260.72 | 8452.97 |  |  | 10813.44 | 17482.6 | 79270.45
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 400674.12 | 11.46% | 25% |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  |  | 100168.53 |  |  |  | 100168.53 | 100168.53 | 100168.53 | 400674.12
14.0 | REDE DE GASES | 32830.57 | 0.939% | 20% |  |  | 50% | 30% |  |  | 100%
|  |  |  | 6566.11 |  |  | 16415.29 | 9849.17 |  |  | 32830.57
15.0 | REDE LÓGICA E TELEFONIA | 20828.76 | 0.596% | 25% |  | 25% | 50% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 5207.19 |  | 5207.19 | 10414.38 |  |  |  | 20828.76
16.0 | CLIMATIZAÇÃO | 112085.42 | 3.205% |  |  |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99%
[8 empty] | 37361.81 | 37361.81 | 37361.8 | 112085.42
17.0 | COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNCIO | 6508.04 | 0.186% | [5 empty] | 50% | 50% | 100%
[9 empty] | 3254.02 | 3254.02 | 6508.04
18.0 | CALÇADA | 46653.79 | 1.334% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
[7 empty] | 46653.79 |  |  |  | 46653.79
19.0 | MURO | 65729.47 | 1.88% | [5 empty] | 50% | 50% | 100%
[9 empty] | 32864.74 | 32864.73 | 65729.47
20.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 19354.33 | 0.554% | [6 empty] | 100% | 100%
[10 empty] | 19354.33 | 19354.33
21.0 | TRANSPORTE | 292980.47 | 8.379% | 50% | 25% | 25% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | 146490.24 | 73245.12 | 73245.11 |  |  |  |  | 292980.47
TOTAL >>> |  | 3496715.07 | 100%
ARIPUANÃ - MT, 04 de Abril de 2023.
FLÁVIA MARIA COSTA ENG. CIVIL - CREA/MT 031403

## Plan1 (hidden)
DESCRIÇÃO AMBIENTE | M² | MEDIDAS | PORTAS | QUANT | JANELAS | QUANT | TELA
SALA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE - GRUPO | 17.1 | 4,56X3,75 | PA1 | 2 | PC2 | 1 |  | h=2,70
ACOLHIMENTO | 12.7 | 4,56X2,73 | PA1 | 1 | JC5 | 1 | X
ESPERA EXTERNA | 55.11 | 6,00X | PDA3 | 1 | JC4 | 2 | X
San. PCD Masculino | 3.67 | 2,23x1,65 | PA1a | 1 | JC1 | 1 | X
San. PCD Feminino | 3.67 | 2,23x1,65 | PA1a | 1 | JC1 | 1 | X
Circulação 01 | 4.22
Atendimento | 9.28 | 3,95x
Sala de Imunização - Vacina | 12.26 | 4,65x2,63 | PA1 | 1 | JEX | 1 | X
Sala de Inalação Coletiva | 13.88 | 3,45X3,65 | PA1 | 1 | JC5 | 1
Banho Observação | 4.76 | 2.38 | PA1a | 1
Observação de Curta Premanência | 20.39 | 3,30X6,18 | PDA2 | 1 | JC5 | 1 | X
San. PCD Emergência | 3.63 | 1,70X | PA1a | 1 | JC1 | 1 | X
Sala de urgencia | 23.42 | 3,35x | PDA2 | 2 | JC3 | 1 | x
Consultório Indiferenciado 02 | 12.28 |  | PA1 / PA1a | 2021-01-01 | JC3/JC1 | 1 de cada | x
Consultório Indiferenciado 01 | 13.48 | 3,85x | PA1 / PA1a | 2021-01-01 | JEX | 1 | x
San. Consult. Indif. 01 | 2.7 | 1,20x |  |  | JC1 | 1 | x
Sala de Procedimentos | 20.85 | 3,30x6,19 | PA1 | 1 | JC5 | 1 | x
Consultório Diferenciado | 18.28 | 2,43x6,19 1,51x | PA1 | 1 | JEX | 1 | x
San. Cons. Diferenciado | 2.99 | 1.5 | PA1a | 1
Curativo | 10.1 | 3,37x3,00 | PA1 | 1 | JC4 | 1 | x
Odontologia | 12.4 | 4,13x3,0 | PA1 | 1 | JC5 | 1 | x
Sala de agente de endemias | 6.99 | 2,33x3,00 | PA1 | 1 | JC4 | 1 | x
Farmácia/Almoxarifado -Armazenamento | 19.13 | 4,57x3,75 | PA1 | 1 | JC4/JC3b | 1 de cada | x
Espera Interna | 16.54
Circulação 02 | 12.81
Circulação 03 | 36.13
DML | 4.75 | 1,40x3,41 | PA1 | 1 | JC2 | 1 | x
Sala deUtilidades (Expurgo) | 8.22 | 2,43x3,41 | PA1 | 1 | JC4/JC3b | 1 de cada | x
Esterilização | 10.92 | 3,22x3,41 | PA1 | 1 | JC4 | 1 | x
Vest. Func. Fem. | 5.09 | 1,50x3,41 | PA1b | 1 | JC1 | 1 | x
Vest. Func. Masc. | 5.09 | 1,50x3,41 | PA1b | 1 | JC1 | 1 | x
Copa | 12.73 | 4,51x2,27 2,18x1,14 | PA1 | 1 | JC5 | 1 | x
Sala Administrativa e de Agentes Comunitário | 15.86 | 3,97x3,41 0,99x | PA1 | 1 | JC5 | 2 | x
Abrigo de Resíduo Contaminado | 4.36 | 1,61x2,71 | PA2 | 2
Abrigo de Resíduo Comum | 4.61 | 1,70x2,71 | PA2 | 2
Manutenção | 4.82 | 1,78x2,71 | PDA1 | 1
Gerador | 5.76 | 1,99x2,90 | PDG1 | 1
Circulação -Área Funcionários | 28.9
479.88

## Plan2 (hidden)
0.24 | 126.25 | 35.86
3.75 | 44.93 | 31.54
0.51 | 28.78 | 25.98
2 | 38.5 | 23.33
0.37 | 44.87 | 23.81
0.15 | 39.85 | 24.25
1.65 | 20.95 | 15.88
0.15 | 20.95 | 15.88
2.39 | 39.31 | 13.34
1.5 | 43.74 | 26.4
1.46 | 23.65 | 59.24
2 | 51.2 | 132.92
1.24 | 20.73 | 131.33
2 | 55.24 | 559.76
0.9 | 34.4
0.15 | 46.55
1.7 | 51.24 | 1592.2
0.15 | 19.06
0.05 | 11.77
1.68 | 42.71
0.17 | 18.36
1.37 | 42.82
25.58 | 18.36
52.43
42.77
26.51
26.51
1032.44